附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型：(实施过程评价          (完成结果评价

项目名称：   2022年中央财政林业专项资金

项目单位：       进贤县林业局

主管部门：       进贤县林业局            （盖章）

评价时间：  2023 年 3月 10 日至 2023 年3 月 20日

评价机构：(第三方机构    (专家组    (部门评价组

2023年 3 月 20 日

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1、项目背景

# 自2008年实施油茶示范项目建设以来，依托省定点育苗单位的高产优良无性油茶品种，通过实行“龙头企业+基地”、“公司+基地+农户”和造林大户、林农个体广泛参与等运作模式，不断扩大油茶种植规模,油茶产业得到了长足发展。但由于经营措施和管理方面原因,一些老油茶林和2008年新造高产油茶林的产量未达到预期效果,低改势在必行。为进一步提高我县油茶产量，促进我县油茶产业健康有序发展，增加林农收入，根据下达的计划任务，我县针对种植12-50年的老油茶低产低效林进行改造，对6-11年因种植密度过高的高产油茶林实行提升改造。

我县松树受到松材线虫病入侵，为有效保护我县松林资源，遏制松材线虫病扩散蔓延趋势，保护好全县的森林生态，我县开展松树枯树树清除工作。

进贤县属于鄱阳湖湿地周边越冬候鸟重点栖息区域，因保护湿地和越冬候鸟，湿地生态环境和村落环境受到一定影响，开展本次湿地保护修复补助项目，有利湿地修复，加快生态环境自我恢复功能。

我县为林业县，野生动物种类众多，境内鄱阳湖，为越冬候鸟过境落脚点之一。通过项目建设，为野生动物的监测、保护提供了技术力量，保障了野生动物可持续健康稳定发展。

# 2、主要建设内容

# 下达我县2022年度中央财政林业专项资金油茶低改建设任务0.62万亩，其中：高质量改造0.46万亩、提升改造0.16万亩，补助资金216万元。

# 湿地保护恢复项目实施内容主要包含地形塑造、水文重塑、生境营建、植被群落构建、社区环境整治与湿地生态修复、湿地科普宣教、道路景观设施建设等。

# 森林防火半专业扑火队建设补助10万元，用于进贤县香炉峰林场半专业扑火队装备设置。

# 疫源疫病监测站补助资金15万元，用于野生动植物资源保护中心采购信息采集设备、信息报告设备、野外监测巡护设备、个人防护设备、应急处置设备。

# 进贤县有林地面积54.48万亩，其中松林面积29.52万亩。通过前期秋普调查数据显示，全县松材线虫病发生面积4.85万亩，内有枯死树。我县开展全县范围内枯死松树清除工作。

# 资金投入和使用情况

# 根据南昌市林业局《关于2022年中央财政林业专项资金（林业改革发展资金非直达部分）安排意见的函》（洪林计〔2022〕25号）和《江西省财政厅关于下达2022年中央财政林业专项资金（林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金非直达部分）预算的通知》（赣财资环指〔2022〕22号）精神，安排资金522万元。其中油茶林营造补助216万元；湿地保护修得补助240万元，已执行11.5万元；森林防火补助10万元，已执行10万元；林业有害生物防治补助41万元；国家重点野生动植物保护补助15万元，已执行15万元。

# （二）项目绩效目标。

# 通过造林、湿地修复、森林管护等项目建设，发挥森林、湿地生态系统功能对周边环境影响，对我县生态环境改善起到明显改善，满足广大居民日益增长的安居休闲需求。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

# 此次项目支出绩效评价工作的目的主要是强化部门绩效管理主体责任意识，推动部门内部认真组织开展单位自评工作。

# 评价对象主要是部门本级和所属单位自评项目。林业部门2022年项目实施主体是局本级，下属单位无项目。

# 评价范围是2022年度进贤县财政局下达到我单位的项目资金。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

# 评价指标体系

# 参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预[2020]10号）设置相关指标。

# 评价方法

# 根据文件要求，我部门采取评分和评级相结合的方式　开展部门评价工作。

# 评价标准

# 总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

１、2023年2月20日至2022年3月5日安排局业务股室对2020年度申请安排的财政项目资金开展绩效自评。

２、2023年3月5日至2023年3月10日组织技术骨干，成立部门评价工作小组。工作小组对送审项目绩效自评情况进行考评，并对此次总评情况出具部门评价报告。

３、2023年3月10日至2023年3月20日。将部门评价结果报局领导审批，审批后上报县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 根据南昌市林业局《关于2022年中央财政林业专项资金（林业改革发展资金非直达部分）安排意见的函》（洪林计〔2022〕25号）和《江西省财政厅关于下达2022年中央财政林业专项资金（林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金非直达部分）预算的通知》（赣财资环指〔2022〕22号）精神。

# （二）项目过程情况。

# 按省、市任务文件、各项目实施方案实施项目。

# （三）项目产出情况。

1、数量指标

油茶营造面积6200万亩，已完成；

湿地生态效益补偿数量1处，项目正在建设中：

湿地保护与恢复数量1处，已完成。

2、质量指标

森林火灾受害率小于0.9%；

主要林业有害生物成灾率小于2.95%。

3.时效指标

重大林业有害生物防治任务完成率大于95%。

4.成本指标完成情况

成本控制率小于等于0。

# （四）项目效益情况。

1.社会效益指标

中央财政林业专项补助资金项目的实施，保护了我县生态资源，对我县经济和社会产生巨大的影响，使我县森林生态系统得到有效改善，使林农得到实惠。进一步提升了全县国土绿化和生态建设水平，促进社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康。

2、可持续影响指标

森林生态效益发挥可持续影响，起到明显作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是加强组织领导，成立领导小组；二是落实施工主体，确保建设要求；三是加强技术督导，确保工程质量；四是严格检查验收，兑现补助资金。

存在问题：1、主要为高氏集团油茶提升建设任务大，施工进度慢。下步督促加快施工进度，必要时调整作业设计，组织开展技术指导和检查验收，及时拨付补助资金。2、湿地项目由于资金下达时间在下半年，项目要上报实施方案申批，需进行招投标程序，导致当年未完工。项目正在建设中。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

| 附2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 |  | 立项依据充分性 | 2.5 |  | 2.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2.5 |  | 2.5 |
|  | 绩效目标 |  | 绩效目标合理性 | 2.5 |  | 2.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 |  | 2.5 |
|  | 资金投入 |  | 预算编制科学性 | 2.5 |  | 2.5 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 |  | 2.5 |
| 过程 （15分） | 资金管理 |  | 资金到位率 | 3 |  | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 |  | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 |  | 3 |
|  | 组织实施 |  | 管理制度健全性 | 3 |  | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 |  | 油茶营造面积 | 5 | =0.62万亩 | 5 |
|  |  |  | 湿地生态效益补偿数量 | 5 | =1处 | 3 |
|  |  |  | 湿地保护与恢复数量 | 5 | =1处 | 4 |
|  | 产出质量 |  | 森林火灾受害率 | 5 | <=0.9% | 5 |
|  |  |  | 主要林业有害生物成灾率 | 5 | <=2.95% | 5 |
|  | 产出时效 |  | 重大林业有害生物防治任务完成率 | 5 | >=95% | 5 |
|  | 产出成本 |  | 成本控制率 | 5 | <=0% | 5 |
| 效益 （25分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益 |  | 林业有害生物无公害防治率 | 12.5 | >=85% | 12.5 |
|  | 可持续效益 |  | 湿地生态系统功能改善可持续影响 | 12.5 | 明显 | 12.5 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 |  | 林区职工、周边群众满意度 | 10 | >=95% | 8 |
| 总分 | 95 |
| 评价等级 | (优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。