附件1：

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                               单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 县人社局 | 就业补助资金 |  | 485.34 | 485.34 | 485.34 | 100 |
| 开展绩效自评项目合计 |  | 485.34 | 485.34 | 自评价 平均分 | 100 |
| 2021年财政项目支出总额 |  |  |  | 项目 总个数 |  |
| 财政业务股室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件2:

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 就业补助资金 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 进贤县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 进贤县人力资源和社会保障局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 485.34 | 485.34 | 485.34 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 485.34 | 485.34 | 485.34 | — | 100% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 目标1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | 1、资金严格按政策规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、2021年城镇新增就业4423人，完成年任务4100人的107.8%。 3、2021年城镇登记失业率4%，低于4.5%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 499人 | 1491人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 1123人 | 861人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不超过当地最低工资标准的70% | 不超过当地最低工资标准的70% | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益 指标 | 城镇新增就业人数 | 4100人 | 4423人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 失业人员再就业人数 | 1900人 | 1947人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业困难人员就业人数 | 380人 | 492人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≤2起 | ≤2起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： | \ | \ | \ | \ | \ |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策有效期 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 公共就业服务满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件3：

2021年度就业补助资金支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

我县就业专项资金的筹集管理和使用严格按照财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社[2015]290号）和省财政厅、省人社厅关于印发《江西省就业补助资金管理办法》的通知（赣财社[2019]1号）的文件要求和规定执行，以全面落实积极就业政策为前提，出台了《社保基金、就业补助资金监督管理办法（试行）》（进人社字[2017]23号），进一步规范和加强了就业补助资金的监督管理，并严格按照省、市、县关于加强就业专项资金管理的有关规定，执行各项就业补贴规定的支出项目、支出标准和支出程序，未擅自扩大就业专项资金开支范围，使就业专项资金在促进就业再就业方面发挥了重要的作用。

二、单位自评工作组织开展情况

接此项自评工作的通知后，我局及时安排部署，积极与财政部门沟通，成立了绩效评价小组，对2021年度就业补助资金的使用情况进行了认真细致地自查自评。本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

三、综合评价结论

2021年，我县支出就业补助专项资金1490.77万元，严格按照规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等支出项目。具体支出情况为：就业创业服务补助576.59万元；职业培训补贴45.52万元；社保补贴472.6万元；公益性岗位补贴271.64万元；就业见习补贴32.1万元；一次性求职补贴65.06万元；一次性创业补贴11.5万元；吸收城乡贫困劳动力就业补贴5.7万元，创业孵化基地运行费补贴10万元，其他支出0.06万元。当年结余-346.88万元，累计结余237.72万元。我县社保补贴、公益性岗位补贴的发放均严格按照政策规定及时拨付，准确率达95%以上。社会保险补贴人均标准没有超过社会保险费实际缴费额的2／3；公益性岗位补贴人均标准没有超过当地最低工资标准的70%，都在规定时间及时下达，补贴资金也在规定时间内按政策及时支付到位。我局紧跟市局步伐，以“互联网+人社”建设为契机，以政务服务清单、大数据平台等项目建设为抓手，将业务经办流程和经办窗口评价机制全部纳入网上系统，实现网上一体化经办服务，打造阳光人社政务系统，网上申报、缴费、办公于一体的电子人社系统和人脸识别的认证系统。着力推进信息人社、智慧人社、阳光政务系统建设。健全完善覆盖县、乡、村三级的劳动保障信息、服务网络，让“信息多跑路、群众少跑腿”，“只进一扇门、最多跑一次”。加强干部队伍作风效能建设，积极作为，倾情服务，为广大群众提供优质、高效、便捷、贴心的“一站式”经办服务，进一步提升群众获得感和满意度。公共就业服务满意和就业扶持政策经办服务满意度达95%以上。项目总体评价得分100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021年度我县安排的就业补助专项资金，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。

我县就业补助专项资金的管理使用比较规范，成效明显，2021年度就业补助资金综合自我评价：优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，绩效自评结果为优。按照有关程序拟公开。

2022年3月25日

附件8：

2021年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                                单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 部门评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 县人社局 | 就业补助资金 |  | 485.34 | 485.34 | 485.34 | 100 |
| 开展部门评价项目合计 |  | 485.34 | 485.34 | 485.34 | 100 |
| 2021年部门项目预算总额 |  |  |  | 部门评价平均分 |  |
| 部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的项目总额/2021年部门项目全年预算总额*100% |  | 部门评价个数比例=2021年纳入部门评价的项目个数/2021年部门项目总数*100% |  |
| 财政业务股室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型：(实施过程评价          √完成结果评价

项目名称：             就业补助资金

项目单位：       进贤县人力资源和社会保障局

主管部门：       进贤县人力资源和社会保障局（盖章）

评价时间：   2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：(第三方机构    (专家组    √部门评价组

2022年3月25日

2020年度就业补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 1、项目背景

# 财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社[2015]290号）和省财政厅、省人社厅关于印发《江西省就业补助资金管理办法》的通知（赣财社[2019]1号）

# 主要内容及实施情况

2021年度我县安排的就业补助专项资金，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，使就业专项资金在促进就业再就业方面发挥了重要的作用。

# 资金投入和使用情况

2021年，我县收到中央补助资金760万元，结转结余584.6万元，利息收入1.97万元，其他收入381.92万元，合计：1728.49万元。当年，我县支出就业补助专项资金1490.77万元，严格按照规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等支出项目。具体支出情况为：就业创业服务补助576.59万元；职业培训补贴45.52万元；社保补贴472.6万元；公益性岗位补贴271.64万元；就业见习补贴32.1万元；一次性求职补贴65.06万元；一次性创业补贴11.5万元；吸收城乡贫困劳动力就业补贴5.7万元，创业孵化基地运行费补贴10万元，其他支出0.06万元。当年结余-346.88万元，累计结余237.72万元。

# 项目绩效目标。

2021年财政预算就业补助资金485.34万元全部按政策规定支出并及时拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

# 以引导、鼓励和调动信息化共建共享积极性为主，最终达到以评促建、以评促管、以评促用的目的。

# 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

# 1、绩效评价原则

# 本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

# 2、评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金指标 | 资金拨付 | 资金执行率 | 评价项目资金预算与拨付情况，用以反映资金使用执行情况 | 10 |
| 产出指标 | 产出数量 | 实际完成率 | 评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 20 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 15 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本准确率 | 评价完成项目计划工作目标的准确程度。 | 10 |
| 效益指标 | 项目效益 | 实施效益 | 评价项目实施所产生的效益。 | 30 |
|  |  | 满意度 | 评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 |

# 3、评价方法

# 根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

# 4、评价标准

# 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

- 绩效评价工作过程。

# 该项目的绩效评价工作主要分为以下几个部分：

# 1、前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，由分管领导担任组长，相关股室人员为成员。

# 2、组织实施：检查各项补贴相关台帐。

# 3、检查：检查项目的管理工作是否有序开展，项目资金是否符合条件按规范程序并及时发放。

# 4、核实：核对相关材料，确认项目资金使用拨付情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# 项目总体评价得分100分。

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 499人 | 1491人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 1123人 | 861人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不超过当地最低工资标准的70% | 不超过当地最低工资标准的70% | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益 指标 | 城镇新增就业人数 | 4100人 | 4423人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 失业人员再就业人数 | 1900人 | 1947人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业困难人员就业人数 | 380人 | 492人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≤2起 | ≤2起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | \ | \ | \ | \ | \ |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策有效期 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 公共就业服务满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 1、绩效目标情况。

# 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

# 2、决策依据情况。

# 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

# 3、资金分配情况。

# 资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

# 4、分配结果情况。

# 资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

# 项目过程情况。

# 对所有已申报项目补贴材料符合条件的人员及时放发各项补贴资金。

# 项目产出情况。

1、数量指标。2021年，我县社保补贴1491人，补贴金额472.6万元；公益性岗位补贴861人，人均补贴200元/600元，补贴金额271.64万元。

2、质量指标。2021年，我县社保补贴、公益性岗位补贴的发放均严格按照政策规定及时拨付。

3、时效指标。2021年，我县就业资金都在规定时间及时下达，补贴资金也在规定时间内按政策及时支付到位。

4、成本指标。2021年，社会保险补贴人均标准没有超过社会保险费实际缴费额的2／3；公益性岗位补贴人均标准没有超过当地最低工资标准的70%。

# 项目效益情况。

1、经济效益。城镇新增就业4423人，完成年任务的107.8%；年末城镇登记失业率4%，低于目标范围4.5%；高校毕业生总体就业情况保持稳定；失业人员再就业1947人，完成年任务的102.4%；“4050”困难人员就业492人，完成年任务的129.4%。

2、社会效益。零就业家庭做到动态清零，安置率达100%；全年无一起因就业问题发生的重大群体性事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1、领导重视是管理、使用好就业专项资金的根本前提。近几年中央对就业与再就业工作非常重视，每年下拨大量的就业专项资金，为管理和使用好这笔资金，我县专门成立领导小组，严格遵守拨付流程，通过层层把关，杜绝不规范行为，提高资金使用效益。

2、各项制度的建立，是确保扶持公共就业、创新创业带动就业专项资金安全、有效使用的保证。通过十几年来的就业专项资金运作，我县形成了一套专门管理和使用就业专项资金办法，并形成制度化，使经办人员操作起来有章可循，有据可依。

3、落实工作目标和责任，切实将就业专项资金用到刀刃上。我县特别注重公共就业服务机构的建设，在资金拨付上不搞“一刀切”和平均化。年初对各乡镇、人社专窗下达目标任务，督促建立各项台账，并经常检查落实，做到年初有计划、年中有检查，年底有考核，切实按政策规定拨付相关资金。

（二）存在的问题及原因分析

就业形势依然严峻。“4050”人员受年龄、技能、就业观念等因素的影响，就业能力较弱，扶持再就业的任务很重。此外受疫情影响大中专院校毕业生和失业人员的就业问题也很艰巨。

六、有关建议

1、继续加强对就业再就业工作的领导。加大政策宣传力度，新闻宣传单位要大力宣传党和政府就业的方针政策，为就业工作创造舆论环境。多途径、多形式地开展就业扶持政策的宣传推广活动，充分利用现有的就业信息网络平台，将就业政策宣传到基层，落实到基层，并提高服务意识，使高校毕业生和失业人员能充分地利用好政策。

2、切实加强扶持公共就业服务能力建设。目前就业服务体系和信息化建设均处于发展阶段，虽然近年各级政府都非常重视公共就业服务体系建设，但由于各种条件、因素限制和影响，特别是到乡村一级，农村老百姓年龄大、文化水平低、设备操作不通，各项调查摸底事项，还是需要专业的人员来做好公共就业服务工作。鉴于事业单位改革，公共就业服务体系要建到乡镇、社区、村，乡镇设所，社区、村设站，建立专业的公共就业服务队伍，由人社部门直接管理，打通服务群众“最后一公里”，高效准确使用就业资金，及时兑现就业政策，保障广大群众高质量的就业需求。

七、其他需要说明的问题

无

2022年3月25日

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 立项依据是否充分 | 2.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 立项程序是否规范 | 2.5 |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 绩效目标是否合理 | 2.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 绩效指标是否明确 | 2.5 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 预算编制是否科学 | 2.5 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | 资金分配是否合理 | 2.5 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 资金使用是否合规 | 3 |
|  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 管理制度是否健全 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 制度执行是否有效 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 9 | 可根据项目实际情况设置 | 9 | 补贴人员数量是否到位 | 9 |
|  | 产出质量 | 9 |  | 9 | 补贴发放准确率≥95% | 9 |
|  | 产出时效 | 9 |  | 9 | 补贴资金支付到位率≥95% | 9 |
|  | 产出成本 | 8 |  | 8 | 补贴人均标准是否到位 | 8 |
| 效益 （25分） | 经济效益 | 10 |  | 10 | 城镇新增就业人数完成任务数 | 10 |
|  | 社会效益 | 10 |  | 10 | 零就业家庭帮扶率≥95% | 10 |
|  | 生态效益 | / |  | / | / | / |
|  | 可持续效益 | 5 |  | 5 | 政策有效期长期 | 5 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 |  | 10 | 就业扶持政策经办服务满意度≥90% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 评价等级 | √优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。