## Sheet1
进贤县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 上级资金文号 | 本级资金分配文号 | 单位 | 实施地点 | 建设项目 | [5 empty] | 金资规模和筹资方式（万元） |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 完成情况
[5 empty] | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设任务（内容） | 时间进度 | 责任单位 | 资金规模 | 资金来源
1 | 洪财农指〔2022〕82号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕32号 | 进贤县水利局 | 池溪乡、下埠集乡、前坊镇、三里乡 | 进贤县水利局供水保障工程 | 改扩建 | 饮水安全 | 解决农村安全饮水。脱贫户入户管网10户，设备更换1台，水源地2处、管网维修456.2米 | 2023.01-2023.11 | 进贤县水利局 | 24 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 池溪乡、下埠集乡、前坊镇、三里乡村民 | 保障农户用水安全。完成脱贫户入户管网10户，设备更换1台，水源地2处、管网维修456.2米 | 保障农户用水安全，使四个乡镇村民受益，群众满意度95%以上 | 完成
2 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 民和镇 | 旺坊村 | 旺坊村村道建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1.新屋-罗伏垅村道硬化（长490米*宽2.5米*厚0.16米）；2.何家-汤家山村道硬化（长410米*宽2.5米*厚0.16米） | 2023.02-11 | 旺坊村委会 | 29 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 旺坊村全体村民 | 改善脱贫户居住环境，进一步提高生活质。完成村道硬化（长490米*宽2.5米*厚0.16米；村道硬化（长410米*宽2.5米*厚0.16米 | 改善脱贫户居住环境，进一步提高生活质量；15户41人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
3 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 民和镇 | 旺坊村 | 旺坊村三坊渠道沟改建及五里村灌溉设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 1、三坊渠道沟改建680米；道路硬化80米。2、西庄三村新建小型堤灌站1座。 | 2023.02-11 | 旺坊村委会、五里村委会 | 35 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 旺坊村全体村民 | 改善农田灌溉需求，带动脱贫户农业产业增收。完成渠道沟改建680米；道路硬化80米。2、西庄三村新建小型堤灌站1座 | 改善农田灌溉需求；15户41人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
4 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 民和镇 | 常湖村 | 民和镇常湖村基础设施建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 前胡-大塘水库道路硬化（长1.5公里，宽3.5米） | 2023.02-11 | 常湖村委会 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 常湖村全体村民 | 方便村民出行，改善群众 生产生活条件。完成道路硬化（长1.5公里，宽3.5米） | 方便群众生产生活；20户80人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
5 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 民和镇 | 方家胡家村 | 民和镇方家基础设施建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 胡家村道路硬化长410米，碎石垫层8厘米 | 2023.02-11 | 方家村委会 | 22 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 方家村全体村民 | 可满足群众的出行困难问题。完成村内道路改造410米，碎石垫层8厘米 | 建成后，可满足群众的出行困难问题；18户41人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
6 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 白圩乡 | 金山村 | 金山村人居环境整治项目 | 改建 | 农村基础设施 | 1.中荣村内排污管道330米；2.上梅建公厕1座；3.河山头修建马路3614平方米；4.河山头修雨水沟400米。 | 2023.02-11 | 金山村委会 | 86 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 金山村全体村民 | 方便群众生产生活。完成排污管道330米；公厕1座；修建马路3614平方米；修雨水沟400米 | 群众满意度达到95%以上，改善贫困户7户贫困户生产生活基础设施条件 | 完成
7 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 长山晏乡 | 西陈村委会中艾村 | 中艾村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1、建设500x600,500x800及800x800,800x900,800x1000砖砌预制盖板排水沟450米；2、巷道及入户路和拓宽780平方米 | 2023.02-11 | 西陈村委会 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 西陈村全体村民 | 改善全村人居环境。完成500x600及800x1000砖砌预制盖板排水沟620米；巷道硬化156米，宽3m厚15cm | 改善村庄人居环境；15户54人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
8 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 长山晏乡 | 下过村下徐村小组 | 下徐村人居环境整治 | 新建 | 农村基础设施 | 1、村1组前主排水沟长150m B*H 600*800。 2、村1组村北主排水沟长100m B*H 1600*1200 。 3、村1组村后主排水沟长230m B*H800*1000 4、村1组村中主排水沟长50m B*H 1600*1200 5、村北环村路硬化长 150m B3.0m H0.18m | 2023.02-11 | 下过村委会 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下过村全体村民 | 改善全村人居环境。完成主排水沟长150m B*H 600*800；100m B*H 1600*1200 230m B*H800*1000 ；50m B*H 1600*1200；主排水沟长提升居民出行效率村路硬化长 150m B3.0m H0.18m | 改善村庄人居环境；20户50人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
9 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 李渡镇 | 北田村和老福桥村 | 北田村和老福桥村人居环境整治项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 北田村人居环境整治。北田自然村：排水沟144m、路面硬化730m2 、村内门塘挡墙336m3、公共照明路灯25套。东桂自然村：村内水塘安全防护栏200m、公共照明路灯25套。老福桥自然村：下水管网40m、排水沟115m、公共照明路灯20套。邱家自然村：路面硬化440m2、公共照明路灯10套。李家自然村：公共照明路灯10套。榨下自然村：路面硬化350m2、公共照明路灯10套。三房角自然村：村内水塘安全防护栏15m、门塘挡墙36m3、公共照明路灯10套。 | 2023.02-11 | 李渡镇人民政府 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 北田村全体村民 | 改善村民人居环境。完成排水沟144m；路面硬化730m2；门塘挡墙336m3、公共照明路灯25套。防护栏200m、公共照明路灯25套。下水管网40m、排水沟115m、公共照明路灯20套。路面硬化440m2；公共照明路灯10套。公共照明路灯10套。路面硬化350m2；公共照明路灯10套。安全防护栏15m、门塘挡墙36m3、公共照明路灯10套 | 改善群众生产生活条件，美化居住环境；8户23人脱贫户受益，群众满意度95%以 | 完成
10 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 李渡镇 | 松山村 | 李叠村人居环境整治项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 松山李叠村人居环境整治提升。路面硬化624.55m2，村内小路硬化424.5m2，村内水塘安全防护栏160m,排水沟228米,公共照明路灯30套,臂灯16套，村内水塘挡墙50m，下水管网28米。 | 2023.02-11 | 李渡镇人民政府 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 松山村全体村民 | 改善村民人居环境，提升村民幸福感。完成路面硬化624.55m2，村内小路硬化424.5m2，防护栏160m,排水沟228米,公共照明路灯30套,臂灯16套，水塘挡墙50m，下水管网28米 | 改善村庄人居环境；10户32人脱贫户受益，群众满意度95%以 | 完成
11 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 温圳镇 | 新村村 | 邹家村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 村前水塘300米护岸、300米长，宽2米硬化路。 | 2023.02-11 | 温圳镇人民政府 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新村村全体村民 | 改善邹家村人居环境。水塘300米护岸、300米长，宽2米硬化路 | 改善人居环境，优化乡村建设，47户154人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
12 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 泉岭乡 | 前溪村 | 前溪饶家生产渠道水闸修建项目 | 新建 | 基础设施建设 | 修建生产渠道水闸：长6米，宽3.5米。 | 2023.02-11 | 前溪村委会 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 前溪村全体村民 | 方便群众生产生活。完成生产渠道水闸：长6米，宽3.5米 | 为村民生产提供便利；19户62人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
13 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 泉岭乡 | 前溪村 | 前溪村蔬菜基地产业路硬化项目 | 新建 | 产业基础设施 | 新建产业路，硬化长600米，宽4.5米。 | 2023.02-11 | 前溪村委会 | 40 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 前溪村全体村民 | 进一步优化扶贫产业基地生产环境，方便群众生产生活。完成硬化长600米，宽4.5米。 | 促进产业发展；19户62人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
14 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 架桥镇 | 南岗村 | 南岗村人居环境整治提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | （1）园上村小组建设公厕 2 个，35㎡/个，砖混结构；（2）塘中间村小组 22cm*22cm*40cm 红条石，浆砌雨水沟（明沟）600 米，污水管网 DN300 铺设长度 600 米；阴井（检查井）26 只，尺寸 1.2m*1m，污水处理终端 144 ㎡；（3）村内道路维修工程：道路维修为平整路面 675 ㎡，长 150m，宽4.5m，铺设 10cm 碎石垫层+18cmC30 水泥混凝土路面；（4）环境整治：包括垃圾清理等工作 1 项。 | 2023.02-11 | 南岗村委会 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南岗村全体村民 | 方便群众生产生活，优化村居环境，脱困户基础设施改善。完成公厕 2 个；22cm*22cm*40cm雨水沟（明沟）600 米，污水管网 DN300 铺设长度 600 米；阴井（检查井）26 只 ，污水处理终端 144 ㎡；路面 675 ㎡，长 150m，宽4.5m，铺设 10cm 碎石垫层+18cmC30水泥混凝土路面 | 改善村居环境，方便村民生产生活，20户60人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
15 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 张公镇 | 邵窝井李村 | 邵窝井李村村庄整治提升项目 | 新建 | 人居环境整治 | 安装下水管网920米，村内水塘安全防护230米，路灯25盏，村内道路硬化2020平米。 | 2023.02-11 | 张公镇人民政府 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 邵窝村全体村民 | 改善村民居住环境。完成下水管网920米，防护230米，路灯25盏，道路硬化2020平米。 | 通过改善提升村庄环境；13户41人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
16 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 张公镇 | 张公镇 | 金芙蕖合作社温室大棚建设项目 | 新建 | 产业发展 | 建设温室大棚棚长52米9跨、2跨连跨大棚、间距4米、跨度8米，檐高3米、顶高4.8米 | 2023.02-11 | 张公镇人民政府 | 38 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合条件建档立卡户、边缘户、监测户 | 提升当地农业产业基础，为脱贫户带来收益，壮大村集体经济。预计每户增收900元 | 脱贫户通过产业受益，村集体经济进一步壮大，50户脱贫户受益。群众满意度95%以上 | 完成
17 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 罗溪镇 | 谭叶村 | 谭叶村道路硬化项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1.谭叶村谭东道路加宽2米，长200米，厚0.2米，谭西村门塘安全防护长180米。2.谭叶村叶家道路硬化：厚0.2米*宽3米*长200米，门口水沟清理修复，长400米，水泥块码两边、底板。 | 2023.02-11 | 谭叶村委会 | 65 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 谭叶村全体村民 | 改善村庄基础设施。完成水塘清淤泥 8593.4m³。安全防护，长180米;（2）道路硬化:宽3米*长200米*厚20cm； | 方便群众生产生活，21户45人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
18 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 罗溪镇 | 谭家村 | 谭叶村谭家组道路改扩建项目 | 改扩建 | 农村基础设施 | 道路改扩建：厚0.18米*宽4.5米*长1.8千米，道路加宽，硬实，清理修复，杂树、杂草、长1.8千米 ，马路两边土方 | 2023.02-11 | 罗溪镇人民政府 | 85 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 谭叶村全体村民 | 改善村庄基础设施。完成扩建8100㎡、道路长1.8千米、宽4.5米、厚18cm。清理修复长度为1.8千米 | 方便群众生产生活，21户45人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
19 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 罗溪镇 | 塔岗村 | 塔岗村委会路灯维修项目 | 维修 | 农村基础设施 | 塔岗村岭上杨家8盏、罗家山7盏、罗家坪5盏、山东曹家6盏、寺下12盏、湖下6盏、曹坊5盏共计49盏。 | 2023.02-11 | 塔岗村委会 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 塔岗村全体村民 | 改善村庄基础设施，改善村民出行条件。完成维修路灯49盏 | 改善群众居住条件，14户39人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
20 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 罗溪镇 | 塔岗村 | 塔岗村人居环境整治提升项目 | 新建 | 农村基础设施 | 塔岗村路面硬化，山东曹家村路面硬化280米，岭上杨家村村内路面硬化工程400米。 | 2023.02-11 | 塔岗村委会 | 52 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 塔岗村全体村民 | 改善村庄基础设施，改善村民出行条件。完成维修路灯49盏 | 改善群众居住条件，14户39人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
21 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 七里乡 | 寺背村 | 寺背仓下人居环境整治提升项目 | 新建 | 农村基础设施 | 硬化道路长150m宽3.5m、硬化道路长160m宽2.5m、加宽道路长960m宽1.5m、新建公厕2座、村内硬化690㎡及环境整治 | 2023.02-11 | 寺背村委会 | 85 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 寺背村全体村民 | 改善农业生产条件，方便群众生产生活。完硬化道路长150m宽3.5m、硬化道路长160m宽2.5m、加宽道路长960m宽1.5m、公厕2座、村内硬化690㎡及环境整治 | 方便群众生产生活；32户107人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
22 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 前坊镇 | 和平村 | 和平村养殖产业基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新建约1200㎡蛋鸡养殖厂房，购买一套养殖设备 | 2023.02-11 | 和平村委会 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 和平村全体村民 | 项目建成完带动脱贫户就业，增收，壮大村集体经济收入，预计每户增收600元 | 带动脱贫户增收，巩固脱贫成效，16户46名脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
23 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 前坊镇 | 英山村 | 英山上柏水塘整治 | 新建 | 人居环境整治 | 护坡1260平方，放水平斜管改造1座，新建溢洪道1座，清杂约4350㎡。 | 2023.02-11 | 英山村委会 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 英山村全体村民 | 改善群众灌溉条件，方便群众生产生活。完成护坡1260平方，放水平斜管改造1座，新建溢洪道1座，清杂约4350㎡ | 改善群众灌溉条件，方便群众生产生活，8户22名脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
24 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 前坊镇 | 和平村 | 和平村下万村山塘整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 塘坝加固4500m³，溢洪道一座（长12m，宽1m，高1m），清杂2000㎡，放水涵修复1处。 | 2023.02-11 | 和平村委会 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 和平村全体村民 | 改善群众灌溉条件，方便群众生产生活。完成塘坝加固4500m³，溢洪道一座（长12m，宽1m，高1m），清杂2000㎡，放水涵修复1处 | 改善群众灌溉条件，方便群众生产生活，11人脱贫户受益，16户46名脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
25 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 前坊镇 | 大山果木场 | 大山果木场产业路建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 道路硬化约370米，宽3.5米，厚0.18米 | 2023.02-11 | 高坊村委会 | 16 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 高兴村全体村民 | 建成后，改善产业基地条件，夯实产业振兴基础。完成道路硬化约370米，宽3.5米，厚0.18米 | 建设产业路，巩固产业基础；9户27名脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
26 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 三阳集乡 | 荆陵村 | 荆陵村庄人居环境整治提升项目 | 新建 | 人居环境整治 | 1、路面及场地硬化：4162m2；2、排水沟76m，3、钩配箱放置点场地硬化200m2；4、村庄整治；5、护坡1200m2；6、管网440m | 2023.02-11 | 三阳集乡荆陵村委会 | 101 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 荆陵村全体村民 | 改善脱贫户人居环境，提升村庄村容户貌。完成硬化：4162m2；排水沟76m，场地硬化200m2；村庄整治；5、护坡1200m2；6、管网440m。 | 精神文明建设，提升乡村环境，全村16户47人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
27 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 三里乡 | 前进村杨家下边 | 前进村杨家进村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.道路工程。道路硬化1长360m、宽5 m、厚18cm，道路硬化2长340m、宽6m、厚18cm以及道路警示标志；2.护坡工程。（1）回填土方：长360m*宽5.5m*厚20cm和长340m*宽6.5m*厚20cm（路面提高20cm）、长340m*高9m*宽2m（堤坝路面加宽2m，堤坝底部宽4m，平均按宽3m计算）；（2）预制混凝土六角块3060㎡；（3）混凝土挡土墙：长340m*高1.2m*37cm。 | 2023.02-11 | 三里乡人民政府 | 135 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 前进村全体村民 | 1.解决全村出行难问题，2.加固堤坝，强化保障人民群众生命财产安全。完成硬化长360m*5 m、*18cm；340m*6m18cm；回填土方：长、360m*5.5m*20cm、340m*宽6.5m*厚20cm（路面提高20cm）、340m**9m*2m（堤坝路面加宽2m，堤坝底部宽4m，平均按宽3m计算）；预制混凝土六角块3060㎡；混凝土挡土墙：340m*1.2m*37cm。 | 改善脱贫户生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、脱贫致富，全村16户52人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
28 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 梅庄镇 | 新瑶村 | 新瑶村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 麻塘村小组道路路面硬化，主路长345米、宽3.5米，村内支路长270米、宽3.5米。瑶岗村小组路面拓宽2米，拓宽路段长165米。 | 2023.02-11 | 新瑶村委会 | 70 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新瑶村全体村民 | 方便群众生产生活。完成路面硬化长345米、宽3.5米、长270米、宽3.5米、拓宽路段长165米。 | 方便群众生产生活，全村27户53人脱贫户受益，群众满意度95%以上。益 | 完成
29 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 梅庄镇 | 井岗村 | 井岗村人居环境整治项目（一） | 新建 | 农村基础设施 | 1.邬家下水道建设长300米，污水井14个，约11万元；2.周坊下水道350米，污水井12个，约16万元。 | 2023.02-11 | 井岗村委会 | 27 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 井岗村全体村民 | 改善农村人居环境。完成下水道长300米，污水井14个；2.周坊下水道350米，污水井12个。 | 方便群众生产生活，优化村居环境；全村16户52人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
30 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 梅庄镇 | 井岗村 | 井岗村人居环境整治项目（二） | 新建 | 农村基础设施 | 维修排涝设施：1.周坊安装变压器1座、开挖沟（下方）长200米，5米宽，2米深，上方清沟2000米；2.分居坑下方沟1000米（穿洞），上方清沟1000米；3.喻堑安装变压器一座，下方挖沟130米，深2米，宽3米，水管30米；4.周坊排涝站安装瀑水管20米、铺挡器三台，大型开关三只等。 | 2023.02-11 | 井岗村委会 | 49 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 井岗村全体村民 | 改善农村生产用水条件，提升抗旱能力。完成变压器1座、开挖沟（下方）长200米，5米宽，2米深，上方清沟2000米；下方沟1000米（穿洞），上方清沟1000米；变压器一座，下方挖沟130米，深2米，宽3米，水管30米；排涝站安装瀑水管20米、铺挡器三台，大型开关三只等。 | 方便群众生产生活，优化村居环境；全村16户52人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
31 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 钟陵乡 | 东塘村 | 东塘村人居环境整治项目 | 改造 | 农村基础设施 | 东塘村疏浚排水沟10000米，渠道整治，新建挡水墙一座. | 2023.02-11 | 东塘村委会 | 58 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 东塘村全体村民 | 提高基本农田灌溉效率。疏浚排水沟10000米；道整治约120m，新建水闸一座；排水沟开挖长180m。 | 改善当地村民生产生活基础设施条件，全村19户64人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
32 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 钟陵乡 | 田南村 | 田南村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 新建排水沟430米，村内公共照明路灯安装12盏，村庄内地面硬化8700平方米，新建公厕一座。 | 2023.02-11 | 田南村委会 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 田南村全体村民 | 改善村庄人居环境。完成排水沟约480米、公厕一座，(路灯12盏，挡土墙面积约280平米，硬化约260平方米，清淤2000立方米、水泥安全栏杆等 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村15户43人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
33 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 南台乡 | 石坑村 | 南台乡螃蟹养殖基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 1、防护网建设（大约1200米）；2、片石水沟建设（100cm*80cm水沟共600米）；3、螃蟹基地周边监控设备以及配套设施。 | 2023.02-11 | 石坑村委会 | 82 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石坑村全体村民 | 通过产业带动群众就业增收，预计每户增收800元 | 支持集体经济发展，带动脱贫户产业发展，全村29户93人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
34 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 南台乡 | 观前村 | 观前村农村基础设施提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、袁家30米于家30米乐家20米舒宋30米硬化道路3米宽；2、观前村内水沟850米；3.舒宋抗旱站水管800米，更换电泵1台。 | 2023.02-11 | 观前村委会 | 56.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 观前村全体村民 | 方便群众生产生活，优化村居环境。完成袁家30米于家30米乐家20米舒宋30米硬化道路3米宽；水沟850米；抗旱站水管700米，更换电泵1台 | 改善村居环境，方便群众生产生活，全村19户57人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
35 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 南台乡 | 宋家村 | 宋家村农村基础设施提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、新建张家桥、龚家桥、姜坑桥；2、新建砌砖排水沟50*50宋家村内2000米。 | 2023.02-11 | 宋家村委会 | 167.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 宋家村全体村民 | 方便村民出行。完成张家桥、龚家桥、姜坑桥；排水沟50*50宋家村内2000米。 | 改善村居环境，全村27户71人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
36 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 南台乡 | 南台村 | 南台村农村基础设施提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、木塘排水沟建设657米；2、木塘300米西边110米涂家140米路面硬化，江上800米山里1200米碎石硬化；3、空地硬化西边300㎡涂家500㎡；4、涂家山里防护建设；5、西边门塘挡墙建设，山里村砼浇筑泄洪涵；6、山里村路面硬化，西边排涝抗旱站维修. | 2023.02-11 | 南台村委会 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南台村全体村民 | 方便群众生产生活。完成水沟657米；路面硬化300米西边110米涂家140米，江上800米山里1200米碎石硬化；硬化西边300㎡涂家500㎡；防护建设；挡墙建设，山里村砼浇筑泄洪涵；路面硬化，西边排涝抗旱站维修；明设施10盏 | 改善村居环境，方便群众生产生活；全村32户94人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
37 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 池溪乡 | 向家村 | 陈家自然村新农村建设项目 | 改建 | 农村基础设施 | 1.硬化工程①村组路面硬化52m2, ②小巷、墙角等场地硬化硬化400m2,③ 路边等场地硬化硬化340m2; 2. 砖砌排水沟105m; 3. 排水沟修复108m. | 2023.02-11 | 池溪乡人民政府 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 向家村全体村民 | 改善基础设施建设。完成路面硬化52m2、400m2、340m2；排水沟105m；排水沟修复108m | 改善生产生活条件全村13户32人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
38 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 池溪乡 | 向家村 | 陈家危桥重建项目 | 改建 | 农村基础设施 | 陈家危桥修缮，规模宽4米，高3米，长6米，渠道挡土墙100立方米。 | 2023.02-11 | 池溪乡人民政府 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 向家村全体村民 | 方便村民出行。完成危桥修缮，规模宽4米，高3米，长6米，渠道挡土墙100立方米 | 群众满意度95%以上，改善脱贫户生产生活条件，13户32人脱贫户受益。 | 完成
39 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 池溪乡 | 向家村 | 荷莲桥水库到焦家村道路维修工程 | 改建 | 农村基础设施 | 建设内容：150米长3.5米宽道路硬化及维修 | 2023.02-11 | 池溪乡人民政府 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 向家村全体村民 | 解决村民出行安全通顺度。150米长3.5米宽道路硬化及维修 | 群众满意度95%以上，改善生产生活条件，13户32人脱贫户受益 | 完成
40 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 下埠集乡 | 港东村 | 下支村修复圩堤增加土方工程 | 新建 | 农村基础设施 | 下支村修复圩堤长125米，增加土方6799立方米。 | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 港东村全体村民 | 消除村民居住中的安全隐患,提升村民居住条件。完成修复圩堤长125米，增加土方6799立方米 | 改善村居环境，全村11户24人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
41 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 衙前乡 | 瓦子陂村 | 瓦子陂村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1、瓦子陂村危桥改建，包括桥墩、桥面板、前后八字、横梁、底板等修复；2、桥两端修补水泥路，长20m，宽6m，厚0.18m。 | 2023.02-11 | 衙前乡人民政府 | 70 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 瓦子陂全体村民 | 保障群众出行安全，提高生产效率保障村民生命财产安全。完成桥两端修补水泥路，长20m，宽6m，厚0.18m | 改善群众出行及生产生活条件，全村8户24人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
42 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 衙前乡 | 读田村 | 读田落江村乡村建设行动项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1.排污管道铺设长1721m；2.主路维修长50m；3.小水沟衬砌长105m；4.环境提升,空地平整200㎡；5.空地硬化恢复,面积为90㎡；6.环村路长390m，宽5m，厚0.18m；7.外落道路重建长47m，宽3.5m。 | 2023.02-11 | 衙前乡人民政府 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 读田村全体村民 | 改善人居环境。完成排污管长1721m；主路维修长50m；小水沟衬砌长105m；空地平整200㎡；恢复,面积为90㎡；6.环村路长390m，宽5m，厚0.18m；7.外落道路重建长47m，宽3.5m。 | 改善人居环境，优化乡村建设，全村21户66人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
43 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 衙前乡 | 下邹村 | 下邹村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1、下邹村红壤山桥重建，包括桥墩、桥面板、前后八字、横梁、底板等；2、下邹村牛头港桥新建，包括桥墩、桥面板、前后八字、横梁、底板等；3、牛头至鹭畈主路硬化，长265m。 | 2023.02-11 | 衙前乡人民政府 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下邹村全体村民 | 保障群众出行安全，提高生产效率保障村民生命财产安全。完成红壤山桥重建，主路硬化，长265m。 | 改善群众生产生活条件.全村16户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
44 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 民和镇 | 江前村 | 江前村葛花宝生态农业基地灌溉整治项目 | 新建 | 人居环境整治 | 水塘两个扩容5756立方米；浆砌加固1200平方米 | 2023.02-11 | 江前村委会 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 江前村全体村民 | 改善产业发展环境，带动脱贫户劳动增收。完成水塘两个扩容5756立方米；浆砌加固1200平方米。 | 带动群众生产增收；9户31人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
45 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 白圩乡 | 前罗柘下村 | 前罗柘下村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 护坡长65米，挡墙4.5米高，水泥路面硬化172平方 | 2023.02-11 | 白圩乡人民政府 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 前罗柘下村全体村民 | 人居环境得到进一步改善。完成护坡长65米，挡墙4.5米高，水泥路面硬化172平方。 | 改善人居环境，优化乡村建设；10户18人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
46 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 长山晏乡 | 五桥晁家村 | 五桥村晁家村小组人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1.下水管道清挖埋设300-500mm波纹管1200米；2.进村公路拓宽150平方米，人行道硬化1200平方米；3.水沟围砌80米 | 2023.02-11 | 五桥村委会 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 五桥村全体村民 | 改善村庄人居环境，完善基础设施。完成下水管道清挖埋设300-500mm波纹管1200米 ；拓宽150平方米，硬化1200平方米 水沟围砌80米。 | 改善村庄人居环境；32户75人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
47 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 长山晏乡 | 圳晁魏家村 | 圳晁魏家村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、水塘旁砼盖板主排水沟400*600长100m及水塘台阶改造。2、村前砼盖板主排水沟400*600长100m。 | 2023.02-11 | 圳晁村委会 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏家村全体村民 | 方便村民生产生活完成排水沟400*600长100m及水塘台阶改造；砼盖板主排水沟400*600长100 | 改善村庄人居环境；23户63人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
48 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 泉岭乡 | 聂家村 | 聂家养鸡产业基地产业路改造项目 | 新建 | 产业基础设施 | 1、聂家尖子班路口至产业基地鸡舍沙土路硬化：长：400米，宽3.5米。2、聂家尖子班路口至产业基地鸡舍路灯照明：安装太阳能路灯8盏。 | 2023.02-11 | 聂家村委会 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 聂家村全体村民 | 进一步优化扶贫产业基地生产环境，方便群众生产生活。完成硬化：长：400米，宽3.5米、太阳能路灯8盏 | 优化扶贫产业基地生产环境，促进扶贫产业发展；14户39人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
49 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 泉岭乡 | 大塘村 | 泉岭乡大塘村鸡舍建设项目 | 新建 | 产业发展 | 1新建鸡舍2栋，1600平方米；2新建养鸡管理房1栋，200平方米；3购置养鸡设备2套。 | 2023.02-11 | 大塘村委会 | 285 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大塘村全体村民 | 提高村集体经济，提升脱贫人口收益。完成鸡舍2栋，1600平方米；管理房1栋，200平方米；设备2套 | 提高脱贫户人均收入，带动脱贫户劳动增收，9户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
50 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 泉岭乡 | 仓头村 | 仓头村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、护坡加固：水塘三面护坡长30米*3米；2、洗衣台修建；3、修水沟、维修等工程。 | 2023.02-11 | 仓头村委会 | 34 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 仓头村全体村民 | 提升人居环境，提高基本农田灌溉效率。完成护坡长30米*3米；2、洗衣台修建 | 改善当地村民生产生活条件，11户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
51 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 泉岭乡 | 何桥村 | 何桥村下寺垅排水沟改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.排水沟建设长500米、直径40公分；2.窨井建造60个；3.场地硬化1000㎡。 | 2023.02-11 | 何桥村委会 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 何桥村全体村民 | 建成后，改善群众的生活环境。完成排水沟500米、直径40公分；2.窨井60个；3.硬化1000㎡ | 改善村民生产生活条件，11户28人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
52 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 泉岭乡 | 仓头后喻村 | 仓头后喻村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、水塘护坡长220米×1.8米；2、硬化改造路面360米；3、村前场地硬化180㎡；4、村口照明路灯2盏。 | 2023.02-11 | 仓头村委会 | 66 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 仓头后喻村全体村民 | 村民人居环境得到进一步改善。完成护坡长220米×1.8米；硬化路面360米；硬化180㎡；4、照明路灯2盏。 | 改善人居环境，优化乡村建设；11户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
53 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 七里乡 | 瑶池村 | 瑶池白琢人居环境整治提升项目 | 新建 | 农村基础设施 | 加宽村内道路650米、铺设污水管道600米、整治水沟310米、村前环境整治提升6000平方米、新建公厕1座 | 2023.02-11 | 瑶池村委会 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 瑶池村全体村民 | 改善村民生产条件。完成加宽村内道路650米、铺设污水管道600米、整治水沟310米、村前环境整治提升6000平方米、新建公厕1座。 | 方便群众生产生活，推动农民增收，32户74人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
54 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 前坊镇 | 高兴村 | 高兴涂家村村庄人居环境提升项目 | 新建 | 农村基础设施 | 村庄道路硬化780平方米（厚0.18m），安装路灯4盏 | 2023.02-11 | 高兴村委会 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 高兴村全体村民 | 建成后，方便村民生产生活。完成硬化780平方米（厚0.18m），安装路灯4盏 | 提升村民生产生活条件；12户30名脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
55 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 前坊镇 | 和平村 | 上万村道路硬化项目 | 新建 | 农村基础设施 | 新建上万徐家60米宽3米厚0.18米，上万老村130米宽2.5米厚0.18米 | 2023.02-11 | 和平村委会 | 6.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 和平村全体村民 | 改善出行，方便群众生产生活。万徐家60米宽3米厚0.18米，上万老村130米宽2.5米厚0.18米 | 为村民出行提供便利，11人脱贫户受益16户46名脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
56 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 三阳集乡 | 藕塘村 | 藕塘村养牛基地建设项目 | 改建 | 产业发展 | 改建一个占地1200平的养牛基地。 | 2023.02-11 | 三阳集乡藕塘村委会 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 藕塘村全体村民 | 建成后，壮大村集体经济，带动脱贫户就业，预计每户增收800元 | 全村12户40人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
57 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 三里乡 | 前进村闵家咀 | 前进村黄鳝苗育护基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 1.新建黄鳝苗育护大棚1组及其配套设备；2.安装400千瓦变压器1个。 | 2023.02-11 | 三里乡人民政府 | 62 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 前进村全体村民 | 发挥产业能人带头作用，壮大村集体经济；预计每户增收600元 | 提高脱贫户人均收入；全村16户52人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
58 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 二塘乡 | 新源村 | 新源村村委会标准化蛋鸡舍建设项目 | 新建 | 产业发展 | 标准化蛋鸡舍基建96米*12米*4.5米（长、宽、高），标准化蛋鸡设备采购及安装 | 2023.02-11 | 二塘乡人民政府 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二塘乡全体村民 | 项目建成通过产业带动群众务工，解决就业，预计每户增收850元 | 通过产业带动群众增收；全村10户18人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
59 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 二塘乡 | 康乐村 | 康乐村委会标准化蛋鸡舍建设项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 标准化蛋鸡舍基建96米*12米*4.5米（长、宽、高），标准化蛋鸡设备采购及安装 | 2023.02-11 | 二塘乡人民政府 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二塘乡全体村民 | 项目建成通过产业带动群众务工，解决就业，预计每户增收850元 | 通过产业带动群众增收，全村16户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
60 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 钟陵乡 | 盈塘村 | 盈塘村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1、乌咀村路面硬化长300m,宽3.5m,厚0.18m，。2、水塘护坡、台阶等。3、乌咀村庄内路面硬化长130m,宽15m,厚0.18m，。村内门前路面硬化100平方。5、村庄内安装路灯16盏。 | 2023.02-11 | 盈塘村委会 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巷里村全体村民 | 改善村民生活环境。完成硬化长300m,宽3.5m,厚0.18m。护坡、台阶等。路面硬化长130m,宽15m,厚0.18m，。村内硬化100平方。路灯16盏。 | 改善当地村民生产生活基础设施条件；全村8户23人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
61 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 池溪乡 | 湖田前杨村 | 湖田村人居环境整治项目 | 改建 | 农村基础设施 | 1、新建排水沟200米；2、新建村内3.5米宽道400米；3、改扩建村内道路430米；4、村内路面硬化800㎡；5、水塘砌石加固、砼台阶；6、环境整治。 | 2023.02-11 | 池溪乡人民政府 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 湖田村全体村民 | 改善居住环境，方便村民生活。完成排水沟200米；村内3.5米宽道400米；村内道路430米；4、硬化800㎡；5、水塘砌石加固、砼台阶、环境整治 | 群众满意度95%以上，改善脱贫户生产生活基础设施条件，25户69人脱贫户受益。 | 完成
62 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 南台乡 | 桥头村 | 桥头村农村基础设施提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.修补工程：板桥村村内砼硬化，舍前村内硬化，柏树村水塘台阶硬化；2.村内砌砖排水沟50cm*50cm(张家390m、板桥村300m、罗岭村270m、南岸260m、柏树280m)；3.砌砖水沟其它配套项目；4.罗岭水塘护坡。 | 2023.02-11 | 桥头村委会 | 50.33 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 桥头村委全体村民 | 优化村居居住环境。完成村内硬化，排水沟50cm*50cm(张家390m、板桥村300m、罗岭村270m、南岸260m、柏树280m等 | 改善村居环境，方便群众生产生活；全村23户48人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
63 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 蛋鸡现代化育雏栏舍产业项目 | 新建 | 产业发展 | 五万羽专业自动化育雏舍一栋。包括土建工程长80米x宽 15.5米=1240 平方米。新建自动化育维舍钢构棚1栋，鸡舍长78米，宽 15米，包括附属设施总面积约 1500 平方米， | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 132.17 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建成后提升全乡脱贫人口收益，提高村集体经济，预计每户增收600-800元 | 建成后提高村集体经济，提升133户脱贫人口收益，群众满意度95%以上。 | 完成
64 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 蛋鸡自动化育雏设备产业项目 | 新建 | 产业发展 | 设备设施: 笼架系统;、 通风系统、照明系统:。控制系统:，配套系统 运输:安装等:喂料系统: 饮水系统: 保温系统，清粪系统: 喷雾消毒系统: | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 175 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建成后提升全乡脱贫人口收益，提高村集体经济，预计每户增收600-800元 | 建成后提高村集体经济，提升133户脱贫人口收益，群众满意度95%以上。 | 完成
65 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 林业局 | 香炉峰林场北岭分场 | 春香柚基地果树种植 | 新建 | 产业发展 | 香炉峰林场北岭种植基地种植春香柚40亩,马家柚20亩 | 2023.02-11 | 进贤县林业局 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 香炉峰林场全体村民 | 香炉峰林场集体经济年收益增加5万元 | 群众实现就近创业及务工；壮大发展集体经济，群众满意度95%以上 | 完成
66 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕8号 | 前坊镇 | 焦家村 | 村庄人居环境整治提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、焦家村小组路面硬化约800平方米，排水沟200米（深0.7米）；2.背坑村小组路面硬化约400平方米,排水沟180米（深0.7米），下水管网400米及污水处理终端1座。 | 2023.02-11 | 焦家村委会 | 50 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 焦家村全体村民 | 改善群众生产生活条件。路面硬化约800平方米，排水沟200米（深0.7米）；路面硬化约400平方米,排水沟180米（深0.7米），下水管网400米及污水处理终端1座。 | 为村民出行提供便利，提升乡村环境，5户11人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 85%
67 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕8号 | 二塘乡 | 新民村 | 新民村委会吾家山村新农村建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 路面硬化650米*4、路面拓宽200米、雨水沟500米 | 2023.02-11 | 二塘乡人民政府 | 50 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新民村全体村民 | 建成后改善人居环境。完成硬化650米*4、路面拓宽200米、雨水沟500米 | 改善当地村民生产生活基础条件，全村15户28人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
68 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕16号 | 白圩乡 | 园艺梅家村 | 园艺梅家村人居环境整治项目(一） | 新建 | 乡村建设行动 | （1）红石砌筑水沟371m;(2)村内麻石护坡416m；（3）村内巷道硬化1634㎡；（4）开挖回填土方 1700方。 | 2023.02-11 | 白圩乡人民政府 | 150 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 园艺梅家村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升；完成红石砌筑水沟371m；村内麻石护坡416m；村内巷道硬化1634㎡；开挖回填土方 1700方。 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村5户19人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
69 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕8号 | 七里乡 | 罗源村十八坵 | 罗源村委会十八坵人居环境整治项目（一） | 新建 | 乡村建设行动 | 新建公厕1座、372米水沟整治、水塘护坡、铺设下水道管网780米、主路加宽1100米及环境整治等 | 2023.02-11 | 七里乡人民政府 | 133 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 罗源村委会十八坵全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。公厕1座、372米水沟整治、水塘护坡、铺设下水道管网780米、主路加宽1100米及环境整治等 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
70 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕16号 | 前坊镇 | 太平李家村 | 太平李家村人居环境整治项目（一） | 新建 | 乡村建设行动 | 1、铺设下水管网1287米；2、铺设给水管网1687米；3、新建污水处理终端1座；4、铺设村内红石路4800平方米；5、新建红石挡土墙800平方米；6、新建红石排水水沟465米；7、村内环境整治。 | 2023.02-11 | 前坊镇人民政府 | 150 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平李家村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升；完成；铺设下水管网1287米铺设给水管网1687米新建污水处理终端1座；铺设村内红石路4800平方米；新建红石挡土墙800平方米；新建红石排水水沟465米；村内环境整治 | 改改善人居环境，优化乡村建设；全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
71 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕8号 | 钟陵乡 | 蔡坊村 | 蔡坊村人居环境整治项目（一） | 新建 | 乡村建设行动 | 污水管网1500m、雨水管网3200m、预算资金约150万元； | 2023.02-11 | 钟陵乡人民政府 | 150 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 蔡坊村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成铺设污水管网约1700m,砌筑井47座，铺设雨水明沟609m,水沟护岸257m.。 | 改善当地村民生产生活基础设施条件，14户脱贫户受益全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
72 | 洪财农指〔2023〕12号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕8号 | 温圳镇 | 院上村 | 山廖村人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 道路硬化长170米，宽4米；新建排水沟180米 | 2023.02-11 | 温圳镇人民政府 | 15 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 院上村全体村民 | 方便群众生产生活。完成硬化长170米，宽4米；排水沟180米 | 改善群众居住条件，36户113名脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
73 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 进贤县 | 各乡镇 | 雨露计划职业教育补助 | 新建 | 巩固“三保障”成果 | 进贤县2022-2023学年度“雨露计划”补助资金。 | 2023.01-12 | 进贤县乡村振兴局 | 160 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合条件建档立卡户、边缘户、监测户 | 补助两后生400人以上，收益对象满意度90%以上 | 通过项目的实施扶持脱贫大学生及两后生完成学业。 | 完成
74 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 进贤县 | 各乡镇 | 2023年小额信贷贴息项目 | 新建 | 巩固“三保障”成果 | 2023年进贤县扶贫小额信贷贴息。 | 2023.01-12 | 进贤县乡村振兴局 | 86 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合条件建档立卡户、边缘户、监测户 | 1.建档立卡户、易致贫边缘户扶贫小额信贷和新型经营主体产业发展贷款及时足额发放；2.按期回收贷款； 3.稳定增收 | 通过项目的实施调动脱贫劳动力自主发展产业的积极性，增加家庭收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 完成
75 | 洪财农指〔2022〕87号、洪财农指〔2022〕101号、（2023）进财预字第95号、洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号、 | 进巩固衔接小组办〔2022〕32号、进巩固衔接小组办〔2023〕2号、进巩固衔接小组办〔2023〕15号、进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕34号 | 进贤县 | 各乡镇 | 2023年项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023.01-12 | 进贤县乡村振兴局 | 74 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目管理 | 用以支出实施项目二类费用 | 所有项目带动群众就业 | 完成
76 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 白圩乡 | 园艺梅家村 | 园艺梅家村人居环境整治项目(二） | 新建 | 乡村建设行动 | （1）排水沟工程：截水沟砌筑 1304.5m、挖沟槽土方及回填1708.83m³ （2）主道路硬化工程：硬化面积 4587 ㎡，道路长 917.4m、（3）成品垃圾分类设施 1 个；（4）电力改造工程：挖沟槽土方及土方回填等 136m³、铜芯电缆100m。 | 2023.02-11 | 白圩乡人民政府 | 150 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 园艺梅家村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成完成排水沟 1304.5m，回填1708.83m³，硬化面积 4587 ㎡，长 917.4m、成品垃圾分类设施 1 个；土方回填等 136m³、铜芯电缆100m。 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村5户19人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
77 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 文港镇 | 中星村金井周家、王家村 | 中星村金井周家、王家村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 主要建设内容：主干道水泥道路硬化3600平方米，村内巷道水泥硬化7400平方米，雨污水管网安装1600米，检查井67座，化粪池80余座等 | 2023.02-11 | 文港镇人民政府 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 金井周家、王家村全体票款土村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成路面硬化3600平方米，巷道硬化7400平方米，雨污水管网1600米，检查井67座，化粪池80余座等 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村36户122人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
78 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 李渡镇 | 焦石付家村 | 焦石付家村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 主路硬化800m；公巷支路硬化长1000m；中心区护坡砌块石挡墙长720m均高1.2m；硬质红石驳岸90米；公共照明太阳能路灯60套；给水管546米；快速取水阀12个；雨水排水管波纹管246m，支管108m,红石明沟265米；检查井12口；污水排水管波纹管420m，支管651m，一体化污水处理终端1座，公厕1座。 | 2023.02-11 | 李渡镇人民政府 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 焦石村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成硬化1800m；挡墙长720m均高1.2m；硬质红石驳岸90米；路灯60套；给水管546米；取水阀12个；雨水排水管波纹管246m，支管108m,红石明沟265米；检查井12口；污水排水管波纹管420m，支管651m，一体化污水处理终端1座，公厕1座 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
79 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 张公镇 | 九房孔家村 | 九房孔家村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.村庄内道路硬化工程1450平方米。2.村内巷道修建面积2345平方米。3.村内房前屋后修缮6000平方米。4水塘驳岸修缮浆砌红石护岸120米。5.雨污及污水处理终端一项。6.村内整治2600平方米。7.公共照明太阳能路灯安装。8.修缮35平方米公厕一座 | 2023.02-11 | 张公镇人民政府 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 九房孔家村全体村民 | 改善人居环境得到进一步改善完成。硬化工程1450平方米；村内巷道修建面积2345平方米；村内房前屋后修缮6000平方米；水塘驳岸修缮浆砌红石护岸120米；雨污及污水处理终端一项；村内整治2600平方米；公共照明太阳能路灯安装；修缮35平方米公厕一座 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村23户76人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
80 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 罗溪镇 | 三房村 | 三房村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 村庄巷道整治3000㎡，村庄主道路面积2200㎡，污水改造面积2000㎡，雨水改造面积2500㎡) | 2023.02-11 | 罗溪镇人民政府 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 三房村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成破除原有水泥路面3856㎡、污水检查井159座、三格式化粪池86座、处理规模为50t/d的污水处理终端1座 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
81 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 三里乡 | 滨山丛山村 | 滨山丛山村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.污水主管全长约5567米，支管约5000米；2.污水检查井共289座；3.一体化污水终端（100m³/d）一座；4.污水提升泵一套；5.破除及修复路面共计4112平方米。 | 2023.02-11 | 三里乡人民政府 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 滨山丛山村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成污水主管全长约5567米，支管约5000米；污水检查井共289座；一体化污水终端（100m³/d）一座；污水提升泵一套；破除及修复路面共计4112平方米 | 改善人居环境，优化乡村建设；全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
82 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 钟陵乡 | 蔡坊村 | 蔡坊村人居环境整治项目（二） | 新建 | 乡村建设行动 | 项目主要建设内容：（1）道路拓宽硬化 900 ㎡（2）巷道基层硬化 2000 ㎡，（3）公厕 2座（4）处理规模为 20 吨/日的地下渗滤式污水处理终端一项。 | 2023.02-11 | 钟陵乡人民政府 | 150 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 蔡坊村全体村民 | 改善人居环境得到进一步提升。完成道路拓宽硬化 900 ㎡；巷道基层硬化 2000 ㎡；公厕 2座；处理规模为 20 吨/日的地下渗滤式污水处理终端一项 | 改善当地村民生产生活基础设施条件，14户脱贫户受益全村21户65人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
83 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 池溪乡 | 城岗前坊村 | 城岗村前坊村人居环境整治项目 | 新建 | 人居环境整治 | 污水管网1600米、村内排水沟2903米、污水终端处理系统1项、村内路面硬化 1481.8 平方米 | 2023.03-11 | 池溪乡人民政府 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城岗村全休村民 | 完善基础设施，提升村庄面貌。完成污水管网1600米、村内排水沟2903米、污水终端处理系统1项、村内路面硬化 1481.8 平方米。 | 改善村庄环境；全村9户36人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
84 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 文港镇 | 上屋村 | 上屋村人居环境整治项目 | 改扩建 | 乡村建设行动 | 1.奇门村新建下水道360米； 2.新建村庙旁边下水道212米； 3.硬化村庄道路280平方。安装路灯9盞； 4.安装路灯9盞。 | 2023.02-11 | 上屋村委会 | 32 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 上屋村全体村民 | 改善上屋村委奇门村村民生产生活条件。完成下水道360米；212米，硬化280平方，路灯18盞 | 改善人居环境，优化乡村建设，23户66人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
85 | （2023）进财预字第95号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕15号 | 架桥镇 | 土坊村 | 中坊人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 雨污管网600米；破除水泥路面400米；污水沟渠60米；污水处理设施1处；道路提升硬化500㎡。 | 2023.03-11 | 土坊村委会 | 72 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 中坊全体村民 | 改善脱贫户居住环境。完成雨污管网600米；破除水泥路面400米；污水沟渠60米；污水处理设施1处；道路提升硬化500㎡ | 改善当地村民生产生活基础设施条件；8户脱贫户受益。20户60人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
86 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕37号、 | 前坊镇 | 桂花村 | 桂花村壮大村集体经济--桂花村养鸡棚项目 | 新建 | 产业发展 | 1.新建约1200㎡蛋鸡养殖棚。 2.购买一套鸡禽养殖设备。 | 2023.04-2023.11 | 前坊镇人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 桂花村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于17户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出。 | 壮大村集体经济，带动17户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成80%
87 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕37号、 | 梅庄镇 | 严塘村 | 严塘村壮大村集体经济-中草药种植项目 | 新建 | 产业发展 | 新建中药材瓜蒌种植基地40亩，其中新建700平方米瓜蒌晾晒车间21万元、搭建瓜蒌爬藤架40亩29万元（11元每平方米）、购买大型旋耕拖拉机18万元，合计68万元。 | 2023.04-2023.11 | 梅庄镇人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 严塘村委会脱贫户 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于29户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动29户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成
88 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕37号、 | 钟陵乡 | 田南村 | 田南村壮大村集体经济--大米加工附属设施工程项目 | 新建 | 产业发展 | 储备库220㎡、杂物间60㎡、周边地面硬化200㎡、打明井1口、照明路灯4盏、红条石砌排水沟1800个、设备一套等。 | 2023.04-2023.11 | 钟陵乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 田南村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于15户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动29户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成
89 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕44号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕38号、 | 池溪乡 | 徐桥村 | 徐桥村壮大村集体经济--万亩育秧中心项目 | 新建 | 产业发展 | 建设一个面积为1160平方钢构棚大棚 | 2023.04-2023.11 | 池溪乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 徐桥村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于18户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动18户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成80%
90 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕45号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕39号、 | 三阳集乡 | 藕塘村 | 藕塘村壮大村集体经济--藕塘果园建设项目 | 新建 | 产业发展 | 建设一个105亩的水果蔬菜种植基地，内容包括：一、建设藕塘果园基地（1.整理土地100亩；2.安装1600米铁围栏；3.购买2个工作可移动板房；4.整治周边水塘10亩；5.购买灌溉设施一套用于浇灌树苗；6.电力设备一套。）二、建设藕塘蔬菜大棚基地（1.整理土地5亩；2.建设5亩钢架结构大棚膜覆盖的蔬菜大棚。 | 2023.04-2023.11 | 三阳集乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 藕塘村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于12户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动12户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成
91 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕46号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕40号、 | 南台乡 | 上塘村 | 上塘村村壮大村集体经济--南台乡瓦灰鸽生产销售产业项目 | 新建 | 产业发展 | 两个鸽舍1200㎡，钢结构鸽笼，鸽舍管道饲喂、保温温控、水电供应等生产配套设施建设 | 2023.04-2023.11 | 南台乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 上塘村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于19户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动19户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成
92 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕47号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕41号、 | 下埠集乡 | 港 东村 | 港东村壮大村集体经济--建设100KW光伏电站项目 | 新建 | 产业发展 | 太阳能光伏板100千瓦；光伏专用支架1套；安装逆变器1套；专用辅助线材1套等 | 2023.04-2023.11 | 下埠集乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于11户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动11户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成
93 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕48号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕42号、 | 三里乡 | 三里村 | 三里村壮大村集体经济-人居环境整治项目 | 新建 | 产业发展 | 1.门塘整治14.6亩；2.护坡940米长；3.新建闸口1个；4.路面硬化614米长、4米宽、0.18米厚；总预算68万元。 | 2023.04-2023.11 | 三里乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 三里村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于11户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出。 | 壮大村集体经济，带动11户脱贫户增收，群众满意度95%以上 | 完成
94 | 洪财农指〔2023〕18号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 鸡蛋中央集蛋系统产业项目 | 新建 | 产业发展 | 设备包括：中央集蛋线约130米，全自动化自动化装托机一台。 | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 52 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建成后提升全乡脱贫人口收益，提高村集体经济，预计每户增收600-800元 | 建成后提高村集体经济，提升133户脱贫人口收益，群众满意度95%以上 | 完成
95 | 洪财农指〔2023〕18号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号 | 下埠集乡 | 和塘村 | 进贤县下埠集乡第三期标准化养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 新建1栋1层高标准养殖栏，长70米、宽13米.约 910平方，(土建钢构主体，设备采购，附属及配套)。新建宿舍30平方管理房，新建水泥路面硬化为 1100 平方。打深井。 | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 95 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 带动周边群众误工，提高村集体经济收入，预计脱贫户增收1000元。 | 提升村集体经济，解决脱贫户就业、受益分红，341人脱贫户受益， | 完成
96 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 民和镇 | 旺坊村 | 旺坊村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 一、小众塘整治扩容（长51米*宽35米），砌台阶2米；二、两眼桥抗旱站机房电路改造；新建便道（长215米*宽2米）。 | 2023.03-11 | 旺坊村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 旺坊村全体村民 | 改善农田灌溉需求，带动脱贫户增收。完成整治扩容（长51米*宽35米），砌台阶2米；抗旱站机房电路改造；新建便道（长215米*宽2米） | 改善农田灌溉需求；15户41人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
97 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 白圩乡 | 金山村 | 金山村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 乡村建设 | 白圩乡金山村上梅、柏山、前溪、增坊等自然村路程2000米安装公共照明路灯 | 2023.03-11 | 金山村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 金山村全体村民 | 为夜间出行的村民提供安全保障。完成金山村上梅、柏山、前溪、增坊等自然村路程2000米安装公共照明路灯 | 夜间出行的村民提供安全保障；19户58人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
98 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 长山晏乡 | 西陈村 | 西陈村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 建设500*600砖砌预制盖板排水沟120米，巷道硬化长30米，宽3米，厚16公分，村主路沿线护坡110米，高2米。 | 2023.03-11 | 西陈村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 西陈村全体村民 | 改善村庄环境，方便群众生产生活。完成500*600砖砌预制盖板排水沟120米，巷道硬化长30米，宽3米，厚16公分，村主路沿线护坡110米，高2米 | 改善村庄环境；15户54人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
99 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 架桥镇 | 土坊村 | 土坊村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、村庄入口道路拓宽2米，约100米，面积约为200平方米；2、村庄内部破损道路修补，面积约为150平方米；3、村庄水塘清淤、驳岸安全性整治及修缮（红石或块石驳岸修复），面积约为76.9平方米；4、村庄内部房前屋后场地修缮整治（混凝土硬化），面积约为300平方米；5、；房屋前后排水沟整治。 | 2023.03-11 | 土坊村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 土坊村全体村民 | 改善脱贫户居住环境，方便群众生产生活。完成道路拓宽2米，约100米，面积约为200平方米；破损道路修补，面积约为150平方米；（红石或块石驳岸修复），面积约为76.9平方米；（混凝土硬化），面积约为300平方米 | 改善当地村民生产生活基础设施条件；20户60人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
100 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 泉岭乡 | 前溪村 | 前溪村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 总投资：10万元。200KV变压器一台 | 2023.03-11 | 前溪村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 前溪村全体村民 | 建成后，解决帮扶产业用电，促进产业发展，增加脱贫户收入。完成200KV变压器一台 | 建成后，解决帮扶产业用电；19户62人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
101 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 张公镇 | 邵窝村 | 邵窝村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 邵窝高郭抗旱站沟渠改造工程主要建设内容:开挖回填土方288.2立方米，出水渠硬化450米，简易放水闸口2座。 | 2023.03-11 | 邵窝村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 邵窝村全体村民 | 改善农田灌溉需求，带动脱贫户增收。完成:开挖回填土方288.2立方米，出水渠硬化450米，简易放水闸口2座。 | 改善农田灌溉需求；13户41人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
102 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 罗溪镇 | 塔岗村 | 塔岗上第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 岭上杨家村至山东曹家村的老桥维修，岭上杨家村路面硬化120米及新建路桥。 | 2023.03-11 | 塔岗村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 塔岗村全体村民 | 改善村庄环境，提升居民出行效率。完成维修桥面长5m、宽3m，波形护栏125m。路面硬化360m2、厚度18cm。砖砌排水沟内空50cm、高60cm，C15砼垫厚度10cm | 改善村庄环境；14户39人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
103 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 七里乡 | 寺背村 | 寺背村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 新建道路长70米、宽3.5米、整治水渠120米 | 2023.03-11 | 寺背村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 寺背村全体村民 | 改善农业生产条件，方便群众生产生活。完成新建道路长70米、宽3.5米、整治水渠120米 | 方便群众生产生活，推动农民增收；32户107人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
104 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 前坊镇 | 焦家村 | 焦家村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.龚家村庄整治：门塘整治1座：砼护坡328㎡，放水涵维修1项，台阶修复1处，清沟50m，部分路面硬化33.5m宽2m。 2.焦家村庄整治：路面维修改造110m，宽3.5m。 | 2023.03-11 | 焦家村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 焦家村全体村民 | 建成后，改善村庄环境，改善脱贫户的出行，方便群众生产生活。完成门塘整治1座：砼护坡328㎡，放水涵维修1项，台阶修复1处，清沟50m，部分路面硬化33.5m宽2m。 路面维修改造110m，宽3.5m。 | 为村民出行提供便利，提升群众生产生活环境；5户11人脱贫户受益，群众满意度95%以上。 | 完成
105 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 三阳集乡 | 赵埠村 | 赵埠村第一书记帮扶资金项目 | 维修 | 农村基础设施 | 1、维修赵埠村辖区内路灯76盏楼梯咀到姜家村道路维修220米,道路宽3.5米，道路厚0.18米。 | 2023.03-11 | 赵埠村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 赵埠村全体村民 | 方便群众生产生活，优化村居环境。完成维修赵埠村辖区内路灯76盏楼梯咀到姜家村道路维修220米,道路宽3.5米，道路厚0.18米 | 方便村民生产生活推动农民增收；全村19户57人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
106 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 三里乡 | 黄家村 | 黄家村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1.口头村道路硬化110m长、3m宽、0.2m厚；2.旧下村道路硬化110m长、3m宽、0.2m厚。 | 2023.03-11 | 黄家村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 黄家全体村民 | 改善农业生产条件，方便群众生产生活。完成口头村道路硬化110m长、3m宽、0.2m厚；旧下村道路硬化110m长、3m宽、0.2m厚 | 方便群众生产生活，推动农民增收，25户84人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
107 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 梅庄镇 | 井岗村 | 井岗村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 村庄整治 | 井岗村委会周坊村新修建下水道150米（破水泥路），安装污水井10个。 | 2023.03-11 | 井岗村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 井岗村全体村民 | 改善农村人居环境，提升村庄村容户貌。完成修建下水道150米（破水泥路），安装污水井10个。 | 方便群众生产生活，优化村居环境。全村16户52人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
108 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 二塘乡 | 新源村 | 新源村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1.道路铺设350m；2.土方100立方米； | 2023.03-11 | 二塘乡人民政府 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 新源村委会大付源村村民 | 建成后改善人居环境，提升群众生活质量。完成道路铺设350m；土方100立方米 | 全村10户脱贫户受益,18名群众受益，群众满意度95%以上 | 完成
109 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 钟陵乡 | 东塘村 | 东塘村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 渠道清理、红条石砌筑，长度约230M. | 2023.03-11 | 东塘村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 东塘村全体村民 | 方便村民生活，提高基本农田灌溉效率。完成渠道清理、红条石砌筑，长度约230M | 改善当地村民生产生活条件；全村13户40人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
110 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 钟陵乡 | 田南村 | 田南村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 田南大米加工产业基地新建杂物间约30平方、管理房约45平方；路面硬化约90平方。 | 2023.03-11 | 田南村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 田南村全体村民 | 带动产业发展，增加村集体收益。完成新建杂物间约30平方、管理房约45平方；路面硬化约90平方 | 提高村集体人均收入；全村15户43人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
111 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 南台乡 | 观前村 | 观前村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1、东石村内道路硬化55米，3米宽；2、村内环境整治及公共照明路灯安装 | 2023.03-11 | 观前村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 观前村委会全体村民 | 方便群众生产生活，优化村居环境。完成道路硬化55米，3米宽；村内环境整治及公共照明路灯安装 | 改善村居环境；全村19户57人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
112 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 南台乡 | 桥头村 | 桥头村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 1、张家村道路拓宽1.5米，长150米；2、村内排水沟100米；3、村内照明设施。 | 2023.03-11 | 桥头村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 桥头村委会全体村民 | 方便群众生产生活，优化村居环境。完成道路拓宽1.5米，长150米；村内排水沟100米；村内照明设施 | 改善村居环境，方便群众生产生活；全村23户48人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
113 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 池溪乡 | 向家村 | 向家村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 向家村地面硬化平整461平方米，路面维修184米，拆除砼路修复水泥砼路面312米，井盖2个。 | 2023.03-11 | 向家村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 向家村全体村民 | 建成后改善人居环境，提升群众生活质量。完成硬化平整461平方米，路面维修184米，拆除砼路修复水泥砼路面312米，井盖2个 | 改善村庄环境；全村13户32人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
114 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 下埠集乡 | 和塘村 | 和塘村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 和塘村900平方米硬化工程 | 2023.03-11 | 下埠集乡人民政府 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 和塘村全体村民 | 方便村民出行，改善群众生产生活。完成和塘村900平方米硬化工程 | 提升乡村环境；10户21人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
115 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 衙前乡 | 瓦子陂村 | 瓦子陂村第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 人居环境整治 | 罗家村和钱家村修建安全防护约350米，预算资金约7万元；2.曹坊村水沟衬砌，长100米，底宽0.5米，高0.8米，预算资金约3万元。预算资金合计约10万元。 | 2023.03-11 | 瓦子陂村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 瓦子陂村全体村民 | 方便村民出行安全，改善村民生活环境完成安全防护约350米；水沟衬砌，长100米，底宽0.5米，高0.8米 | 改善群众出行安全；全村8户24人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
116 | 洪财农指[2023]27号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕31号 | 衙前乡 | 下邹村 | 下邹第一书记帮扶资金项目 | 新建 | 农村基础设施 | 大岭水库整治约6667立方米，预算资金约10万元。 | 2023.03-11 | 下邹村委会 | 10 | 市级“第一书记”帮扶资金 | 下邹村全体村民 | 改善村民生活环境，提高生活质量水平。完成大岭水库整治约6667立方米 | 改善村民生产生活条件；全村16户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
117 | 洪财农指[2023]43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕37号 | 池溪乡 | 桥南村 | 桥南少数民族村人居环境整治项目 | 改建 | 农村基础设施 | 1.污水管道改造185米；2.污水净化池1座；3，排水沟修复 | 2023.02-11 | 池溪乡人民政府 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 桥南村全体村民 | 改善人居环境。完成污水管道改造185米；污水净化池1座；排水沟修复 | 群众满意度95%以上，改善生产生活条件，19户42人脱贫户受益 | 完成
118 | 洪财农指[2023]43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕37号 | 三阳集乡 | 赵埠村 | 赵埠村蔬菜基地建设项目 | 改建 | 产业发展 | 新建农产品分拣储藏仓库750㎡，地面硬化850㎡，排水沟700m。 | 2023.02-11 | 三阳集乡赵埠村委会 | 127 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 赵埠村全体村民 | 推进产业建设，改善产业环境，解决部分脱贫人口就业，增预计每户增收800元 | 项目建成后收益用于壮大村集体经济；全村19户57人脱贫户受益，群众满意度95%以上 | 完成
合计 | [10 empty] | 8482

## Sheet2
进贤县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划
序号 | 上级资金文号 | 本级资金分配文号 | 单位 | 实施地点 | 建设项目 | [5 empty] | 金资规模和筹资方式（万元） |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设任务（内容） | 时间进度 | 责任单位 | 资金规模 | 资金来源
1 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 张公镇 | 张公镇 | 金芙蕖合作社温室大棚建设项目 | 新建 | 产业发展 | 建设温室大棚棚长52米9跨、2跨连跨大棚、间距4米、跨度8米，檐高3米、顶高4.8米 | 2023.02-11 | 张公镇人民政府 | 38 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合条件建档立卡户、边缘户、监测户 | 提升当地农业产业基础，为脱贫户带来收益，壮大村集体经济。预计每户增收900元 | 脱贫户通过产业受益，村集体经济进一步壮大，50户脱贫户受益。群众满意度95%以上
2 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 前坊镇 | 和平村 | 和平村养殖产业基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新建约1200㎡蛋鸡养殖厂房，购买一套养殖设备 | 2023.02-11 | 和平村委会 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 和平村全体村民 | 项目建成完带动脱贫户就业，增收，壮大村集体经济收入，预计每户增收600元 | 带动脱贫户增收，巩固脱贫成效，16户46名脱贫户受益，群众满意度95%以上
3 | 洪财农指〔2022〕87号 | 进巩固衔接小组办〔2022〕33号 | 南台乡 | 石坑村 | 南台乡螃蟹养殖基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 1、防护网建设（大约1200米）；2、片石水沟建设（100cm*80cm水沟共600米）；3、螃蟹基地周边监控设备以及配套设施。 | 2023.02-11 | 石坑村委会 | 82 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石坑村全体村民 | 通过产业带动群众就业增收，预计每户增收800元 | 支持集体经济发展，带动脱贫户产业发展，全村29户93人脱贫户受益，群众满意度95%以上
4 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 泉岭乡 | 大塘村 | 泉岭乡大塘村鸡舍建设项目 | 新建 | 产业发展 | 1新建鸡舍2栋，1600平方米；2新建养鸡管理房1栋，200平方米；3购置养鸡设备2套。 | 2023.02-11 | 大塘村委会 | 285 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大塘村全体村民 | 提高村集体经济，提升脱贫人口收益。完成鸡舍2栋，1600平方米；管理房1栋，200平方米；设备2套 | 提高脱贫户人均收入，带动脱贫户劳动增收，9户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上
5 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 三阳集乡 | 藕塘村 | 藕塘村养牛基地建设项目 | 改建 | 产业发展 | 改建一个占地1200平的养牛基地。 | 2023.02-11 | 三阳集乡藕塘村委会 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 藕塘村全体村民 | 建成后，壮大村集体经济，带动脱贫户就业，预计每户增收800元 | 全村12户40人脱贫户受益，群众满意度95%以上。
6 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 三里乡 | 前进村闵家咀 | 前进村黄鳝苗育护基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 1.新建黄鳝苗育护大棚1组及其配套设备；2.安装400千瓦变压器1个。 | 2023.02-11 | 三里乡人民政府 | 62 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 前进村全体村民 | 发挥产业能人带头作用，壮大村集体经济；预计每户增收600元 | 提高脱贫户人均收入；全村16户52人脱贫户受益，群众满意度95%以上。
7 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 二塘乡 | 新源村 | 新源村村委会标准化蛋鸡舍建设项目 | 新建 | 产业发展 | 标准化蛋鸡舍基建96米*12米*4.5米（长、宽、高），标准化蛋鸡设备采购及安装 | 2023.02-11 | 二塘乡人民政府 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二塘乡全体村民 | 项目建成通过产业带动群众务工，解决就业，预计每户增收850元 | 通过产业带动群众增收；全村10户18人脱贫户受益，群众满意度95%以上
8 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 二塘乡 | 康乐村 | 康乐村委会标准化蛋鸡舍建设项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 标准化蛋鸡舍基建96米*12米*4.5米（长、宽、高），标准化蛋鸡设备采购及安装 | 2023.02-11 | 二塘乡人民政府 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二塘乡全体村民 | 项目建成通过产业带动群众务工，解决就业，预计每户增收850元 | 通过产业带动群众增收，全村16户34人脱贫户受益，群众满意度95%以上
9 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 蛋鸡现代化育雏栏舍产业项目 | 新建 | 产业发展 | 五万羽专业自动化育雏舍一栋。包括土建工程长80米x宽 15.5米=1240 平方米。新建自动化育维舍钢构棚1栋，鸡舍长78米，宽 15米，包括附属设施总面积约 1500 平方米， | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 132.17 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建成后提升全乡脱贫人口收益，提高村集体经济，预计每户增收600-800元 | 建成后提高村集体经济，提升133户脱贫人口收益，群众满意度95%以上。
10 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 蛋鸡自动化育雏设备产业项目 | 新建 | 产业发展 | 设备设施: 笼架系统;、 通风系统、照明系统:。控制系统:，配套系统 运输:安装等:喂料系统: 饮水系统: 保温系统，清粪系统: 喷雾消毒系统: | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 175 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建成后提升全乡脱贫人口收益，提高村集体经济，预计每户增收600-800元 | 建成后提高村集体经济，提升133户脱贫人口收益，群众满意度95%以上。
11 | 洪财农指〔2022〕101号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕2号 | 林业局 | 香炉峰林场北岭分场 | 春香柚基地果树种植 | 新建 | 产业发展 | 香炉峰林场北岭种植基地种植春香柚40亩,马家柚20亩 | 2023.02-11 | 进贤县林业局 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 香炉峰林场全体村民 | 香炉峰林场集体经济年收益增加5万元 | 群众实现就近创业及务工；壮大发展集体经济，群众满意度95%以上
12 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕37号、 | 前坊镇 | 桂花村 | 桂花村壮大村集体经济--桂花村养鸡棚项目 | 新建 | 产业发展 | 1.新建约1200㎡蛋鸡养殖棚。 2.购买一套鸡禽养殖设备。 | 2023.04-2023.11 | 前坊镇人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 桂花村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于17户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出。 | 壮大村集体经济，带动17户脱贫户增收，群众满意度95%以上
| 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕37号、 | 梅庄镇 | 严塘村 | 严塘村壮大村集体经济-中草药种植项目 | 新建 | 产业发展 | 新建中药材瓜蒌种植基地40亩，其中新建700平方米瓜蒌晾晒车间21万元、搭建瓜蒌爬藤架40亩29万元（11元每平方米）、购买大型旋耕拖拉机18万元，合计68万元。 | 2023.04-2023.11 | 梅庄镇人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 严塘村委会脱贫户 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于29户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动29户脱贫户增收，群众满意度95%以上
14 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕37号、 | 钟陵乡 | 田南村 | 田南村壮大村集体经济--大米加工附属设施工程项目 | 新建 | 产业发展 | 储备库220㎡、杂物间60㎡、周边地面硬化200㎡、打明井1口、照明路灯4盏、红条石砌排水沟1800个、设备一套等。 | 2023.04-2023.11 | 钟陵乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 田南村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于15户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动29户脱贫户增收，群众满意度95%以上
15 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕44号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕38号、 | 池溪乡 | 徐桥村 | 徐桥村壮大村集体经济--万亩育秧中心项目 | 新建 | 产业发展 | 建设一个面积为1160平方钢构棚大棚 | 2023.04-2023.11 | 池溪乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 徐桥村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于18户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动18户脱贫户增收，群众满意度95%以上
16 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕45号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕39号、 | 三阳集乡 | 藕塘村 | 藕塘村壮大村集体经济--藕塘果园建设项目 | 新建 | 产业发展 | 建设一个105亩的水果蔬菜种植基地，内容包括：一、建设藕塘果园基地（1.整理土地100亩；2.安装1600米铁围栏；3.购买2个工作可移动板房；4.整治周边水塘10亩；5.购买灌溉设施一套用于浇灌树苗；6.电力设备一套。）二、建设藕塘蔬菜大棚基地（1.整理土地5亩；2.建设5亩钢架结构大棚膜覆盖的蔬菜大棚。 | 2023.04-2023.11 | 三阳集乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 藕塘村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于12户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动12户脱贫户增收，群众满意度95%以上
17 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕46号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕40号、 | 南台乡 | 上塘村 | 上塘村村壮大村集体经济--南台乡瓦灰鸽生产销售产业项目 | 新建 | 产业发展 | 两个鸽舍1200㎡，钢结构鸽笼，鸽舍管道饲喂、保温温控、水电供应等生产配套设施建设 | 2023.04-2023.11 | 南台乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 上塘村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于19户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动19户脱贫户增收，群众满意度95%以上
18 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕47号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕41号、 | 下埠集乡 | 港 东村 | 港东村壮大村集体经济--建设100KW光伏电站项目 | 新建 | 产业发展 | 太阳能光伏板100千瓦；光伏专用支架1套；安装逆变器1套；专用辅助线材1套等 | 2023.04-2023.11 | 下埠集乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于11户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出 | 壮大村集体经济，带动11户脱贫户增收，群众满意度95%以上
19 | 洪财农指〔2023〕18号、洪财农指〔2023〕48号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号、进巩固衔接小组办〔2023〕42号、 | 三里乡 | 三里村 | 三里村壮大村集体经济-人居环境整治项目 | 新建 | 产业发展 | 1.门塘整治14.6亩；2.护坡940米长；3.新建闸口1个；4.路面硬化614米长、4米宽、0.18米厚；总预算68万元。 | 2023.04-2023.11 | 三里乡人民政府 | 68 | 中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 三里村全体村民 | 建设产业基地，预计为村集体每年带来约3万元收益，收益约以50%用于11户脱贫户、监测对象差异化分红 ，50%用于村级公益性事业支出。 | 壮大村集体经济，带动11户脱贫户增收，群众满意度95%以上
20 | 洪财农指〔2023〕18号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 鸡蛋中央集蛋系统产业项目 | 新建 | 产业发展 | 设备包括：中央集蛋线约130米，全自动化自动化装托机一台。 | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 52 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 建成后提升全乡脱贫人口收益，提高村集体经济，预计每户增收600-800元 | 建成后提高村集体经济，提升133户脱贫人口收益，群众满意度95%以上
21 | 洪财农指〔2023〕18号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕24号 | 下埠集乡 | 和塘村 | 进贤县下埠集乡第三期标准化养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 新建1栋1层高标准养殖栏，长70米、宽13米.约 910平方，(土建钢构主体，设备采购，附属及配套)。新建宿舍30平方管理房，新建水泥路面硬化为 1100 平方。打深井。 | 2023.02-11 | 下埠集乡人民政府 | 95 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 下埠集乡全体村民 | 带动周边群众误工，提高村集体经济收入，预计脱贫户增收1000元。 | 提升村集体经济，解决脱贫户就业、受益分红，341人脱贫户受益，
22 | 洪财农指[2023]43号 | 进巩固衔接小组办〔2023〕37号 | 三阳集乡 | 赵埠村 | 赵埠村蔬菜基地建设项目 | 改建 | 产业发展 | 新建农产品分拣储藏仓库750㎡，地面硬化850㎡，排水沟700m。 | 2023.02-11 | 三阳集乡赵埠村委会 | 127 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 赵埠村全体村民 | 推进产业建设，改善产业环境，解决部分脱贫人口就业，增预计每户增收800元 | 项目建成后收益用于壮大村集体经济；全村19户57人脱贫户受益，群众满意度95%以上