**进贤县甲鱼养殖配合饲料代替幼杂鱼技术推广项目的公示**

根据南昌市农业农村局有关水产养殖技术推广项目申报通知，我县有进贤县农耕田生态农业开发有限公司通过自愿申请、乡镇推荐，并制定了项目实施方案，经初审，认为进贤县农耕田生态农业开发有限公司符合申报条件，现将项目实施建设单位及项目实施方案进行公示，公示期为2022年9月29日至10月10日，公示期间，如有异议，请拔打举报电话：0791-85663849，逾期不予受理，特此公示。

进贤县农业农村局

2022年9月29日

养殖甲鱼推广配合饲料替代幼杂鱼养殖

技术项目方案

1. 项目单位：进贤县农耕田生态农业开发有限公司

法人： 龚凡煜 联系电话：13979111293

1. 项目地点：南昌市进贤县泉岭乡仓头村委会瓦溪龚家村
2. 项目内容：甲鱼养殖配合饲料替代冰鲜幼杂鱼试验基地100亩，实用两个塘口精养池，各塘口甲鱼放养一万只，开展配合饲料代替冰鲜幼杂鱼养殖对比。
3. 项目起止时限：2022年8月1日至2023年7月31日

其中：2022年8份制定方案；2022年9月份项目筹备；2022

年9月份2023年6月份实验；2023年7月份测产、总结等。

1. 项目具体实施：1.甲鱼冰鲜幼杂鱼养殖，精心投饵，放苗后3天内，投以绞碎的冰鲜小杂鱼为主，在以后的1个月投放绞碎的小杂鱼，待甲鱼长2两时，可全部投喂轧碎的螺蛳、河蚌、冰鲜小杂鱼、动物内脏等。日投喂量吃饱、吃完、不留残饵为准，一般中甲鱼按体重的15%—20%投喂，成甲鱼按体重的5%—10%投喂，每天早、晚各喂一次，晚上投全日量70%—80%，饵料应投在池塘四周浅水处，甲鱼集中的地方，适当多投，以利其摄食和投料者检查吃食情况。

2.配合饲料的选购挑选(金大地)品牌厂家生产的饲料，认真饲料外包装标签与保质期选择适宜粒经核营养参数。注意饲料的色泽、气味及在水中稳定性。

六、资金预算：①塘口有现成的，不具预算；②甲鱼苗两万只，六元一只，共需壹拾贰万元；③冰鲜小杂鱼投放一年需叁万元；④饲料投放一年需五万元；⑤人工管理一年需叁万陆仟元；⑥甲鱼晒被垫共叁千元；⑦建造甲鱼饲台贰千元；⑧搅鱼肉机叁千元；⑨甲鱼养殖技术指导费和广告费壹万元；合计人民币贰拾捌万壹千元

七、项目资金筹措：申请财政补助资金8万元，主要用于购买配合饲料和甲鱼苗种，其余全部为企业自筹。

进贤县农耕田生态农业开发有限公司

2022年9月15日