进府办发〔2020〕36号

进贤县人民政府办公室

关于印发进贤县2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动实施方案的通知

各乡镇人民政府（城市社区管委会），县政府各部门，县直各单位：

《进贤县2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

进贤县人民政府办公室

2020 年6月11日

进贤县2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂

活动实施方案

为巩固南昌市国家卫生城及我县省级卫生县城成果，策应新冠肺炎疫情常态化防控工作，有效控制城乡蚊、蝇、蟑螂密度，预防登革热等虫媒传染病的发生，保障人民身体健康，按照《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动实施方案的通知》（洪府厅发〔2020〕73 号）要求，依据《江西省爱国卫生工作条例》，结合我县实际，特制订本实施方案。

一、工作目标

通过本次活动，确保城区蚊、蝇、蟑螂密度达到国家卫生城市标准，李渡镇政府所在地蚊、蝇、蟑螂密度达到国家卫生乡镇标准，其他农村地区蚊、蝇、蟑螂密度得到有效控制。

二、实施范围

本次活动在全县范围内进行。以各乡镇人民政府所在地城镇为重点，农村也要同时开展，具体办法由各乡镇人民政府按照本方案通知要求，结合当地实际，组织实施。

三、实施步骤

本次活动分宣传发动、环境整治、完善防蝇设施、药物分发、施药和总结评估等 6 个阶段进行实施。

1. **宣传发动阶段（6 月 12 日-6 月 14 日）**

 1.广泛宣传，大力动员。各乡镇、各部门要充分利用广播、网络、短信、微信、微博、板报、宣传栏等多种形式，宣传灭蚊、蝇、蟑螂的卫生知识和本次活动的意义、内容和方法，做到家喻户晓、人人参与。县卫健委制定蚊、蝇、蟑螂防制宣传资料模板，由各乡镇根据辖区户数自行印刷，并分发入户，保障灭蚊、蝇、蟑螂活动深入开展。

2.各乡镇、各部门要召开村（居）委会和单位负责人参加的动员部署会，明确任务，落实责任，协调部署，确保活动有序开展。

**（二）环境整治阶段（6月15 日-10月31日）**

各乡镇、各部门要在开展春季爱国卫生运动和第 32 个爱国卫生月活动的基础上，结合南昌市巩固“国家卫生城市”和我县巩固“省级卫生县城”及疫情常态化防控工作，继续组织社区、村委会和单位开展以扫垃圾、整沟渠、除积水、清蟑迹为重点的环境整治活动，特别是每周要组织一次职工和社区群众广泛开展大街小巷和房前屋后的翻盆倒罐工作，彻底清除病媒生物孳生场所。具体工作要求和责任部门详见附件《进贤县 2020 年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动工作责任目标分解表》。

**（三）完善防蝇设施阶段（6月18日—6月21日）**

 全县各宾馆、商场、超市、饮食店、食品店、食品加工厂、粮站（库）、单位食堂等重点单位（场所）严格按照标准要求，建设和完善纱窗、风幕机及灭蝇灯等防蝇设施。具体工作要求和责任部门详见附件《进贤县 2020 年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动工作责任目标分解表》。

**（四）药物分发阶段（6月22日前）**

1.灭蚊、蝇、蟑螂药物：根据《南昌市政府办公厅关于印发南昌市2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动实施方案的通知》中对杀虫剂要求（三证齐全，必须是卫生杀虫剂，证号以WP开头），选购《南昌市病媒生物防制用药指南》建议的药物。

2.药物准备：药物总用量按照市里规定，今年预计用药90000份。由进贤县病媒生物防治中心，按要求准备杀虫剂（见附件3进贤县 2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动药物分配表）。

3.药物购置：按照“谁受益、谁出钱”的原则，按照药物购置数量分配表，以单位为一整体，在进贤县病媒生物防治中心集中购买（住宅小区、个体生产加工及工商经营户由行业主管部门集中购买）。按购买药物任务，由进贤县病媒生物防治中心，在6月22日前配送到各乡镇、县城各单位。

4.药物分发：由各乡镇、各单位统一分发药物到村（居）民住户（住宅小区、个体生产加工及工商经营户由行业主管部门分发药物），同时发放《灭蚊蝇蟑螂药物使用方法及注意事项》宣传单。

**（五）施药阶段（6月22日—10月31日）**

1.室内施药：

（1）统一施药：6月22日晚7时整，室内统一点燃“灭蚊烟片”或使用气雾剂灭蚊蝇，半小时后投放“杀虫粉”杀灭蟑螂。

（2）集中施药：6月23日至6月28日开展集中补充施药，确保室内蚊、蝇、蟑螂杀灭。其他时间根据室内病媒生物活动情况精准施药。灭蚊烟片、蚊香使用时要放在房屋中间，周围不要有易燃物，施药时关闭门窗，人员离开，作用半小时后开窗通风。气雾剂不要直接对人喷，也不要喷在衣服或皮肤上，不在温度较高或有明火的地方使用气雾剂。同时注意灭蟑药使用安全。

2.外环境施药。各乡镇、各部门按照责任分工抓好辖区外环境的滞留喷洒灭蚊、蝇、蟑螂药物，重点是窨井盖、沟渠周边，花圃草丛、垃圾中转站、果壳箱等部位。喷药频率原则上要求每周覆盖一次，自 2020 年6月开始，到10月底结束。具体工作要求和责任分工详见附件《进贤县 2020 年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动工作责任目标分解表》。

**（六）总结评估阶段（6月22日至10月31日）**

1.各乡镇政府、各部门分别按“块块”和“条条”对灭蚊、蝇、蟑螂的工作进行自查，对发现的问题及时进行整改。

2.为准确评估这次活动的效果，市疾控中心将组织专家对开展本次活动投药前后的蚊、蝇、蟑螂密度监测和孳生地调查工作，并提交监测报告和效果评估报告至市政府办公厅。

3.各乡镇、各单位在10月1日前，须将统一灭蚊、蝇、蟑螂活动材料（会议部署图片，投放药物图片，清理蚊、蝇孳生地图片，活动开展情况总结）上报县爱卫办指定邮箱：3440306128@qq.com。以便汇总上报市爱卫办。

四、药物与经费

（一）为确保活动效果，杜绝使用违禁和伪劣药物，本次灭蚊、蝇、蟑螂药物，严格按照《南昌市政府办公厅关于印发南昌市2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动实施方案的通知》中对杀虫剂要求（三证齐全，必须是卫生杀虫剂，证号以WP开头），选购《南昌市病媒生物防制用药指南》建议的药物。

（二）本次活动室内灭蚊用药统一使用0.8%富右旋反式烯丙菊脂烟剂灭蚊烟片，室内灭蟑螂药物统一使用0.15%呋虫胺颗粒饵剂，室外统一使用卫生杀虫剂喷洒，水体使用杀灭蚊幼虫药物。

（三）各单位和居民住户的灭蚊、蝇、蟑螂药物经费，按照“谁受益、谁出钱”的原则，由各单位和居民住户自行承担。居民住户每次统一投药每户使用室内灭蚊蝇和灭蟑螂药物1份（每份含0.8%富右旋反式烯丙菊脂烟剂灭蚊烟片1包和0.15%呋虫胺颗粒饵剂1瓶），每份1.8元；机关、企事业单位按面积计算每60平方米使用药物1份。

（四）各乡镇、各部门要保障公共外环境灭蚊、蝇、蟑螂工作经费，用于辖区外环境消杀药物投放、喷洒等消杀劳务人员的工资，以及补充购置部分消杀药品。

五、工作要求

**（一）切实加强领导。**这次全县统一除害活动是巩固南昌市国家卫生城市及我县省级卫生县城的具体措施，也是策应疫情常态化防控的有效手段，更是我县在彰显省会担当中“挑重担，勇争先”的生动实践。各乡镇、各部门务必要高度重视，切实加强领导，精心组织实施，重点抓好宣传发动、环境治理、完善设施、统一投药、督查指导“五落实”。把灭蚊、蝇、蟑螂活动落实到实处。

**（二）统一协调部署。**本次活动按“块块为主，条块结合”的原则组织实施，重在治本，标本兼治，综合防治，全民参与，活动由县卫健委负责统一协调。

**（三）强化督导检查。**县卫健委要切实加强对本辖区的灭蚊、蝇、蟑螂工作进行督导，开展专项检查考核，并对执行不力的乡镇、单位进行通报。

附件：

1.进贤县2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动宣传口号

2.进贤县 2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动工作责任目标分解表

3.进贤县 2020年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动药物分配表

附件 1

进贤县 2020 年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂

活动宣传口号

一、全民动员，掀起全市夏季灭蚊、蝇、蟑螂活动高潮！

二、全市人民齐动手，消除“四害”保健康！

三、整治环境卫生，铲除蚊、蝇、蟑螂孳生地，提高人民群众生活质量！

四、清洁家园，除害防病！

五、控制病媒生物密度，巩固国家卫生城市成果！

六、大力开展爱国卫生运动，全面控制“四害”密度！

七、深入开展爱国卫生运动，建设“美丽南昌·魅力进贤·幸福家园”！

八、动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平！

附件2

进贤县 2020 年夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动工作责任目标分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **场所** | **标 准** | **措 施 要 求** | **责任部门** | **督查单位** |
| 1 | 居民住宅、建筑间空地 | 积水中无蚊幼虫；无暴露垃圾，无蛆,蝇密度≤3%；蟑螂成、若虫密度≤3%，卵鞘阳性率≤2%。 | 1、组织居民翻盆倒罐，清理室内及房前屋后积水，疏通下水道，对周边小型水体放养鱼类或定期投放灭孑孓药物；2、组织消杀人员定期喷洒杀虫剂，每周覆盖一遍；3、生活垃圾袋装，日产日清，密闭清运；坚持环境卫生每日一小扫，每周一大扫；4、6 月 22-28 日组织居民住户晚在室内点燃灭蚊烟片，30 分钟后投放灭蟑螂药物，每周清理一次蟑迹（包括蟑螂卵鞘、 粪便、蜕皮和残肢等）； 5、居民住户厨房涂抹墙体及橱柜的缝隙，消灭蟑螂孳生栖息场所；6、县住建部门负责督导物业对封闭式社区灭蚊、蝇、蟑螂工作。 | 县住建局各乡镇政府城市社区管委会 | 县卫健委县城管局 |
| 2 | 农贸市场（重点单位） | 无积水；无暴露垃圾，无蛆,蝇密度≤3%；蟑螂成、若虫密度≤3%，卵鞘阳性率≤2%。 | 1、疏通市场内的下水道；2、委托专业机构或安排专人负责市场内的消杀工作，每周喷洒一次杀虫剂；市场有专人全天保洁；3、市场内每个摊位配备一个垃圾桶（加盖密闭），垃圾日产日清；禽类、水产类每个摊位配备一个宰杀盆，禁止随地宰杀畜禽、水产品；4、每月投放一次灭蟑螂药物，每周清理一次蟑迹（包括蟑螂卵鞘、粪便、蜕皮和残肢等）；5、涂抹墙体及货柜的缝隙，消灭蟑螂孳生栖息场所；6、市场内配有灭蝇灯或灭蝇纸等，熟食（卤菜店）防蝇设施完善。 | 县物业中心县商务局各乡镇政府城市社区管委会 | 县卫健委 |
| 3 | 宾馆、餐饮店、熟食店等重点单位 | 1、单位内无积水；2、无暴露垃圾，无蝇蛆；3、基本无蟑螂成若虫和卵鞘，即：蟑螂成、若虫密度≤3%，卵鞘阳性率≤2%。 | 1. 委托专业机构或安排专人负责单位内的消杀工作，每周喷洒一次杀虫剂；疏通单位内的下水道；2、单位内环境卫生设有专人全天保洁，垃圾桶加盖密闭，垃圾日产日清，公厕全部实现水冲化，无蝇蛹、无尿碱； 3、每月投放一次灭蟑螂药物，每周清理一次蟑迹（包括蟑螂卵鞘、粪便、蜕皮和残肢等）；4、涂抹墙体及货柜的缝隙，消灭蟑螂孳生栖息场所；5、风幕机、纱窗、灭蝇灯等防蝇设施完善。
 | 县市管局县卫健委 | 县卫健委 |
| 4 | 垃圾场站、垃圾箱、公厕 | 无蛆，蝇密度≤3%； | 1、指定专人全天保洁；2、委托专业机构或安排专人负责单位内的消杀工作，每周喷洒一次杀虫剂，确保蚊蝇密度达标；3、垃圾做到密闭清运，日产日清。 | 县城管局各乡镇政府 | 县卫健委 |
| 5 | 公园绿化带、绿地 | 水体中无蚊幼；无暴露垃圾，无蛆,蝇密度≤3%。 | 1、指定专人全天保洁；2、委托专业机构或安排专人负责单位内的消杀工作，每周喷洒一次杀虫剂，确保蚊蝇密度达标；3、垃圾做到密闭清运，日产日清。 | 县城管局县城投公司各乡镇政府 | 县卫健委 |
| 6 | 建筑、拆迁工地 | 1、无蚊幼虫，基本无成蚊；2、无暴露垃圾，公厕无蝇蛆；3、食堂防蝇设施完善。 | 1、指定专人全天保洁，全面清除工地积水，杂物不在露天存放；2、委托专业机构或安排专人负责工地内的消杀工作，每周喷洒一次杀虫剂，确保蚊蝇密度达标；3、垃圾做到密闭清运，日产日清。 | 县住建局各乡镇政府 | 县卫健委县城管局 |
| 7 | 火车站、高铁站、汽车站等窗口单位 | 1、积水无蚊幼虫，基本无成蚊；2、无暴露垃圾，公厕无蝇蛆；3、单位食堂及饮食店防蝇设施完善。 | 1、指定专人全天保洁；2、委托专业机构或安排专人负责单位内的消杀工作，每周喷洒一次杀虫剂，确保蚊蝇密度达标；3、垃圾箱加盖密闭，垃圾日产日清；4、全面整顿窗口单位周围的饮食店、副食店，做到纱窗、风幕机、灭蝇灯等防蝇设施完善；5、单位食堂及饮食店每月投放一次灭蟑螂药物，每周清理一次蟑迹（包括蟑螂卵鞘、粪便、蜕皮和残肢等）；涂抹墙体及货柜的缝隙，消灭蟑螂孳生栖息场所。 | 火车站高铁站长途汽车站 | 县卫健委 |
| 8 | 沟渠湖泊 | 水体中无蚊幼虫 | 清理沟渠、湖泊的漂浮垃圾，疏通河道，在其中投放灭孑孓油或放养鱼类。 | 县水利局各乡镇政府 | 县卫健委 |
| 9 | 机关、工厂、学校、医院、幼儿园及其它单位 | 环境整洁，无蚊幼；厕所无蝇蛆；单位食堂防蝇设施完善，无蝇；基本无蟑螂成若虫和卵鞘，即：蟑螂成、若虫密度≤3%，卵鞘阳性率≤2%；一般房间蝇密度≤3%。 | 1、组织单位职工翻盆倒罐，清理室内及房前屋后积水，疏通下水道，对周边小型水体及水池放养鱼类或定期投放灭孑孓药物；2、单位委托专业机构定期喷洒杀虫剂，每周覆盖一遍；3、生活垃圾袋装，日产日清，闭密清运；坚持环境卫生每日一小扫，每周一大扫；4、单位食堂、库房每月投放一次灭蟑螂药物，每周清理一次蟑迹（包括蟑螂卵鞘、粪便、蜕皮和残肢等）；涂抹墙体及橱柜的缝隙，消灭蟑螂孳生栖息场所。 | 县机管局县科工信局县教体局县卫健委各单位主管部门各乡镇政府城市社区管委会 | 县卫健委 |
| 10 | 街巷窨井盖、水表地井盖、化粪池盖 | 积水无蚊幼虫；蝇密度≤3%；蟑螂成、若虫密度≤3%，卵鞘阳性率≤2%。 | 1、组织对各居民区大街小巷破损的下水道窨井盖、水表地井盖进行全面修复；2、组织对各居民区破损的化粪池盖进行全面修复；3、委托专业机构对“三盖”部位定期喷洒杀虫剂，有效控制蚊、蝇、蟑螂密度。 | 县城管局县水利局县住建局各乡镇政府城市社区管委会 | 县卫健委 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |
| 进贤县2020年全县统一灭蚊、蝇、蟑螂活动药物分配表 |
| **单位** | **数量(份)** | **单位** | **数量(份)** |
| 县委办 | 200 | 人大办 | 200 |
| 政府办 | 200 | 政协办 | 200 |
| 纪委办 | 200 | 人武部 | 400 |
| 组织部 | 200 | 宣传部 | 200 |
| 统战部 | 100 | 信访局 | 200 |
| 政法委 | 200 | 法院 | 300 |
| 检察院 | 300 | 发改委 | 200 |
| 经济开发区 | 500 | 卫健委 | 1000 |
| 科工信局 | 200 | 教体局 | 2000 |
| 城管局 | 400 | 财政局 | 300 |
| 文广新旅局 | 400 | 人社局 | 400 |
| 民政局 | 200 | 司法局 | 200 |
| 应急管理局 | 200 | 审计局 | 200 |
| 公安局 | 400 | 交通局 | 400 |
| 统计局 | 150 | 生态环境局 | 300 |
| 住建局 | 700 | 农业农村局 | 900 |
| 水利局 | 400 | 自然资源局 | 500 |
| 林业局 | 500 | 总工会 | 200 |
| 粮食局 | 200 | 畜牧局 | 100 |
| 农机局 | 100 | 妇联 | 100 |
| 市场监管局 | 600 | 侨联 | 100 |
| 团县委 | 100 | 科协 | 100 |
| 工商联 | 100 | 史志办 | 100 |
| 残联 | 200 | 商务局 | 300 |
| 县委党校 | 300 | 退役军人事务局 | 100 |
| 进贤县2020年全县统一灭蚊、蝇、蟑螂活动药物分配表 |
| 单位 | 数量(份) | 单位 | 数量(份) |
| 机关事务局 | 300 | 物业中心 | 600 |
| 医疗保障局 | 100 | 供销社 | 200 |
| 城投集团 | 200 | 交警大队 | 400 |
| 农文旅投 | 200 | 民和派出所 | 200 |
| 轻工业联社 | 150 | 新区派出所 | 200 |
| 税务局 | 800 | 财税学校 | 500 |
| 国家电网进贤公司 | 800 | 红壤研究所 | 200 |
| 南昌公路局进贤分局 | 400 | 气象局 | 200 |
| 烟草公司 | 400 | 盐务局 | 100 |
| 联通进贤分公司 | 400 | 民和镇 | 4000 |
| 电信进贤分公司 | 400 | 白圩乡 | 1800 |
| 移动进贤分公司 | 400 | 长山晏乡 | 1800 |
| 农业银行 | 600 | 李渡镇 | 3000 |
| 中国银行 | 200 | 文港镇 | 3000 |
| 农商银行 | 600 | 温圳镇 | 3000 |
| 江西银行 | 200 | 架桥镇 | 2200 |
| 上饶银行 | 200 | 泉岭乡 | 1800 |
| 赣州银行 | 200 | 张公镇 | 2200 |
| 寿险公司 | 200 | 罗溪镇 | 2200 |
| 新华集团进贤公司 | 200 | 七里乡 | 2000 |
| 工程技工学校 | 500 | 前坊镇 | 2200 |
| 邮政速递 | 150 | 三阳集乡 | 2800 |
| 邮政进贤分公司 | 200 | 三里乡 | 2800 |
| 人民银行进贤支行 | 200 | 梅庄镇 | 2800 |
| 工商银行 | 600 | 二塘乡 | 1800 |
| 建设银行 | 600 | 钟陵乡 | 2200 |
| 农发行 | 200 | 南台乡 | 1800 |
| 邮政银行 | 200 | 池溪乡 | 2000 |
| 进贤县2020年全县统一灭蚊、蝇、蟑螂活动药物分配表 |
| 单位 | 数量(份) | 单位 | 数量(份) |
| 九江银行 | 200 | 衙前乡 | 1800 |
| 瑞丰村镇银行 | 200 | 下埠乡 | 2200 |
| 财险公司 | 200 | 城市社区管委会 | 4000 |
| 县园林所 | 200 | 县人民医院 | 500 |
| 县设计院 | 200 | 县中医院 | 300 |
| 粮食储备库 | 200 | 县血防站 | 200 |
| 进贤客运站 | 300 | 县妇幼保健院 | 200 |
| 进贤火车站 | 400 | 县皮肤医院 | 200 |
| 进贤高铁站 | 400 | 红十字医院 | 200 |
| 民营企业 | 大400、小200 | 康复医院 | 200 |
| 民办幼儿园 | 大150、小50 | 民和镇卫生院 | 200 |
| 商场、超市 | 大600、小200 | 凰岭卫生院 | 150 |
| 宾馆、酒店 | 大200、小100 | 五垦卫生院 | 100 |
| 各学校食堂 | 大200、小100 | 中石化进贤公司 | 200 |

 抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委办公室。

 进贤县人民政府办公室 2020年6月11日印发