进贤县2025年重大重点项目推进工作方案
（征求意见稿）

为加快推进我县2025年重大重点项目建设，进一步扩大有效投资，充分发挥投资对经济社会高质量发展的重要支撑作用，特制定本工作方案。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕“实施四大战略、聚焦五大路径、实现六大目标”发展思路，以“干字当头、奋发有为，全力推动经济社会高质量发展”为工作主线，全力抓好已签约落户企业开工建设，强化项目推进要素保障服务，切实推动项目早落地、早建成、早投产，形成更多实物工作量，为我县经济社会高质量发展提供有力支撑。
二、目标任务
全面推进2025年全县重大重点项目242个（详见附件2），总投资699.9亿元，年度总投资209.8亿元。其中：
1.制造业领域项目73个，总投资230亿元、年度投资99.4亿元；
2.现代服务业领域项目29个，总投资204.5亿元，年度投资20.9亿元；
3.现代农业领域项目29个，总投资31.5亿元，年度投资10.4亿元；
4.综合交通领域项目5个，总投资75.7亿元，年度投资12.8亿元；
5.能源领域项目11个，总投资21.6亿元，年度投资7.8亿元；
6.水利领域项目11个，总投资12.4亿元，年度投资2亿元；
7.新型基础设施领域项目7个，总投资8.0亿元，年度投资3.6亿元；
8.城市基础设施领域项目28个，总投资26.8亿元，年度投资7.8亿元；
9.公共服务领域项目30个，总投资57.9亿元，年度投资22.8亿元；
10.生态环保领域项目19个，总投资31.5亿元，年度投资22.1亿元。
2025年拟申报的市重大重点项目78个，包括省大中型项目32个，市重点推进项目5个。
三、组织保障
成立进贤县重大重点项目推进工作部门联席会议，组成人员如下：
总负责：徐  强  县委书记
组  长：熊  辉  县委副书记、县长
副组长：叶  飞  县委副书记
郭保庚  县人大常委会主任
周  丽  县政协主席
曾  晋  县委常委、统战部部长
陈  云  县委常委、人武部政委
钱太高  县委常委、常务副县长
徐永钢  县委常委、组织部部长
聂红兵  县委常委、副县长，县产业园党工委书记
凌  婧  县委常委、宣传部部长
县委常委、政法委书记
郑  勇  县人武部部长
熊志清  县人大常委会副主任
吴克清  县人大常委会副主任、县总工会主席
陈灵燕  县人大常委会副主任
付国成  县人大常委会副主任
邹忠文  县人大常委会副主任
余  葵  县人大常委会副主任
舒  丹  县政府副县长
吴  宽  县政府副县长
熊  军  县政府副县长
熊伊晖  县政府副县长
高  波  县政府副县长、县公安局局长
杜  卿  县政府副县长
胡鹏跃  县政协副主席
段龙根  县政协副主席
周欢庆  县政协副主席
周胜明  县政协副主席
郦  丽  县政协副主席
蔡明华  县政协副主席
高  珊  县政协副主席
安文生  县人民法院院长
赵雪艳  县人民检察院检察长
成员：县委办、政府办、发改委、科工信局、卫健委、教体局、文广新旅局、财政局、公安局、交通局、住建局、南昌市进贤生态环境局、水利局、农业农村局、林业局、自然资源局、商务局、城管局、县重点项目管理中心、县粮食保障中心、县大数据中心、县住房保障中心、产业园、国投公司等单位主要负责同志以及各乡镇党政主要负责同志。
县重大重点项目推进工作部门联席会议办公室（以下简称项目联席办）设在县重点项目管理中心，主要职责为负责统筹协调全县重大重点推进及对全县重大重点项目进行督查考核工作。办公室主任由钱太高同志兼任，副主任由樊小凌同志兼任。
联席会议工作职责。负责统筹推进全县重大重点项目工作，具体为：
（一）项目责任县领导：对所挂点的重大重点项目跟踪服务工作负总责，经常深入项目现场督促指导，做好所联系项目涉及县有关职能部门的协调沟通工作，指导督促项目责任单位按期完成项目推进目标任务。各分管县领导根据项目推进过程中出现的困难问题所属的类别，由该类别分管县领导进行分口集中调度。
（二）项目责任单位：单位主要领导对所负责的重大重点项目推进工作负直接责任；对每个项目都要组建一个临时党支部，成立工作班子，落实专人负责，主动与项目实施单位（业主）衔接，制定倒排工期表；每周至少1次深入项目现场，及时掌握项目动态，了解工程进展、形象进度，及时发现和解决项目推进中的具体问题。
（三）项目建设单位（业主）：对项目前期报批、资金筹措、招标投标、工程质量、生产安全等方面负全责，协调施工队伍合理安排工期并加快施工进度，及时向责任县领导和责任单位汇报项目进展情况及项目建设过程中遇到的困难和问题，主动配合有关部门解决好影响项目建设进度的问题，确保项目顺利实施。
（四）项目要素保障单位：成立由县委常委、常务副县长钱太高为组长，所涉分管副县长为副组长，县发改委、财政局、住建局、进贤生态环境局、水利局、林业局、自然资源和规划局、重点项目管理中心、金融服务中心、国投公司等主要负责人为成员的要素保障组。其主要职责是协同加快项目审批（备案）、规划、选址、用地、环评、施工许可、竣工验收等事项办理，全面落实项目建设涉及征地拆迁、用地指标、水电气等要素保障，推动项目早开工、早建设；主动指导、协调、解决重大重点项目建设过程中遇到的困难问题，确保项目早竣工、早投产。
1.项目审批：持续深化“放管服”改革，加快重大重点项目“网上办”改革，提升网办率，继续实行“容缺审批+承诺制”办理模式，全面落实行政审批帮办代办服务机制，为企业提供高效、精准服务。
2.土地保障：积极盘活存量土地，加快新增建设用地指标报批、用地性质转换等工作，优先保障重大重点项目用地需求。
3.资金保障：优先保障符合条件的重大重点项目资金需求，积极争取中央预算内资金、省基建资金等上级各类资金，抓住国家扩大新增地方政府专项债券发行规模机遇，积极争取专项债、企业债等资金。优先支持符合条件的项目争取列入省大中型建设项目、省重点建设项目和市重大重点项目、市重点推进项目计划，争取省、市层面要素资源。
四、工作机制
（一）强化党建引领，组建项目临时党支部
为进一步强化党建引领，凝聚力量，继续推行每个项目“一个支部、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”责任机制，每个重大重点项目临时党支部由该项目责任单位、建设单位、施工单位等相关负责人组成，让项目推进注入红色基因。做到项目推进到哪里、党的组织和党的工作就跟进到哪里，充分发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动项目早建成、早见效。
（二）项目调度推进机制
一是县主要领导月调度。原则上县主要领导每两个月召开一次调度会，听取全县重大重点项目总体推进情况，会务工作分别由县委办、县政府办会同项目联席办负责，会议材料由各项目负责县领导审定后报县项目联席办汇总，再由常务副县长审核把关后，提交会议研究。议题涉及多个部门的，项目责任县领导须会前进行协调。
二是挂点领导旬调度。原则上项目挂点领导每半个月调度一次，协调解决各项目责任单位提交的问题，督办进度滞后的项目加快建设，部署下一阶段重要工作。会议召开前，由项目责任单位做好梳理、分析工作并收集整理会议材料。
三是对口领导分口调度。根据项目推进存在的困难问题所属的类别，由该类别分管县领导进行分口集中调度。常务副县长综合协调解决跨行业的重大问题，部署下一阶段重要工作。
四是项目责任单位周调度。项目责任单位要及时贯彻落实县级项目推进工作调度会确定的有关事项，安排布置下周、下月工作计划，协调解决项目推进中的困难问题及其他需协调事项。
（三）项目管理机制
一是项目分类动态管理机制。根据项目推进实际情况，将全县重大重点项目分为2类进行动态管理：①条件比较成熟的为重点推进的项目（A类）；②要素有所欠缺，正在积极完善的为前期谋划项目（B类）。对于A类项目，项目联席办将予以重点推进，实事求是，以最真实的推进进度情况呈现给县领导决策；对于B类项目，项目联席办将及时跟进，及时调整项目类别，做到成熟一个就纳入一个到重点推进范畴。
二是项目资源约束机制。对由于各种原因三个月以上不能如期开工或开工后进展迟缓的新开工项目以及投资完成和形象进度严重滞后于时间节点计划的续建项目，经请示县主要领导同意，退出重大重点项目，收回已配置的要素资源，且在年度高质量发展目标管理考核时，扣除牵头责任单位一定分值。原则上已列入省、市重大项目的不得调整。
（四）项目督查落实机制
由项目联席办牵头，联合县委、县政府督查室组成项目推进工作督查组，不定期对项目推进情况、交办工作落实情况、责任单位工作情况及职能部门工作落实情况等进行督查督办，督查工作按照《进贤县2025重大重点项目督查工作机制》（见附件1）实施，并视情况移送线索至县纪委监委，同时形成专报呈报相关县领导。
（五）巡查评比推进机制
原则上每个季度组织一次全县重大重点项目现场巡查评比活动，活动由项目联席办牵头组织，采取现场察看、听取汇报及召开总结会的方式进行，重点了解开工项目进度目标完成情况及项目建设遇到的困难和问题，侧重巡查未开工项目前期手续办理情况、项目要素保障情况、计划开工时间以及需要协调解决的问题等。评比结果作为各乡镇及相关单位选人用人、年度考核的主要依据。
五、工作要求
（一）强化责任夯实。各乡镇、各项目责任单位及服务保障单位主要领导要落实项目推进第一责任人职责，分管领导要落实项目的具体责任人职责，层层压实责任，实行链条管理(审批事项推进链条、涉及征地拆迁推进链条、项目建设阶段推进链条等)，将各项目工作任务量化到每月、每周，实行挂图作战，细化工作措施，加大推进力度，确保重大重点项目建设有力有序推进。
（二）强化督查考核。完善《进贤县2025年重大重点项目督查工作机制》（附件1），加大对全县重大重点项目督查力度、督查频率。项目联席办要牵头会同县委、县政府督查室对项目建设进行全过程监督，县纪委监委要对工作不力、不担当、不作为、慢作为、乱作为等失职失责行为进行问责处理。
（三）强化结果运用。重大重点项目巡看活动和督查考核结果，纳入年度综合考核范畴。对项目工作推进较快、完成较好的单位及相关责任人，予以通报表扬，并在年终考评和各类评先评优中优先考虑；同时运用及时奖励政策，对重大重点项目建设成绩突出的单位和个人，按规定报请省、市、县政府予以及时奖励。对于督查发现问题多、整改措施落实不到位的，取消当年评先评优资格，并扣除年度考核所涉单位相应分值。对于因个人原因造成重点项目和重点工作目标任务未完成的，对相关责任人进行严肃批评，并视情作出相应处理。
（四）强化宣传报道。充分利用电视、广播、网络等媒介，多角度、多形式宣传报道重大重点项目进展情况，宣传先进典型，曝光营商环境不优、项目服务不到位的问题，形成良好的舆论氛围。
附件：1.进贤县2025年重大重点项目督查工作机制
2.进贤县2025年重大重点项目投资计划表
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附件1

进贤县2025年重大重点项目督查工作机制

为深入实施“项目带动”战略，确保县委、县政府决策部署政令畅通，保障全县重大重点项目高效推进，促进重大重点项目早落户、早开工、早投产、早见效，圆满完成年度目标任务，特制定本督查工作机制。
一、督查内容
1.重点督查《进贤县2025年重大重点项目投资计划表》（附件2）中所有项目的推进计划落实情况。是否落实联系领导；是否对照倒排工期按计划完成工作进度、投资进度、建设进度；是否对融合对接项目政策性金融服务支持、用地指标、征地拆迁等工作；相关部门是否协同推进项目建设，部门之间是否存在推诿扯皮，慢落实、不落实现象；对项目建设过程中遇到的困难和问题，是否及时研究并加以解决。
2.根据每月责任单位报告情况和项目建设进展情况，对项目建设推进不力、难度较大、薄弱环节、开工竣工等重要环节关键节点针对性实施专项督查、重点督查。
3.县领导对有关重大重点项目调度、指示、批示事项的推进落实情况。
4.其他需要督查事项的落实情况。
二、组织实施
重大重点项目督查由项目联席办牵头，会同县委督查室、县政府督查室组织实施。
（一）日常督查。日常督查工作坚持随机、及时、客观原则，要求督查人员务必做到深入项目现场、面对面沟通、全面细致了解项目推进情况。重点围绕项目形象进度、投资额度、推进效果、存在的困难和问题，以及有关县领导调度、批示、指示、交办事项的落实情况进行督查，掌握负责县领导协调解决问题情况及要素保障单位服务责任到位情况。
（二）定期通报。定期召开全县重大重点项目推进工作例会，汇总项目督查情况和相关工作任务落实情况，分析研判项目推进形势，每半月编印一期项目推进工作简报，呈报县主要领导及相关项目负责县领导，并抄送相关项目责任单位负责同志。
（三）季度专报。每季度形成一次项目推进工作专报，对本季度项目推进情况、项目督查情况进行汇总，对存在的困难问题进行分析，并提出合理化意见建议。
三、督查督办
对项目推进进度滞后、不能按时完成整改任务或不能按时落实会议纪要、领导指示及有关工作任务要求的，序时启动提示、黄灯、督办、红灯、移送督查督办机制。
（一）提示。根据项目倒排工序表，对项目推进即将到关键节点（如开工、竣工等）前，或项目未按时序要求推进的，项目联席办将向相关项目责任单位下发《提示单》，提醒项目责任单位注意项目推进时序要求，确保按时完成项目建设目标。
（二）黄灯。对项目推进未按时达到计划目标，在关键环节已经出现进度滞后等情况，或未按要求落实有关工作任务的，项目联席办将向相关项目责任单位下发《黄灯警示单》，据实明确整改内容，督促整改落实到位。
（三）督办。对未能按《黄灯警示单》要求完成限期整改工作的，项目联席办将向相关项目责任单位下发《督办单》，据实明确整改内容，督促整改落实到位。
（四）红灯、移送。对未能按《督办单》要求完成限期整改工作的，项目联席办将向相关项目责任单位下发《红灯警告单》；同时向县纪委提交《问题线索移送单》，由县纪委监委按有关规定启动问责程序。
督查督办情况将作为年度综合考核评分的重要依据。
四、工作要求
（一）突出问题导向。要将项目推进落实中的症结和难点作为督查的靶向点，及时发现问题、交办问题、推动解决问题，并按照“有情况、有问题、有建议”要求，及时汇总督查情况报项目联席办汇编工作简报。
（二）强化跟踪问效。对督查发现的问题，要跟踪其整改落实情况，严格按照督查督办机制程序推进，逐个及时销号。对限期整改不到位的，纳入重点督查清单，针对性开展专项督查。
（三）严格督查纪律。督查工作要敢于较真碰硬，严格遵守中央八项规定，不徇私情，不隐瞒事实，不走形式、不走过场，问题要查准，责任要压实，建议要科学合理。
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附件1
2025年进贤县重大重点项目投资计划表
	说明：2025年全县重大重点项目共242个（其中市重大重点项目78个，包括省大中型项目32个，市重点推进项目5个），总投资共699.9亿元，2025年度投资209.8亿元。其中：1.制造业领域项目73个【1-70⋕、212、233、242#】，总投资230亿元、年度投资99.4亿元；2.现代服务业领域项目29个【71-99⋕】，总投资204.5亿元，年度投资20.9亿元；3.现代农业领域项目29个【100-127、234⋕】，总投资31.5亿元，年度投资10.4亿元；4.综合交通领域项目5个【128-132⋕】，总投资75.7亿元，年度投资12.8亿元；5.能源领域项目11个【133-137、211、235-239⋕】，总投资21.6亿元，年度投资7.8亿元；6.水利领域项目11个【138-148⋕】，总投资12.4亿元，年度投资2亿元；7.新型基础设施领域项目7个【149-155⋕】，总投资8.0亿元，年度投资3.6亿元；8.城市基础设施领域项目28个【156-182、240⋕】，总投资26.8亿元，年度投资7.8亿元；9.公共服务领域项目30个【183-210、213、240⋕】，总投资57.9亿元，年度投资22.8亿元；10.生态环保领域项目19个【214-232⋕】，总投资31.5亿元，年度投资22.1亿元。

	单位：万元

	序号
	项目
编号
	项目名称
	项目业主
	责任单位
	责任县领导
	建设规模及主要建设内容
	建设性质
	建设阶段
	开、竣工时间(年、月)
	总投资
	项目进展情况
	2025年投资计划
	项目类型
	项目分类（A类、B类）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	年度主要建设工程内容和实物工作量
	投资
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	129
	南昌南绕城东延塔城至进贤高速公路新建工程
	交通运输局
	交通运输局
	徐  强
付国成
	路线全长43.005公里，其中进贤县境内35.869公里。主线设计速度100km/h，路基宽26米的双向四车道高速公路。主要建设内容为路基、沥青路面、桥梁涵洞、排水设施、安防、绿化和服务区建筑等工程。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2027.12
	611169
	1.特许经营方案：已取得省发改委批复。2.特许经营者招标：计划1月中旬前挂网招标。3.用地预审：已报自然资源部联审，计划1月中旬取得用地预审与选址意见书。4.专题报批：已完成压覆矿、地灾、社稳、鄱阳湖银鱼保护区、通航专题；涉铁专题已按评审会意见完成文本修改；青岚湖湿地专题已完成文本编制；已完成涉河建设方案、防洪评价专家评审；环评、水保专题正在编制文本。5.征地拆迁：县相关部门已成立征地拆迁统筹协调、业务指导工作组，前坊镇、七里乡、下埠集镇和民和街道已分别成立征拆工作组；技术机构完成航拍、部分放样、土地现状初步调查等工作。
	完成“三通一平”工作和部分路基、部分桥涵等工程。
	100000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	2
	73
	中骏雍景城商业综合体项目
	南昌骏景房地产开发有限公司
	商务局
	凌  婧
周胜明
	项目用地360亩，总建筑面积约65万㎡的街区综合体，集文化、旅游、街区商业等一体。
	新建
	续建
	2019.10-2029.09
	550000
	三期主体施工中。
	三期6栋楼竣工完成。
	12000
	拟报市重大重点项目
	A

	3
	66
	李渡酒业公司国宝李渡酒庄年产1.3万吨基酒技改项目
	江西李渡酒业有限公司
	李渡镇
	叶  飞
郑  勇
	项目总用地面积约650亩，总建筑面积约54万平方米。产品方案及规模：项目建成后，可形成年产1.3万吨优质基酒生产规模。
	新建
	计划建成
	2021.10-2025.12
	500000
	半成品酒库完工；8#陶坛库、9#陶坛库主体完成，室内外装修中；包装车间:主体结构封顶完成，砌体完成至二层。2#食堂:完工；机修车间:工程完成。2#酒库主体结构完成，砌体完成，内抹灰完成40%；5#成品库主体结构完成。
	1、包装车间装修完善；2、新建1#酿酒车间及3#酿酒车间（14000平米）建设；3、新建10#陶坛库（待备案）、3#及1#成品库；4、道路管网配套设施。
	130000
	拟报省大中型、市重点推进项目
	A

	4
	75
	进贤医疗器械科技产业园基础设施暨功能平台建设项目（医科园邻里中心项目）
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	本项目占地面积32 311. 95 平方，地上建筑面积约78600 m2， 地下面积约15000m2。项目包括人才公寓及片区商业中心两部分， 其中人才公寓建筑 面 积 约 71300m，地下停⻋设施13200m2; 片区商业中心总建筑面积约7300m2，地下停⻋设施1800m2。
	新建
	计划建成
	2023.06-2025.08
	490201
	1、地下室桩基完成；2、地下室结构完成；3、A#公寓结构封顶完成；4、B#公寓九层模版安装完成，钢筋绑扎80%，混凝土浇筑完成60%；十层模版安装完成，钢筋绑扎30%；5、中央活力区商业二层浇筑完成。
	
	5000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	5
	72
	进贤吾悦广场
	南昌鸿宸房地产开发有限公司
	商务局
	凌  婧
周胜明
	总用地面积138967.31平方米，总建筑面积约46.43万平方米，其中商业约16.3万方，住宅约30.13万方，项目包含9万平米以上的购物中心（含超市） 、商业街、住宅等。
	新建
	计划建成
	2023.03-2025.12
	300000
	项目一期、二期、三期3#、5#、6#、7#、8#号楼已竣备，三期15#主体修建至12层，16#、17#已封顶。
	15#、16#、17#楼竣工完成。
	17000
	
	A

	6
	36
	江西誉信志博信一期项目
	江西誉信电子有限公司
	产业园
	吴克清
	厂房、办公楼、工人宿舍装修，安装20条线路板生产线。
	新建
	计划建成
	2023.12-2025.10
	200000
	正在申请人防验收
	厂房、办公楼完成装修，电子信息产品生产线完成安装调试
	182200
	拟报市重大重点项目
	A

	7
	100
	进贤现代农业数字乡村产业园（产业提升）项目
	进贤县创控农业有限公司
	国投公司
三里乡
农业农村局
	徐  强
付国成
	项目总占地面积约15000亩，主要建设内容包括：综合服务区、人工育苗厂、工厂化养殖区、养殖示范区、交易市场、物流区、二产区、扩展区、绿色循环发展试点集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理区、打通养殖园区内生产道路、水道开挖、环境整治、建设服务整个养殖区的污水处理站3处、建设配套人才公寓等产业园配套设施建设。
	新建
	续建
	2023.01-2026.12
	183000
	该项目分多期进行，目前一期已完成75%，二期已完成招投标，暂无用地指标，未开工。
	一期全面完成，二期基础完成50%
	5000
	拟报省大中型、市重点推进项目
	A

	8
	71
	进贤县文港数智置业有限责任公司南昌进贤文笔数智产业园项目
	进贤县文港数智置业有限责任公司
	产业园
	钱太高
赵雪艳
	项目总用地约229.7亩，总建设建筑面积约256923.13平方米，拟建设集“云园区、云物流、云税宝、云人才、云金融、云兑现”于一体的文笔产业数字化平台。
	新建
	计划建成
	2024.04-2025.08
	100000
	厂房已全部封顶。正在开展外墙作业。
	完成厂房、配套设施用房建设并投入使用
	70000
	拟报省大中型、市重点推进项目
	A

	9
	51
	江西省医疗器械产业基地（高端医疗器械产业园）建设项目
	中交路建进贤建设发展有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地279亩，总建筑面积24万平方米，高端产业园包括健康生产区和科技展示区，包括标准厂房、定制厂房、物流仓储中心、研发创新中心、孵化中心、员工宿舍及停车场等。
	新建
	计划建成
	2020.06-2025.04
	93688
	主体完成，正在进行绿化施工
	竣工投入使用
	12000
	
	A

	10
	130
	2023年进贤县两整治一提升农村公路路面改造工程
	交通运输局
	交通运输局
国投公司
	余  葵
熊  军
	将原有路段水泥路面改造成为沥青路面，部分道路拓宽，共计改造86条公路234.363公里。
	改建
	续建
	2023.12-2026.12
	78939
	完成工程量的12%
	完成工程量的12%
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	11
	192
	进贤县人民医院整体搬迁工程(二期)
	进贤城市建设投资发展集团有限公司
	卫健委
国投公司
	邹忠文
舒  丹
	项目总建筑面积约42185㎡，主要建设内容包括20层的综合楼，由主楼与裙房组成，建筑面积约28480㎡；5层的感染楼，建筑面积约6600㎡；发热门诊为3层，建筑面积约2340㎡；地下室建面积约4765㎡；一期、二期二次深化装修工程；及其他配套服务设施。
	新建
	续建
	2022.11-2026.06
	75000
	主体结构完成100%，外立面完成50%
	进行室内外装饰装修完成100%
	20000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	12
	165
	进贤县大路吴家（前后万）安置房建设项目
	城投集团
	住建局          国投公司
	余  葵
熊  军
	项目用地96.5亩，总建筑面积20.9万，总户数约1300户。
	新建
	计划建成
	2021.03-2025.10
	68000
	主体结构全面完工，正在进行市政园林景观施工
	全面完工
	10000
	
	A

	13
	134
	进贤县新能源充电桩建设项目
	南昌赣贤新能源有限公司
	国投公司
城管局
自然资源局      供电局
	钱太高
郦  丽
	新建新能源汽车充电桩约2680根，两轮电瓶车充电桩约8000根，并配套建设供电力设施；购置安装安防监控系统等其他配套设施。该项目分期进行，一期约投资6000万元。
	新建
	续建
	2024.07-2027.10
	66000
	完成3000根充电桩
	完成5000根充电桩
	8000
	
	A

	14
	193
	进贤县公共卫生应急体系建设项目
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地120亩，总建筑面积87500平方米，主要建设内容包括新建疾病预防控制业务大楼8000平方米、新建妇幼保健门诊大楼和住院大楼22000平方米、新建传染病感染大楼40000平方米，进贤县人民医院总发热病房改造17500平方米，配套给排水、暖通、电气、室外基础配套基础设施、污水处理设施，以及传染病防治设备、消杀设备、通信设备等。
	新建
	计划建成
	2023.03-2025.06
	61137
	1、疾控精装修、净化、智能化完成82%，室外雨污水完成，污水处理站结构完成；2、妇保土建施工完成，室内桥架、消防、电梯、风管等安装完成，室外雨污水管网完成；3、第二医院消防、通风、电梯、排水等基本安装完成，精装修开槽配管完成52%，精装修完成35%；4、项目外接电，自来水，天然气，网络等急需定方案并进场施工，保证项目的及时交付。
	完成工程建设
	8000
	
	A

	15
	133
	江西普慧能源有限公司进贤县独立共享储能电站建设项目
	江西普慧能源有限公司
	民和街办
	钱太高
赵雪艳
	项目用地44851.2平方米，建设独立共享储能电站，项目容300MW/300MWh，计划分两期建设，系统主要由磷酸铁锂储能电池组、BMS系统、储能变流器、EMS系统、智能交流配电柜、环境控制系统、安防系统、集装箱等组成。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	60000
	8月20日青苗及地表构筑物补偿协议已全部签署完毕，8月28日，我街道已转出306万元至自规局，待普慧能源转入300余万元尾款完毕，再拨付至征迁户。9月24日北门、五里村委会参加自规局建设听证会。
	完成电站基础设施建设，包括综合楼、电气楼；完成一期升压站建设；完成部分储能电站建设
	20000
	拟报市重大重点项目
	A

	16
	195
	进贤县中医院建设项目
	进贤县城投基础设施建设开发有限公司
	卫健委        国投公司
	邹忠文
舒  丹
	项目用地52127平方米，项目分两期建设，一期总建筑面积86443.29平方米。建设门急诊，医技，住院，行政，保障用房、药剂科，体检中心，康复中心，治未病中心，感染楼，污水处理等相关配套用房，拟打造科室齐全，功能完善的中医院建筑。
	新建
	计划建成
	2021.06-2025.06
	55000
	正在进行内部装修
	基本完工
	12000
	
	A

	17
	23
	江西隆莱生物制药有限公司年产700吨医药原料药建设项目
	江西隆莱生物制药有限公司
	产业园
	徐  强
付国成
	占地面积66700平方米，总建筑面积约44081平方米，建设完成后，可形成年产沙库巴曲缬沙坦钠(P006)550吨、瑞司美替罗(L951-3)100吨、氨基酸(L863-4)35吨、氨基酸(L909-201)15吨生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	52222
	正在开展规划设计，骋请环评、安评、能评技术单位。
	完成厂房规划、地基工程
	5000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	18
	2
	江西万豪塑业公司PLAPBAT全生物降解高分子合成材料项目
	江西万豪塑业有限公司
	产业园
	陈灵燕
	占地面积50亩，总建筑面积6000平方米，项目建成后可形成年产2万吨淀粉基全降解塑料生产规模。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.12
	50000
	厂房正在吊装横梁，办公楼修建至三楼
	完成6000平米厂房建设，并装修完成部分生产线试生产
	40000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	19
	1
	江西宝舜医疗科技有限公司医用耗材厂房建设项目
	江西宝舜医疗科技有限公司
	产业园
	徐  强
付国成
	项目总用地93.24亩，总建筑面积57294.79㎡，项目建成后，可形成各种规格注射器6亿支/年，各种规格输液器3亿套/年的年产量。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.08
	50000
	主体施工完成
	完成建设5栋厂房和1栋科研楼及1栋设备用房主体建设及装修工程
	32000
	拟报省大中型、市重点推进项目
	A

	20
	28
	江西洪达总部经济及医药配送项目
	江西洪达集团医疗器械有限公司
	产业园
	徐  强
付国成
	项目用地约50亩，建设医疗器械物流仓储平台、数字经济平台、电子辐照灭菌生产车间。
	新建
	计划
新开工
	2025.06-2026.12
	50000
	开发区连片方案还在省厅联审
	完成部分厂房主体施工
	25000
	拟报市重大重点项目
	A

	21
	33
	江西鸿伟钢结构工程有限公司重钢生产加工项目
	江西鸿伟钢结构工程有限公司
	产业园
	钱太高
郦  丽
	项目总用地100亩，总建筑面积54000平方米，，项目建成后，可形成年产10万吨钢结构的生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.08
	50000
	开发区连片方案正在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	20000
	拟报市重大重点项目
	A

	22
	40
	江西坤脉医疗用品有限公司中医诊疗设备与医用耗材项目
	江西坤脉医疗用品有限公司
	产业园
	钱太高
郦  丽
	项目总占地80亩项目建成后形成年200万箱智能罐疗仪、智能灸疗仪系列与相关的衍生产品及300万箱防护服、口罩、隔离衣、隔离鞋套、医用帽、手术衣、手术包的生产能力。
	新建
	计划建成
	2023.09-2025.09
	50000
	厂房及办公楼主体及内外墙粉刷已完工，正在办理验收及准备内部装修施工
	完成厂房内外装饰，并投产
	20000
	
	A

	23
	20
	江西新威高分子材料有限公司新材料生产项目
	江西新威高分子材料有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目占地面积55075.4平方米，建筑面积35000平方米，项目建成后形成年加工11万吨再生新材料的产能。
	新建
	计划建成
	2023.12-2025.08
	50000
	1#、2#车间设备安装调试。
	完成厂房、配套用房建设，购置设备并投产
	15000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	24
	8
	江西美美医疗用品有限公司高端敷料等医疗器械制造项目
	江西美美医疗有限公司
	产业园
	叶  飞
郑  勇
	项目总用地面积60亩，建筑面积45832.24平方米，项目建成后，可形成年产可视喉镜5000套生产规模、检验仪器2000套生产规模、体外诊断产品100万套生产规模等。
	新建
	计划建成
	2023.09-2025.04
	50000
	1#楼已完成主体及墙体砌筑，正在外墙粉刷；2#楼已完成主体建设，正在做内部防水；3#楼正在二层主体结构施工；5#正在进行地面浇筑
	完成45396㎡建筑面积1—5#厂房及配套辅助用房建设，并全面投入使用
	12000
	拟报省大中型、市重点推进项目
	A

	25
	214
	南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂扩建预留工程
	南昌首创环保能源有限公司
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	扩建一座日处理600吨的垃圾焚烧发电厂，采用1×600吨/日机械炉排炉型焚烧炉焚烧线，配置20MW汽轮发电机组。
	扩建
	计划新开工
	2025.04-2026.07
	46983
	1.已完成土地证、土地规划许可、项目核准批复、社会稳定风险评估。2.已完成环评报告编制及公示，已报市环保局审批，计划9月26日专家评审，预计10月份获批。3.已完成场地平整、详细勘察、试桩基工程及桩基检测工作。4.EPC招标计划已发布，招标文件编制完成，9月份挂网招标。5.招标代理、职业病评价、造价咨询单位、规划技术审查服务、电力接入系统、安全预评价等采购完成。6.建设规划许可证办理中，已完成规划设计方案审定，预计10月份取证；7.持续开展设计工作中。
	主厂房及附属构筑物（水泵房、冷却塔等）建设完成90%；设备全部到货，安装完成80%。
	35000
	
	A

	26
	21
	南昌荣达五金机电有限公司年产5万套汽车构件项目
	进贤荣达五金制品有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	项目总占地96172.55平方米，总建筑面积 114984.93平方米，项目建成后,可形成年形成年产5万套汽车构件生产能力。
	新建
	计划建成
	2023.10-2025.06
	46000
	7#厂房东面装电梯
	完成厂房建设，购置设备并投产
	10000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	27
	219
	进贤县历史遗留废弃矿山生态修复项目
	进贤城泰建设开发有限公司
	自然资源局
	余  葵
熊  军
	本项目涉及进贤县105座历史遗留废弃矿山，涉及图斑259个，总面积5384.8亩，其中砖瓦用粘土矿95座，面积4900.61亩；建筑用花岗岩石矿10座，面积484.19亩；拟通过采取地形地貌重塑工程、截排水工程、道路工程、景观生态修复工程、土壤陪肥工程等方式对待修复区域开展生态恢复。
	改建
	续建
	2024.11-2026.10
	40348
	正在做可行性研究报告和初步设计方案
	形地貌重塑工程、截排水工程、道路工程、景观生态修复工程、土壤陪肥工程等方式对待修复区域开展生态恢复214个图斑
	30000
	
	A

	28
	76
	进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地面积约332 亩，总建筑面积约154000 m。 主要建设内容包括新建标准厂房 140000m、食堂2900m°、服務中心3000m、科研中心8000m、门卫100m、停车位区充电桩。配套给排水、电气、消 防、室外基础配套设施及周边道路提升等。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.06
	40000
	1#厂房钢柱、钢梁吊装完成，5#厂房钢柱钢梁吊装完成；2#厂房钢柱吊装完成，钢柱系杆安装完成；1#2#4#5#厂房碎石层摊铺完成；
	完成厂房建设
	20000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	29
	13
	江西康来环境科技有限公司涂装机器人建设项目
	江西康来环境科技有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目总用地92.9亩，总建筑面积约43404.21㎡，项目建成后，可形成年产各类涂装机器人1000 套；其他高端装备5000套。
	新建
	计划建成
	2024.11-2025.11
	34000
	1#楼一层浇筑完成、2#楼一层扎钢筋支模，3#厂房正在吊装，4#厂房桩基施工完成。
	完成生产车间、配套设施用房建设并投产
	29000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	30
	14
	江西众联装备制造有限公司节能锅炉结构部件生产项目
	江西众联装备制造有限公司
	产业园
	熊  辉
周欢庆
	项目总面积66667平方米，总建筑面积77000平方米，项目建成后，形成年产2万吨锅炉结构部件生产能力。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.09
	31712
	钢结构厂房屋面横梁安装完成，正在安装屋面瓦。
	完成厂房、成品库、行政办公及配套服务用房建房并投产
	26712
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	31
	128
	进贤县交通枢纽建设项目
	交通运输局
	交通运输局
	余  葵
熊  军
	交通枢纽建设总用地面积23371.80平方米，总建筑面积35093.68平方米，机动车停车位400个，充电桩60个，建设内容包括土建、装饰、给排水、电气、暖通、消防、智能交通设施设备购置、广告牌及室外相关设施建设；沿线公交站台的建设，包括300个公交站台建设；乡镇客运站维修改造，包括5个乡镇客运站维修改造，共新增停车位827个，充电桩37个等。
	改扩建
	计划建成
	2023.11-2025.12
	31161
	正在实施指挥中心正在九层模板安装，内支撑搭设；公交服务中心三层内支撑搭设、配套用房三层模板安装。
	完成交通枢纽中心建设、5个乡镇客运场站提升改造、公交站点提升改造、智慧交通建设，项目完工。
	16161
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	32
	156
	南昌市进贤县青岚新区污水管网提升改造一期工程（进贤县城镇污水处理设施建设项目）
	城投公司
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	污水管网新建及错混接修复：雨污混接改造117处，开挖修复管道约5.3km，非开挖修复405处，紫外光固化约5.0km，新建DN400-DN1200污水管约13.8km，材质为HDPE缠绕增强管或球墨铸铁管。
	改建
	计划新开工
	2025.07-2026.12
	31000
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理并开工建设
	3100
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	33
	25
	浏阳市杨家纸业年产40万吨一期再生纸项目
	浏阳市杨家纸业有限责任公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	租赁现有场地及设备，进行维修改造并配套新建锅炉房、污水处理等设施，形成年10万吨产能。
	新建
	计划新开工
	2025.01-2025.08
	30000
	装修施工中
	完成厂房的维修改造并形成40万吨的产能
	30000
	拟报市重大重点项目
	A

	34
	228
	南昌高新区进贤产业园综合污水处理厂
	高新合作园
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地65亩，进行污水处理厂及配套设施建设。项目一期完成建设后日处理量为1万吨，项目全部完成后，日处理量为3万吨。
	新建
	计划建成
	2025.09-2025.12
	30000
	已在北交所成功竞买中广核100%股权，正在筹备后续资金
	竣工
	30000
	
	A

	35
	183
	进贤县职业技术高级中学新建工程
	教体局
	教体局
	钱太高
赵雪艳
	项目155.31亩，总建筑面积87602.30㎡，主要建设内容包括1栋六层的图书馆、办公综合楼，3栋五层教学楼、实验楼，1栋二层食堂，4栋六层宿舍楼，风雨连廊，1栋风雨球馆，400米环形跑道及体育看台，室外给排水、室外强弱电、绿化、道路、围墙等室外相关配套设施等。
	新建
	计划建成
	2023.09-2025.12
	30000
	完成3#5#8#9#楼基础，地下室土方开挖
	竣工
	20000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	36
	34
	江西金友化工仓储物流园项目
	江西金友化工有限公司
	产业园
	熊  辉
周欢庆
	项目用地约44.7亩，用于建设化工仓储物流园项目。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.08
	30000
	开发区连片方案正在省厅联审
	完成部分仓储主体施工
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	37
	157
	南昌市进贤县青岚新区污水管网提升改造二期工程（进贤县城镇污水处理设施建设项目）
	城投公司
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	污水管网新建及错混接修复：雨污混接改造135处，开挖修复管道约5.7km，非开挖修复374处，紫外光固化约5.1km，新建DN400-DN1000污水管约14km，材质为HDPE缠绕增强管或球墨铸铁管。
	改建
	计划新开工
	2025.09-2027.02
	30000
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理并开工建设
	3000
	
	A

	38
	132
	江西省进贤县通用机场项目
	国投公司
	发改委
	熊  辉
周欢庆
	计划建设A1类通用机场，飞行区等级为2B。规划跑道长度1200m（拟增加至1600m）、宽30m，涉及用地约600亩。
	新建
	前期谋划
	
	30000
	正在前期选址
	完成前期选址等前期工作
	500
	
	A

	39
	138
	进贤县军山湖联圩涝区排涝能力建设项目
	水利局
梅庄镇
钟陵镇
池溪镇
三阳集乡
七里乡
下埠集镇
	水利局
	周  丽
吴  宽
	新建、重建及改造电排站29座，总装机4623kw,新建及原址拆除重建水闸16座，渠道整治35.34km，内涝堤进行修复8.01km，拆除重建机耕桥2座。
	改建
	续建
	2023.10-
2026.10
	28755
	改造电排站21座,新建及原址拆除重建水闸10座，渠道整治25km等。
	改造电排站2座,新建及原址拆除重建水闸2座，渠道整治10km等。
	5000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	40
	149
	进贤县智慧城市建设项目
	大数据中心
	大数据中心
	钱太高
赵雪艳
	项目主要建设进贤县智慧交通、智慧政务、智慧城管、智慧管网、智慧园区、智慧环保、智慧工地、智慧农业、智慧社区、智慧公共安全、智慧电力平台以及购置服务器、交换机等相关设备，构建进贤县数字规划及无线网格全覆盖、网格化管理等系统软件、硬件工程等智慧城市基础建设。具体内容为配置服务器63台、网络设备180台、信息存储设备60台、其他数字化设备250台,配置系统软件7套、个人终端软件应用1套等。新增算力资源不低于1000核、内存不低于500GB、存储空间不低于100TB，云机房机柜使用率大于等于80%。
	新建
	计划新开工
	2025.03-2027.02
	26010
	完成了项目设计招标，
进入设计阶段。
	智慧政务、智慧管网、
智慧社区、智慧公共安全四个分项将完成60%以上。
	8000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	41
	16
	金汇永磁江西磁性材料科技发展有限责任公司钕铁硼磁钢生产项目
	金汇永磁（江西）磁性材料科技发展有限责任公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目一期租赁温圳园一械医疗器械有限公司厂房，租赁面积约6000㎡，建成年产1500~2000吨产能，预计年产值约5亿元，年纳税约1000万元。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.06
	25000
	厂房装修中
	完成投产
	15000
	拟报市重大重点项目
	A

	42
	194
	进贤县康养中心项目
	进贤城市建设投资发展集团有限公司
	民政局
国投公司
	周  丽
吴  宽
	项目用地约50亩，总建筑面积约36839㎡，主要建设综合楼、失能护理楼、小型医疗楼、食堂、宿舍楼、养老公寓、地下室等配套设施。
	新建
	计划建成
	2023.12-2025.12
	25000
	主体结构完成50%
	全面完工
	15000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	43
	164
	进贤县云桥付家安置房建设项目
	城投基础公司
	住建局          国投公司
	余  葵
熊  军
	本项目总占地面积约18810 ㎡，建设总建筑面积约5.54万㎡（含地下室）的安置房。建设内容主要包括土建、安装、给排水、强弱电、通风、消防及室外配套工程等安置房建设内容。
	新建
	续建
	2024.07-2026.04
	25000
	地下室土方外运完成80%，基坑支护完成100%
	主体结构完成80%
	6000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	44
	140
	进贤县长山中型灌区建设工程
	水利局
	水利局
	周  丽
吴  宽
	加固整治山塘19座，新建改建泵站4座，新建管道输出1.67km，新建、重建建筑物37座（节制闸28座，机耕桥9座）。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	23625
	完成项目可行性研究
	完成前期手续办理，并开工建设
	3000
	拟报市重大重点项目
	A

	45
	114
	进贤县军山湖云水间省级休闲农业田园综合体
	进贤县军山湖云水间生态农业发展有限公司
	三阳集乡
	余  葵
熊  军
	采摘园区游步道500米建设及主干道路1000米硬化工程；整个景区绿化景观升级工程；装修改造10栋餐饮木屋；宾馆一层、三层楼房间内部装修改造及外观美化更新改造。
	新建
	计划建成
	2024.08-2025.12
	23000
	园区占地面积1500余亩，年产值3000万元。已建有水上餐饮区、住宿区、水上休闲娱乐区、垂钓、自助烧烤、水上拓展区、青少年科普基地、水产养殖、家禽养殖等。
	采摘园区游步道500米建设及主干道路1000米硬化工程；整个景区绿化景观升级工程；装修改造10栋餐饮木屋；宾馆一层、三层楼房间内部装修改造及外观美化更新改造。
	22000
	
	A

	46
	4
	江西沪昌电缆有限公司35KV高低压干式变压器建设项目
	江西沪昌电缆有限公司
	产业园
	陈灵燕
	项目总用地50亩，总建筑面积25931.33平方米，项目建成后，可形成年产2000吨铜、1000吨铝，高低压干式变压器、电缆线、高低压开关柜、铜绞线、铝绞线等等产品的生产规模。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.12
	23000
	1#厂房吊装钢结构，2#基础施工中
	完成厂房的建设，并投产
	17000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	47
	139
	进贤县涝区治理（抚东片区）工程
	水利局
	水利局
	周  丽
吴  宽
	建设涝区排涝泵站26座、水闸16座、渠道整治及配套工程等。
	新建
	计划建成
	2022.11-2025.11
	22919
	一标段主体工程基本完成且完成分部工程验收，二标段已经启动抚东堤店头闸拆除重建，正在准备张王庙闸拆除重建，三标段已经签订合同进场施工，启动上埠、柳林、港子口闸的施工。
	渠道3条，6座排涝站
	4500
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	48
	3
	江西华越钢结构工程有限公司钢结构及配件生产项目
	江西华越钢结构工程有限公司
	产业园
	叶  飞
郑  勇
	项目总用地面积约46600平方米，总建筑面积31500平方米，项目建成后，形成年产5万吨钢结构及配件的能力。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.08
	21000
	钢结构厂房屋面瓦铺设完成，正在铺设墙面瓦。
	生产车间、仓库、办公楼等建筑完工，生产线部分投产。
	16000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	49
	12
	江西众瀚筑工建设集团有限公司新建重钢结构件生产项目
	江西众瀚筑工建设集团有限公司
	产业园
张公镇
	聂红兵
安文生
	项目总用地面积47亩，总建筑面积25564.24㎡， 项目建成后，形成年产6万吨重钢结构件生产能力。
	新建
	计划建成
	2024.11-2025.10
	20000
	钢结构厂房基础承台正在扎钢筋支模，办公楼基础施工完成
	完成厂房、办公楼、食堂、宿舍楼建设，厂房生产线完成投产。
	19000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	50
	10
	江西永胜装配式建筑有限公司钢结构加工生产基地项目
	江西永胜装配式建筑有限公司
	产业园
	曾  晋
高  珊
	项目总用地57亩，总建筑面积34210㎡，项目建成后，可形成年产10万吨各类产品的生产规模。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.10
	20000
	钢结构厂房墙面瓦铺设完成，厂房地面硬化完成；办公楼墙体砌筑。
	完成投产
	15000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	51
	35
	江西亚细亚科技有限公司医疗防护用品生产项目
	江西亚细亚科技有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目占地约57亩，总建筑面积20000平方米，项目建成后，形成年产口罩3000万只、隔离衣200万套、医用防护服套100万套、橡胶检查手套1800万双生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.05-2026.09
	20000
	正在编制规划方案
	完成厂房的主体建设
	12000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	52
	62
	江西顺泽纸业有限公司纸板及纸箱加工项目
	江西顺泽纸业有限公司
	架桥镇
泉岭乡
	熊志清
杜  卿
	项目占地面积50亩，总建筑面积42365.56平方米，项目形成后，可年产20000万平米纸板生产规模
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	20000
	已向自规局申请办理土地使用权证，预计2025年6月办成，2025年8月申请办理企业开工手续，预计2025年10月开工。
	完成2栋15000平方米厂房建设，部分设备订购安装，道路硬化、水电气等基础设施
	5000
	拟报市重大重点项目
	A

	53
	77
	进贤创控滨湖商业街片区开发项目
	国投公司
	国投公司
	钱太高
赵雪艳
	项目总用地面积21725.00平方米，总建筑面积约45828平方米。主要建设内容包括土建、安装、给排水、强弱电、通风、消防及室外配套工程等。
	新建
	计划新开工
	2025.07-2028.05
	20000
	规划设计方案正在报批。
	 地下室底板完成100%。
	2000
	拟报市重大重点项目
	A

	54
	6
	江西省祥恩公司无源植入医疗器械生产及高能辐照灭菌中心项目
	江西省祥恩医疗科技发展有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	项目总用地面积65亩，总建筑面积42311.7平方米，计划建设1#综合楼、2#宿舍及3#4#5#6#栋厂房
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.10
	18000
	1#楼地下室基础施工已完成，待工程材料送检后进行回填，待土方回填进行2#3#楼一层主体施工
	完成1栋办公楼、1栋宿舍楼、4栋厂房及装修并投入使用
	16000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	55
	44
	江西国胜钢构轻钢别墅生产线建设项目
	江西省国胜钢结构有限公司
	产业园
	吴克清
	项目占地面积约32亩，用于建设年产3万吨轻钢别墅生产线建设项目，本项目拟新建一座厂房，一条钢结构生产线。
	新建
	计划建成
	2025.08-2026.08
	18000
	开发区连片方案正在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	10000
	
	A

	56
	31
	江西振坤实业有限公司装配式钢结构建筑材料及不锈钢制品项目
	江西振坤实业有限公司
	产业园
	曾  晋
高  珊
	总面积约为32亩，总建筑面积19000平方米，项目建成后可形成年产8万吨装配式钢结构建筑材料及不锈钢制品。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.09
	18000
	开发区连片方案正在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	8000
	拟报市重大重点项目
	A

	57
	53
	南昌方丰纸业年产1.6万吨普通工业纸管、0.6万吨抛光纸管等加工项目
	南昌方丰纸业有限公司
	产业园
	余  葵
熊  军
	总用地约20亩，主要建设二栋3层钢结构生产车间，建设一栋2层钢结构原料仓库，一栋2层钢结构成品库
	新建
	计划建成
	2025.06-2026.06
	18000
	正在征地手续
	完成钢结构厂房，原料仓库、成品库主体建设。
	8000
	
	A

	58
	22
	江西隆莱生物制药有限公司568吨年医药原料药建设三期项目
	江西隆莱生物制药有限公司
	产业园
	徐  强
付国成
	项目总建筑面积约43905.57平方米，建筑物占地面积约18698.86平方米，建设完成后，可形成568吨/年医药原料药生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.04-2026.05
	17782
	已完成了规划设计和规划报建，正在办理安评、环评手续。
	完成厂房建设和部分设备安装
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	59
	15
	江西省万隆实业有限公司一期扩建项目
	江西万隆实业有限公司
	产业园
	熊  辉
周欢庆
	项目总用地154.118亩，总建筑面积29276.16平方米，项目建成后，形成年产16万吨钢结构生产能力
	扩建
	计划建成
	2025.02-2025.12
	17000
	两栋旧车间已拆除完成。正在住建部门办理施工许可证。
	完成厂房、办公楼、门卫、新增设备用房建设，购置成套加工设备并投产
	17000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	60
	94
	进贤五星综合市场建设项目
	国投公司
	国投公司
	钱太高
赵雪艳
	用地面积为7685.83㎡，建筑层数为地下2层地上7层，总建筑面积约24600㎡，五星级农贸市场摊位经营面积约7400㎡。一层、二层五星期农贸市场板块：三层社区生活板块，四层-七层教培及休闲娱乐版块。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.10
	16550
	做规划
	完成主体建设
	4000
	
	A

	61
	227
	进贤县文港镇、李渡镇等  13个乡镇污水处理设施扩建、新建工程
	文港镇
李渡镇
罗溪镇
三阳集乡
温圳镇
架桥镇
白圩乡
三里乡
梅庄镇
泉岭乡
池溪镇
下埠集
张公镇
	住建局
	余  葵
熊  军
	文港：为3个片区3期进行，每期建设规模600T/d，共1800T/d。李渡：在原址扩建1000吨污水处理站。长山晏片区新建一座一体化提升泵站。罗溪原集镇污水处理系统管网未全覆盖。三阳集乡新建日处理500吨的生活污水处理站。温圳扩容至1000顿。架桥集镇管网实行升改造、雨污分流。 白圩升级改造。 三里乡改扩建终端设施及管网。梅庄镇集镇主干道长度约7公里，铺设400波纹管及配套设施等；泉岭乡原集镇污水处理系统管网未全覆盖。池溪镇：南台社区铺设管道污水管网、管道、检查井等；池溪铺设管道污水管网、检查井等；下埠集：完善原衙前乡污水管网，持续运行处理设施；提升下埠集镇污水管网，持续运行处理设施。张公：集镇区域管网实行升级改造、雨污分流。
	新、扩建
	计划新开工
	2025.12-2027.12
	16477
	立项中
	完成可研、初设批复等前期相关手续并开工
	13526
	
	B

	62
	197
	进贤县医疗卫生系统信息化建设项目
	卫健委
	卫健委
国投公司
	邹忠文
舒  丹
	进贤县卫生健康委员会：医共体综合平台，全民健康数字底座，卫生云平台。
进贤县人民医院，进贤县中医院：互联互通四级甲等，电子病历5级，信息管理升级。
进贤县妇幼保健院：互联互通四级甲等，电子病历4级。
	新建
	计划建成
	2024.03-2025.12
	16000
	1、医共体软件服务器硬件上架完成，交付专家已完成软件部署；2、与人民医院、中医院系统厂商进行谈判，已完成人民医院对接；3、与全民平台完成端口脚本对接；4、医院信息软件实施进展进度50%。
	基本完工
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	63
	27
	康华卫材公司年产神经监护插管24万只超滑导尿管240万只项目
	南昌市康华卫材有限公司
	产业园
	钱太高
郦  丽
	总占地面积约21.7亩，总建筑面积20000㎡，项目建成后，可形成年产24万只神经监护气管插、240万只超滑导尿管的生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.12
	16000
	开发区连片方案还在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	8000
	拟报市重大重点项目
	A

	64
	41
	江西海富通实业有限公司肉食品加工建设项目
	江西海富通实业有限公司
	产业园
	郭保庚
蔡明华
	项目总占地面积45.6亩，总建筑面积 28174平方米，项目建成后，形成年产肠衣250万把的生产能力。
	新建
	计划建成
	2023.05-2025.05
	16000
	已完成办公楼及厂房装修施工95%及完成厂区内市政道路及管网铺设
	完成办公楼装修并投产
	3000
	
	A

	65
	18
	江西赣兴管业科技有限公司年产360万米管材、6000套电力成套设备
	江西赣兴管业有限公司
	产业园
	周  丽
吴  宽
	项目总用地面积为48.05亩，总建筑面积为39498.40平方米，项目建成后达到年产360万米管材、6000套电力成套设备。
	新建
	计划建成
	2024.07-2025.10
	15008
	厂房主体已完成，厂房内部排水管施工中
	完成生产厂房、仓库、配套设施用房、门卫值班室建设，购置设备并投产
	11008
	拟报市重大重点项目
	A

	66
	38
	江西省台辰新材料有限公司新建厂房项目
	江西省台辰新材料有限公司
	产业园
	陈  云
胡鹏跃
	总用地约50亩，总建筑面积33000平方米，1#生产车间建筑面积12000平方米，2#生产车间建筑面积11500平方米。配套设施用房9500平方米。
	新建
	计划
新开工
	2025.05-2026.05
	15000
	方案已通过第三方审查，目前正在根据意见进行补充完善
	完成厂房建设及部分设备安装
	15000
	
	A

	67
	91
	进贤县罗岭体育公园建设工程
	进贤城泰建设开发有限公司
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	罗岭体育公园主要建设内容及规模：1、市政设施：道路摊铺、给水工程、污水工程、海绵城市系统及喷灌系统。2、体育设施：建设篮球场2处，羽毛球场3处、标准足球场1处，五人制足球场2处，小型健身游步道约3千米，以及相关附属设施。3、照明工程：照明灯具、变压器及配套线路等。4、弱电工程：主要包括监控系统、操作台、停车场管理系统及智能道闸等。5、停车位：设置约550个。6、广告牌：设计广告牌470个。7、充电桩：设置充电桩200个。8、观光游览车：采购观光游览车12辆。9、其它配套工程：包括公园内部道路建设，骑行道、游步道等相关工程建设。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	15000
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理及地形整理
	10000
	
	A

	68
	29
	江西双龙消防器材有限公司二氧化碳智能灭火装置生产线项目
	江西双龙消防器材有限公司
	产业园
	叶  飞
郑  勇
	项目总用地29亩，总建筑面积12000㎡，项目建成后，可形成年产100万套智能灭火装置的生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.05
	15000
	开发区连片方案正在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	9000
	拟报市重大重点项目
	A

	69
	220
	进贤县外青岚湖水流域上游排水渠重点区域水污染综合治理项目
	进贤县创控水业有限公司
	生态环境局           国投公司
泉岭乡
	曾  晋
高  珊
	项目分两期建设，总处理水体约733500m³/d，建设人工湿地约220000m2。其中：一期建设地址在罗坊张家附近，处理水体约40000m³/d，建设人工湿地约120000㎡。二期建设地址在魏家闸附近及东湖头附近，处理水体约33500m³/d，建设人工湿地约100000㎡。
	新建
	计划建成
	2023.10-2025.04
	15000
	项目分两期进行，一期已完工，二期正在进行清表等待架桥和罗溪提供施工场地。
	一期完成一体化水体提升泵站及配套管网建设、两套一体化预处理设施建设、建设人工湿地 、生态浮岛、清淤、配套污泥处理设施。二期完成一体化水体提升泵站及配套管网建设、两套一体化预处理设施建设、建设人工湿地、清淤、配套污泥处理设施。
	5000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	70
	48
	上海箴德文化科技有限公司美术画材用品生产项目
	上海箴德文化科技有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地面积约 29.86 亩。
	新建
	计划新开工
	2025.07-2026.12
	13600
	已签约
	完成厂房基础施工
	3000
	
	A

	71
	162
	进贤县2025老旧小区改造工程
	城投集团
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	本项目主要涉及10个小区共252栋房屋,6698户居民，约61.40万平方米的老旧小区改造工程。主要建设内容包含：违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。
	改建
	计划新开工
	2025.07-2026.06
	13396
	进行前期项目谋划，计划年底前完成前期项目手续
	完成违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能所有工程量的50%。
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	72
	163
	进贤县2024年老旧小区改造工程
	城投基础公司
	城管局
国投公司
	徐永钢
熊伊晖
	本项目主要涉及9个小区共197栋房屋,4368户居民，约41.77万平方米的老旧小区改造工程。主要建设内容包含：违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。
	改建
	计划建成
	2024.07-2025.06
	13000
	完成总工程量的5%
	全面完工
	11000
	拟报省大中型、市重大重点项目
	A

	73
	83
	中交路建进贤建设发展有限公司进贤国际医疗器械会议中心及商务酒店
	中交路建进贤建设发展有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地约74 亩， 总建筑面积约4.32万平方米，地下建筑面积5678.25平方米。项目建成后形成以会展为龙头，集展览、博览、会议、信息、商贸、休闲为一体的现代化展览博览中心。
	新建
	计划建成
	2022.05-2025.04
	13000
	酒店内部装修完成吊顶、内墙粉刷、木地板及门安装，正在进行灯及家具安装；附属楼会议中心正在进行智能化施工，入驻运营单位正在已装修完成80%；
	竣工投入使用
	2000
	
	A

	74
	159
	南昌市进贤县城区供水管网漏损治理改造工程
	江西省进贤润泉供水有限公司
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	1.更新改造中山大道中路、岚湖路等市政道路的供水管，DN150-200管道长约4.8公里，DN300-400管道长约15.3公里，DN500-600管道长约21.4公里，DN800管道长约6.3公里，材质为球墨铸铁。2.对新贤城、豪景一品、佑华小区等小区供水管网及设施进行改造，包括DN100-DN200庭院管线共计20公里。3.搭建供水管网及设施运行管理信息化平台，安装新建压力感知设备、流量感知设备等物联智能感知设备。
	改建
	计划新开工
	2025.07-2027.12
	12659
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理并开工建设
	1300
	
	A

	75
	26
	南昌友拓实业有限公司年产5000吨预应力钢丝生产项目
	南昌友拓实业有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	项目总用地面积3406.19㎡，建设车间及配套设施2000㎡，购置并安装有关设备31台套，项目建成后可形成年产工模具钢丝5000吨
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.09
	12000
	正在进行装修
	完成投产
	12000
	拟报市重大重点项目
	A

	76
	42
	进贤县安赐体育用品有限公司体育用品生产项目
	进贤县安赐体育用品有限公司
	产业园
	余  葵
熊  军
	项目总占地面积1855平方米，总建筑面积3000平方米，项目建成后，形成年产1000万只的生产能力
	新建
	计划建成
	2025.04-2025.12
	12000
	土地证已办结
	完成投产
	12000
	
	A

	77
	151
	进贤产业园充电桩等项目建设
	进贤经开区工业投资发展有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	本项目主要建设进贤经济开发区（高新园、温圳园、医科园）新能源汽车充电桩，其中新建电动汽车充电桩约1236根，两轮电瓶车充电桩约4200根，并配套建设电力设施；购置安装安防监控系统等其他配套设施。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	12000
	正在陆续安装，高新园目前已完成部分安装
	安装完成并投入使用
	12000
	
	A

	78
	7
	江西择高医疗科技有限公司新建疼痛康复产品生产项目
	江西择高医疗科技有限公司
	产业园
	钱太高
郦  丽
	总面积23亩，总建筑面积24336平方米。项目建成后，可形成年产1亿元疼痛康复产品的生产规模。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.09
	12000
	2#厂房正负零施工及1#楼地下室施工
	完成建设2栋建筑面积24286平方米厂房主体建设及装修并投入使用
	9000
	拟报市重大重点项目
	A

	79
	213
	南昌浮游岭农旅发展有限公司农业及乡村旅游开发项目
	南昌浮游岭农旅发展有限公司
	李渡镇
	钱太高
赵雪艳
	项目总占地面积122亩，其中吴坊村西房河树坑山地占地面积63亩，规划开发建设乡村休闲旅游山庄；吴坊村美人洲占地面积59亩，规划开发建设农业生态园。
	新建
	续建
	2023.01-2027.12
	12000
	办公大楼外部装修中
	因土地使用许可问题，25年建设内容待定
	2000
	
	A

	80
	101
	进贤县钟陵乡综合农业开发项目
	进贤县农经产业发展集团有限公司
	钟陵镇
	叶  飞
郑  勇
	对总规划用地面积约500亩进行综合农业开发建设，主要建设内容为：连栋薄膜温室、生姜大田、服务配套区、锦鲤养殖区及其他相关配套设施等。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.12
	10500
	土方已回填完成，大棚完成5%，配套设施已完成1%
	完成大棚、配套用房建设
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	81
	67
	江西荣通路桥工程有限公司总部基地建设项目
	江西荣通路桥工程有限公司
	架桥镇
	熊志清
杜  卿
	项目用地35亩，其中建筑装配模板生产及盘扣厂房一栋,占地面积约5亩，钢筋网片及隔离栅生产厂房一栋,占地面积约3亩，机械设备维修厂房及仓库一栋,占地面积约2亩，综合办公楼一栋,占地面积约3亩，科研及技工培训楼一栋,占地面积约2亩，大型建筑机械设备停放区,占地面积约2亩，厂区公共道路及绿化,占地面积约18亩。
	新建
	计划新开工
	2025.11-2027.02
	10500
	已完成项目规划、正在办理用地手续
	完成土地平整及地基基础工程
	1000
	
	A

	82
	17
	南昌同裕生物工程有限公司饲料添加剂及动物保健品生产加工项目
	南昌同裕生物工程有限公司
	产业园
	陈灵燕
	项目用地30亩，总建筑面积15000平方米，项目建成后，形成年产3000吨饲料添加剂，1000万支自动化生产兽用注射液，1000万支自动化生产兽医注射用粉针剂，3000吨兽用粉剂、散剂、预混剂的生产规模。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	10000
	正在根据质监意见进行现场整改
	完成生产车间、综合楼、辅助用房建设，购置自动化生产线并投产
	10000
	拟报市重大重点项目
	A

	83
	5
	江西乐然建设实业有限公司幕墙及光能玻璃加工项目
	江西乐然建设实业有限公司
	产业园
	陈灵燕
	项目总用地50亩，总建筑面积33000平米，购置节能玻璃加工设备共计33台/套，项目建成后，可形成年加工45万平方米节能钢化玻璃生产能力。
	新建
	计划建成
	2024.12-2025.08
	10000
	正在进行装修
	完成生产车间建设并投产
	9000
	拟报市重大重点项目
	A

	84
	24
	江西特乐特铝业有限公司新建年产2万吨铝型材项目
	江西特乐特铝业有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	项目总面积20000平方米，总建筑面积15910.31平方，项目建成后可形成年产2万吨铝型材项目。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.12
	10000
	办公楼基础施工完成，厂房钢结构正在吊装横梁
	完成生产用房、配套用房建设并投入使用
	8000
	拟报市重大重点项目
	A

	85
	19
	江西尚尧精密制造有限公司新建汽车夹具检具等生产项目
	江西尚尧精密制造有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	项目总占地面积20385.44㎡，总建筑面积约10222.67㎡，项目建成后，形成年生产3380台(套)的汽车工装夹具（检具）、模具等装备生产能力。
	新建
	计划建成
	2024.03-2025.05
	10000
	1号车间已投产，2号车间正在安装设备
	完成厂房及门卫建设并投产
	7000
	拟报市重大重点项目
	A

	86
	9
	江西三之鑫钢结构有限公司新建生产钢结构及配件项目
	江西三之鑫钢结构有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目总用地面积10324.71平方米，总建筑面积8593.58平方米，项目建成后，形成年产3万吨钢结构及配件的能力。
	新建
	计划建成
	2024.08-2025.08
	10000
	基础施工
	完成两条重钢生产线建设并投产
	6000
	拟报市重大重点项目
	A

	87
	11
	江西凌博建设有限公司岩棉复合板建设项目
	江西凌博建设有限公司
	产业园
	叶  飞
郑  勇
	项目总用地30.609亩，总建筑面积15373.86㎡，项目建成后，可形成年产100万平米岩棉复合板的生产规模。
	新建
	计划建成
	2024.03-2025.05
	10000
	设备安装调试
	完成钢结构厂房、办公楼及8条生产线建设
	5000
	拟报市重大重点项目
	A

	88
	32
	世纪联保消防新技术（江西）有限公司汽车自动灭火设备生产项目
	世纪联保消防新技术（江西）有限公司
	产业园
	叶  飞
郑  勇
	项目总占地面积44亩，总建筑面积18500平米，项目建成后，年产可达100万具汽车自动灭火设备生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.09
	10000
	开发区连片方案正在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	4000
	拟报市重大重点项目
	A

	89
	61
	南昌德正实业有限公司年产1000吨EPS塑料包装材料项目
	南昌德正实业有限公司
	泉岭乡
	曾  晋
高  珊
	项目总用地50亩，总建筑面积 39693.74平方米，项目建成后，可形成年产1000吨EPS塑料包装的生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	10000
	已向自规局申请办理土地使用权证，预计2025年6月办成，2025年8月申请办理企业开工手续，预计2025年10月开工。
	完成三通一平
	2000
	拟报市重大重点项目
	A

	90
	232
	进贤县生态绿色分拣处理中心项目
	进贤县供销合作社联合社
	供销社
	周  丽
吴  宽
	本项目包含进贤县县城大型分拣中心及21个乡镇小型分拣中心建设；21个乡镇小型分拣中心分布于进贤县辖21个乡镇已有用房，本次对其进行提升改造。建设废弃物分拣项目，项目拟购置行业先进自动化固废抓取分选线、全自动破碎机、卧式液压打包机、木材粉碎机、旧家电分解流水线等行业自动化生产设备及其辅助配套设施等国产设备。
	新建
	计划新开工
	2025.02-2027.02
	10000
	筹备阶段
	完成分拣处理中心项目建设
	1000
	
	A

	91
	161
	进贤县2024老旧小区改造增补工程
	城投集团
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	本项目包含七个社区，涉及18个小区（区域），总共涉及161栋房屋，2980户居民。主要建设内容包含：违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。
	改建
	计划新开工
	2025.02-2025.08
	9075
	进行前期项目谋划，计划年底前完成前期项目手续
	违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。（需要设计进行工程量明确）
	9075
	拟报市重大重点项目
	A

	92
	55
	南昌市宝鑫机械医疗用品生产项目
	南昌市宝鑫医疗机械有限公司
	商务局
泉岭乡
	凌  婧
周胜明
	项目总用地17.5亩，总建筑面积16000平米，购置生产加工设备2台，主要建设内容：生产车间。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	9000
	已编制平面规划图
	完成生产车间建设并投产
	9000
	拟报市重大重点项目
	A

	93
	102
	进贤县2025年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目
	农业农村局
	农业农村局
	周  丽
吴  宽
	建设规模2.8万亩。其中新建1.1万亩、改造提升1.7万亩。主要建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电等。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	8400
	正在编制项目设计文本
	完成土地平整、灌排沟渠建设、田间道路和田埂修筑，桥涵管闸等建筑物配套工程
	8400
	拟报市重大重点项目
	A

	94
	187
	进贤县第一中学(高中)综合楼及学生宿舍新建项目
	一中
	教体局            国投公司
	钱太高
赵雪艳
	项目总建筑面积 26246.05平方米;其中综合楼建筑面积 9986.49 平方米，宿舍楼建筑面积 15138.63 平方米，地下室建筑面积 1120.93 平方米。
	新建
	计划新开工
	2025.07-2026.07
	8400
	办理建设手续
	建筑主体完成80%
	4000
	
	A

	95
	112
	江西赣达牧业旱养蛋鸭养殖基地一期项目
	江西赣达牧业有限公司
	民和街办
	徐永钢
熊伊晖
	江西赣达牧业公司计划在捉牛岗（原捉牛岗国营猪场），主要用于基础设施，养殖大棚20栋。一期旱养蛋鸭100万羽，带动促进困难群众就业80余人，年产值5千万。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	8000
	已完成土地平整，并搭建养殖大棚20栋
	进行土地平整，搭建养殖大棚20栋，旱养蛋鸭100万羽
	8000
	
	A

	96
	137
	新能源物流仓储一体化项目
	江西胜兴物流有限公司
	民和街办
	徐永钢
熊伊晖
	项目总占地面积约50亩，主要建设内容包括：新能源货车充电桩40个、冷库1个、仓库2个、办公楼1栋、机动车停车位45个及物流项目配套设施建设。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	8000
	正在做规划设计
	安装新能源货车充电桩40个
	4000
	
	A

	97
	86
	进贤县钟陵乡粮食仓储物流设施建设项目
	农经集团
	粮食保障中心
农经集团
钟陵乡
	郭保庚
蔡明华
	项目用地面积约14618.36㎡，总建筑面积8631㎡。主要建设内容包括平房仓、仓库罩棚、仓库罩棚、综合楼、辅助用房、消防水池、药品库等建、构筑物建设，配套的给排水、消防、强弱电、暖通、工艺设备及室外道路、硬化、绿地、围墙、土方工程、综合管线等室外基础配套。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2026.11
	7239
	目前已完成项目立项和可行性研究报告的批复
	完成平房仓、仓库罩棚、道路及室外基础配套建设
	7039
	
	A

	98
	166
	温圳镇东岗杨徐庄村拆迁安置房工程
	温圳镇政府
	温圳镇
	吴克清
	项目用地60亩，总建筑面积3.8万平方米，安置房44栋及实践文明中心，建安工程及相关基础配套设施。
	新建
	计划建成
	2023.01-2025.12
	7000
	安置房44栋88户80%的房屋主体，100%的基础施工
	完成安置房44栋房屋建设
	4000
	
	A

	99
	119
	南昌育山教育咨询有限公司谷雨轩研学基地建设项目
	南昌育山教育咨询有限公司
	钟陵镇
	叶  飞
郑  勇
	项目用地面积约27182㎡，总建筑面积为12552.65㎡，主要建设内容包括服务咨询用房、教咨询服务辅助及咨询管理用房、生活用房、配套给排水、暖通、电气、室外基础配套设施、污水处理设施、道路等建设；购置安装咨询服务设施设备、通信设备等。
	新建
	计划建成
	2023.01-2025.12
	7000
	1.园林绿化二期工程图纸评审中；
2.1号楼、2号楼室内粉刷完成82%，屋面盖瓦完成32%；
3.室外道路、污水处理管网建设图纸变更；
4.3号楼、5号楼、6号楼开始粉刷；
	完善服务咨询用房、教咨询服务辅助及咨询管理用房、生活用房、配套给排水、暖通、电气、室外基础配套设施、污水处理设施、道路等建设（装修）并正式投入使用。
	3100
	
	A

	100
	189
	进贤县少年军校项目
	农文旅集团
	农文旅集团
	钱太高
郦  丽
	少年军校项目用地面积 33680.53平方米主要功能分为教学楼、综合办公、宿舍楼、演艺厅及相关配套设备用房。军事教学楼满足展览，研学，教学等功能要求，宿舍楼满足约 1000人住宿要求，综合办公满足日常管办公需求，同时建有相应的室外场地景观等。建设内容包括土建、装饰、给排水、电气、暖通、消防、教学设备采购等工程及室外相关设施的建设。
	新建
	计划新开工
	2025.04-2026.12
	7000
	项目已完成立项、可研，正在进行项目前期工作
	完成少年军校军事扩展体验馆及百艺馆建设
	3000
	拟报市重大重点项目
	A

	101
	39
	江西依莱斯医疗器械有限公司生产车间扩建项目
	江西依莱斯医疗器械有限公司
	产业园
	熊  辉
周欢庆
	项目占地面积为9341.23平方米，总建筑面积为30931.04平方米，项目建成后可形成年产量90万只喉罩的生产规模。
	扩建
	计划建成
	2023.02-2025.08
	6562
	厂房装修已完工，正在进行净化车间施工
	完成所有车间装修，购置设备并投产
	3562
	
	A

	102
	131
	进贤县高铁南站客运枢纽中心建设项目
	交通运输局
	交通运输局
	余  葵
熊  军
	总用地面积5294平方米，总建筑面积8980m2（地下停车场2层、超市、调度室、公共厕所），上下客站台6个，机动车停车位300个，新能源汽车充电桩120个，绿化率20%。建设内容包括土建、装饰、给排水、电气、暖通、消防、智能交通设施设备购置、广告牌及室外相关设施的建设。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2027.12
	6353
	储备谋划阶段
	完成“三通一平”、部分土方工程。
	1000
	
	A

	103
	30
	江西沪华五金金属制品生产项目
	江西沪华五金工具有限公司
	产业园
	曾  晋
高  珊
	项目用地15.4亩，投资1.2亿元，建设厂房以及配套用房。
	新建
	计划建成
	2025.06-2026.06
	6000
	开发区连片方案还在省厅联审
	完成部分生产车间、配套用房主体建设
	6000
	拟报市重大重点项目
	A

	104
	136
	江西洪隆石化能源有限公司新建加油站项目
	江西洪隆石化能源有限公司
	民和街办
	徐永钢
熊伊晖
	站房建设，加油区设置，油罐区布置，配套设施安装，氢站建设。
	新建
	计划建成
	2025.04-2025.12
	6000
	已完成土地摘牌，目前正在办理前期相关手续
	完成加油站以及加氢站建设
	6000
	
	A

	105
	58
	年产3亿支注射器和1亿套输液器技术改造项目
	江西科美医疗器械集团有限公司
	李渡镇
	钱太高
赵雪艳
	将原有生产的医用隔离面罩、医用隔离眼罩、一次性使用病毒采样管、鼻氧管车间改造成生产输液器与注射器车间；改造重装车间面积12000㎡，其中10万级净化车间9900㎡，项目建成后可形成年产3亿支注射器和1亿套输液器的生产规模。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.12
	6000
	车间装修
	完成生产车间建设，购置设备并投产
	5940
	拟报市重大重点项目
	A

	106
	54
	江西彩之鼎年产18万套医疗器械印刷包装制品项目
	江西彩之鼎实业有限公司
	产业园
	熊  辉
周欢庆
	建筑面积5024.56平方米，项目建成后形成可年产18万套医疗器械印刷包装制品的产能。
	新建
	计划建成
	2024.06-2025.04
	6000
	钢结构厂房主体建设已完成，正在进行工程收尾，设备正在采购安装调试
	完成投产
	2500
	
	A

	107
	121
	南昌欣禾隆农业有限公司年产50万羽蛋鸡标准养鸡场建设项目
	南昌欣禾隆农业有限公司
	温圳镇
	吴克清
	项目占地面积26668平方米，总建筑面积23300平方米，项目投产后形成养殖50万羽蛋鸡的生产能力。
	新建
	续建
	2023.10-2026.10
	5400
	一期已建成一栋鸡舍，一栋料库等投入生产，二栋鸡舍框架已建成待投入设备使用
	新建成2栋鸡舍并投入设备使用，养殖规模达25万羽
	2000
	
	A

	108
	222
	进贤县乡镇级饮用水源地规范化建设及其水污染防治项目
	水利局（生态环境局申报）
	生态环境局
水利局
国投公司
	曾  晋
高  珊
	[bookmark: _GoBack]该项目建设规模涉及14个乡镇级饮用水水源地规范化建设，以及池溪乡、梅庄镇、南台乡、七里乡、前坊镇、三里乡、三阳集乡、钟陵乡、长山晏乡共9个饮用水水源地二级保护区内43个自然村50个农村生活污水处理系统及其配套污水管网建设。
	新建
	计划新开工
	2025.11-2026.06
	5250
	可研已批复
	办理前期手续并开工
	3000
	
	A

	109
	46
	江西强欣科技发展有限公司机械设备生产建设项目
	江西强欣科技发展有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	项目用地43亩，总建筑面积约22000平方米，其中生产性用房约21900平方米，（其中钢结构厂房一栋约18000平方米；框架多层车间一栋约3900平方米）；非生产性用房100平米。
	扩建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	5000
	正在进行主体建设
	完成投产
	5000
	拟报市重大重点项目
	A

	110
	65
	永峰科技年产一万台配电设备二期项目建设
	南昌市永峰科技有限公司
	前坊镇
	钱太高
郦  丽
	主要用于生产国家电网、南方电网、五大发电集电用电能计量用互感器；新建宿舍办公附属用房2000平方米；购买4套自动化生产设备。
	扩建
	计划建成
	2025.06-2025.12
	5000
	二期宿舍办公附属用房正在办理相关手续
	新建宿舍办公附属用房2000平方米；购买4套自动化生产设备
	5000
	
	A

	111
	110
	江西北良农业进贤县高标准农田改造一期项目
	江西北良农业发展有限公司
	民和街办
	徐永钢
熊伊晖
	项目承包民和街道现有的荒地、旱地、贫瘠土地，进行集中连片平整改造、土壤改良，采用自动喷灌系统、大型智能农用器械作业，完成10000亩左右土地流转（以实际土地流转情况为准）及配套农产品的烘干、加工、储存体系建设，进行油菜、玉米、花生、大豆的轮茬种植。项目计划总占地42亩，总建筑面积13000㎡（其中烘干设施用房2000㎡、加工设施用房2000㎡、仓储用房6000㎡、其他设施用房3000
㎡）。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	5000
	还有4户未签订地表附着物补偿协议。下一步将继续作工作与剩余的4户签订协议，并与张家和江家2个村小组以及北岭林场签订土地租赁协议。
	完成粮食烘干房、粮食仓储厂房的建设
	5000
	
	A

	112
	85
	南昌屹谦物流有限公司仓储库建设项目
	南昌屹谦物流有限公司
	产业园
	陈灵燕
	项目总用地面积5533.33平方米，利用现有仓库建设先进仓储库管理平台，打造智能化大数据物流平台，实现集中管理、统一调拨、实时服务的仓储库项目。
	新建
	计划建成
	2023.10-2025.08
	5000
	完成主体建设
	完成投产
	3000
	
	A

	113
	190
	南昌金领技工学校有限公司新建学校综合楼项目
	南昌金领技术学校有限公司
	产业园
	陈  云
胡鹏跃
	南昌金领技工学校新建南昌金领技工学校综合楼(数字、电商产业楼)，总用地面积9.66亩。施工建筑面积约17000平方米。
	新建
	计划建成
	2023.10-2025.06
	5000
	完成主体建设
	完成综合楼建设并投入使用
	3000
	
	A

	114
	196
	进贤县温圳镇中心卫生院新建工程
	卫健委
	卫健委
国投公司
	邹忠文
舒  丹
	项目用地 16600.08平方米、总建筑面积8500平方米，床位数100张、机动车位数85个包括主体建设、装修、绿化及配套基础设施建设等。
	新建
	计划新开工
	2025.02-2026.12
	5000
	正在进行地质勘察
	主体结构完成100%
	3000
	拟报市重大重点项目
	A

	115
	107
	江西超然生态农业发展有限公司四季花海（特色水果种植区套种中药花卉）生态农业园项目
	江西超然生态农业发展有限公司
	农业农村局
	陈灵燕
	1.新发展种植栀子花、香妃李、太秋甜柿和种植区域套种菊花、牡丹、芍药等2000亩。其中流转稻田，用于稻虾共养养殖区500亩及新建设灌溉系统、排水系统、道路网络、防护林等基础设施。
2.①建设中药材加工车间，用于中草药花卉的干燥、提取等加工。
②建设水果储存冷库，用于太秋甜柿和香妃李的保鲜和储存。
③建设农产品展示中心，用于展示和销售花卉、水果和中草药产品。
④新建旱地灌溉和打井，新建办公用房和接待处。
3.①开发农业旅游项目，如采摘体验、花卉观赏、亲子活动、养生度假等。②建设游客服务中心，提供餐饮、住宿、导游等配套服务。③举办花卉节、水果节等活动，吸引游客前来体验。
	新建
	计划新开工
	2025.09-2027.12
	5000
	正在筹划
	新发展种植栀子花、香妃李、太秋甜柿和种植区域套种菊花、牡丹、芍药等2000亩。其中流转稻田，用于稻虾共养养殖区500亩及新建设灌溉系统、排水系统、道路网络、防护林等基础设施
	2000
	
	A

	116
	68
	印泥文化博物馆及生产加工厂房建设项目
	上海双维文具礼品有限公司
	文港镇
	凌  婧
周胜明
	建设印泥文化博物馆，建筑面积1200平米，印泥生产工厂，建筑面积10000平米。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.12
	5000
	前期谋划，正在进行项目报批及规划设计。
	建设印泥文化博物馆，建筑面积1200平米，印泥生产工厂，建筑面积10000平米。
	1600
	
	A

	117
	96
	进贤县城区6个农贸市场改造项目（胜利南路农贸市场、青岚农贸市场、凤凰街农贸市场、钟陵路农贸市场、农副产品批发市场）
	城管局
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	1、胜利南路农贸市场一楼市场改造面积6259平米、负一楼底下室改造面积8233平米。
2、青岚农贸市场一楼改造面积2691平米。
3、凤凰街农贸市场改造面积5192平方米、房屋加固面积2596平方米；
4、钟陵路农贸市场一楼改造面积515平米、二楼改造面积507平米。
5、农副产品批发市场改造面积4367平方米。
6、凤凰街农贸市场、胜利南路农贸市场、农副产品批发市场等道路改造面积21913平方米。
	改造
	计划新开工
	2025.09-2026.12
	5000
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理并开工建设
	200
	
	A

	118
	218
	进贤县池溪港流域水污染综合整治项目
	池溪镇政府
	池溪镇
	郭保庚
蔡明华
	（1）前端生态沟渠净化工程：在池溪港两条主要支堤（湖田堤、瑶上堤）前端支沟内建设生态沟渠4420m。
（2）河口人工湿地净化工程：在池溪港两条主要支堤（湖田堤、瑶上堤）入河口端建设垂直潜流湿地面积20000㎡，建设表流人工湿地面积16000㎡；在桥南堤入河口端、罗石堤入口端建设表流人工湿地面积14000㎡；在池溪大道东侧支渠建设垂直潜流湿地面积1500㎡，建设表流人工湿地面积3650㎡。
（3）河道生境改善工程：在池溪港主河道和四条主堤（湖田堤、桥南堤、瑶上堤、罗石堤）建设生境改善工程长度13790m。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2026.12
	4903
	已完成立项
	（1）前端生态沟渠净化工程：在池溪港两条主要支堤（湖田堤、瑶上堤）前端支沟内建设生态沟渠4420m。（2）河口人工湿地净化工程：在池溪港两条主要支堤（湖田堤、瑶上堤）入河口端建设垂直潜流湿地面积20000㎡，建设表流人工湿地面积16000㎡；在桥南堤入河口端、罗石堤入口端建设表流人工湿地面积14000㎡；在池溪大道东侧支渠建设垂直潜流湿地面积1500㎡，建设表流人工湿地面积3650㎡。（3）河道生境改善工程：在池溪港主河道和四条主堤（湖田堤、桥南堤、瑶上堤、罗石堤）建设生境改善工程长度13790m。
	3600
	
	A

	119
	185
	进贤县职业技术高级中学红壤分校改造工程
	进贤县职业技术高级中学
	教体局
	徐永钢
熊伊晖
	本工程位于红壤研究所内，改造建筑总面积约13124.07平方米。其中办公、教学综合楼建筑面积约6419.12平方米，宿舍建筑面积约6194.83平方米，食堂建筑面积约510.12平米。室外新建道路面积约4300平方米。改造建设内容：室内改造装修、强弱电，购置办公室家具、教学设备、宿舍家具，新设室外道路及停车位等。
	改建
	计划建成
	2025.03-2025.09
	4500
	立项变更已批复，编制可行性研究报告
	竣工
	4500
	拟报市重大重点项目
	A

	120
	69
	进贤县经开区光伏发电建设项目
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	叶  飞
郑  勇
	通过光伏系统作为分布式电源，10KV配电网为核心，结合已有的配电系统、动力系统、热负荷系统等，配置一套智慧能源管理平台；对经开区一区三园自有标准厂房安装光伏发电工程。
	新建
	计划建成
	2025.05-
2025.12
	4437
	目前正在走备案流程
	投入使用
	4437
	
	A

	121
	210
	江西荣驰文化传媒有限公司架桥老电影院提升改造项目
	江西荣驰文化传媒有限公司
	架桥镇
	熊志清
杜  卿
	提升改造项目总用地16.88亩，总建筑面6094.55㎡，其中影剧院3568.06㎡（原有建筑），配套办公楼建筑面积973.74 ㎡（原有建筑） ，住宅楼建筑面积1417.25㎡（原有建筑），公共卫生间面积：111㎡（原有建筑），门卫建筑24.5㎡（原有建筑）做全面的提升改造。包括新增设停车泊位68个和提高园林绿化率等项。
	改扩建
	续建
	2024.06-2026.12
	4200
	1、完成项目测量；2、完成项目概念方案设计；
3、完成项目初步方案设计；4、完成项目规划及单体建筑设计。5、脚手架搭设完毕，外墙破旧，铲除，清洗完毕，旧窗全部拆除，底层挂网抹灰正在进行。
	完成项目主体装修3568.06㎡、设备安装20余套、园林绿化工程4000余㎡、新建构造物动土施工1000余㎡
	2500
	
	A

	122
	171
	进贤经开区人民大道、滨湖大道、青岚大道、青阳大道四条道路沥青摊铺工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	总摊铺面积约22万平方米，摊铺厚度10cm，含个路口及企业厂区门口，其中包括更换路沿石约19km以及摊铺路面标线。
	新建
	计划建成
	2025.08-2025.12
	4036
	目前正在编制施工图及预算
	完成道路沥青摊铺工程
	4036
	
	A

	123
	191
	进贤县全民健身中心新建工程
	教体局
	教体局
	叶  飞
郑  勇
	总用地面积35359.27平方米，新建足球场二个4529平方米（一个七人制3404平方米、一个五人制1125平方米），项目总建筑面积4630平米，其中，室内篮球场1460平方米，室内排球（气排球）场730平方米，室内羽毛球场260平方米，室内乒乓球场260平方米，室内器械健身中心300平方米，公厕、服务用房320平方米及其他驿站等配套公共设施1300平方米。绿荫运动区一个2500平方米，机动车停车位40个，非机动车停车位78个，步行环道1660平方米，骑行环道2500平方米；新建中心内道路、给排水等附属工程。
	改建
	计划建成
	2025.04-2025.12
	4000
	规划中
	竣工
	4000
	拟报市重大重点项目
	A

	124
	120
	江西黄玲玲生态农业有限公司新建蛋鸡养殖厂项目
	江西黄玲玲生态农业有限公司
	温圳镇
	吴克清
	总用地面积50.91亩，分二期建设，一期建设总占地面积为20亩，建筑面积为13000平方米，二期建设总占地面积30.91亩，总建筑面积为14280平方米，项目建成后，形成年增产38万只蛋鸡养殖能力。
	新建
	续建
	2023.10-2026.10
	3680
	项目6栋鸡舍基础已完成，11月底完成一栋鸡舍，一栋料库建设，12月底10万羽养殖设备投入使用
	新建成3栋鸡舍并投入设备使用，养殖规模达35万羽
	2000
	
	A

	125
	78
	进贤县经开区数字经济服务中心提升改造工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	高  波
段龙根
	原创业大厦总建筑面积14101.9平方米，共12层。拟对各楼层进行功能性提升改造，以达到企业入驻条件。
	新建
	计划建成
	2024.03-
2025.03
	3200
	墙体砌筑大面积已完成:（除电梯井及酒店管井）
墙体粉刷已完成:园区部分（酒店区域已施工10层、9层、8层、7层）
水电工开槽布管已完成
水电工水管开孔已完成
水电工水管安装已完成
园区消防安装消火栓已完成
园区消火栓布管已完成
喷淋布管已完成
	完成装修并投入使用
	1800
	
	A

	126
	74
	江西鸿龙房地产开发有限公司文墨江南住宅小区工程
	江西鸿龙房地产开发有限公司
	文港镇
	凌  婧
周胜明
	项目规划用地面积4500平方米，建筑占地面积3500平方米。房地产开发项目，集住宿、街区商业等一体。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	3200
	平整土地、规划设计
	项目规划用地面积4500平方米，建筑占地面积3500平方米。房地产开发项目，集住宿、街区商业等一体。
	500
	
	A

	127
	216
	进贤县垃圾中转站提升改造一期工程
	城管局
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	对城区现有的9座小型垃圾中转站进行提升改造，主要内容水磨石地面、地面排水沟、墙面贴砖、钢筋砼地坑、地坑排水沟、渗沥液集水井、压缩成套设备9套、除糗成套设备9套以及增加相关配套设施吸污车、中转站对接车、垃圾压缩收运车等；新建一座大件垃圾破碎中心，项目建成后，形成垃圾转运能力160吨/日、形成大件垃圾处理能力20吨/日。
	改建
	计划建成
	2025.05-2025.12
	3121
	已完成立项，可研编制及评审；完成初步设计及概算文本和评审
	完成水磨石地面、地面排水沟、墙面贴砖、钢筋砼地坑、地坑排水沟、渗沥液集水井、压缩成套设备9套、除糗成套设备9套以及增加相关配套设施吸污车、中转站对接车、垃圾压缩收运车等、新建一座大件垃圾破碎中心的建设并投入使用。
	3121
	
	A

	128
	43
	南昌大学医疗器械现代产业学院项目
	南昌大学
	产业园
	熊志清
杜  卿
	装修3000平方米的无菌实验室、细胞培养实验室、自动化无尘实验室以及办公室。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.08
	3000
	场地已确定，正在进行施工方案设计
	完成并运营
	3000
	
	A

	129
	52
	博音听力技术听力检测和助听系统设备
	博音听力技术(上海)有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	租赁面积1600㎡，建设生产车间、产品展示厅。
	新建
	计划建成
	2025.06-2025.12
	3000
	已签约
	完成厂房装修、设备调试
	3000
	
	A

	130
	230
	江西亿翔再生资源有限公司废旧塑料回收再生资源综合利用项目
	江西亿翔再生资源有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	租赁厂房面积6000平方米，项目建成后可形成年产6万吨废旧塑料回收再生资源综合利用规模。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.08
	3000
	正在进行装修
	完成厂房装修并投入使用
	3000
	拟报市重大重点项目
	A

	131
	57
	南昌市帝豪汽车零部件有限公司年产50万套汽车零部件生产线项目
	南昌市帝豪汽车零部件有限公司
	温圳镇
	吴克清
	项目总面积28.72亩，总建筑面积36000㎡，项目建成后年产50万件汽车零部件生产线项目。
	新建
	计划建成
	2024.12-2025.12
	3000
	基础施工
	完成厂房建设，并交付使用
	2700
	
	A

	132
	59
	南昌市君健橡塑制品有限公司新建药用丁基胶塞生产项目
	南昌市君健橡塑制品有限公司
	李渡镇
	钱太高
赵雪艳
	项目总用地48亩，总建筑面积6000㎡：生间车间2500㎡、仓库2000㎡、办公楼1500㎡，项目建成后，形成年增产20亿只药用丁基胶塞能力。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.12
	3000
	完成基础建设
	主体完工，设备进场并投产
	2400
	拟报市重大重点项目
	A

	133
	182
	进贤县城市停车场改建一期工程
	城投公司
	城管局
	徐永钢
熊伊晖
	对现有闲置空地（荒土）停车场，实施围档、绿化建设，并安装充电桩，场地照明设施和排水管网等，改建路外停车场40个，整治并硬化场地15000平方米，建设停车泊位8000个。
	改建
	计划新开工
	2025.08-2026.06
	3000
	正在做可行性研究报告和初步设计方案
	场地硬化，围档，绿化，充电，照明，排水管网
	1500
	
	A

	134
	123
	中药材种植项目
	进贤县小才种植专业合作社
	梅庄镇
	熊  辉
周欢庆
	中药材种植基地一千亩，加工厂房3000平方，烘干房1000平方。
	新建
	续建
	2023.03-2027.12
	3000
	已完成800亩中草药种植基地建设
	建设烘干房1000平方，增加500亩种植用地
	1000
	
	A

	135
	152
	进贤县智能安防小区升级改扩建项目
	政法委
	政法委
	叶  飞
郑  勇
	项目主要包含对进贤县云桥街道、民和街道及相关乡镇共117个小区进行安防改造，主要内容包含智能安防小区平台升级(包含原有进贤县智能安防小区汇聚平台扩容、智慧平安小区平台功能扩容、视频接入服务器、数据级联推送平台服务器、数据级联推送平台等)、小区安防设备建设(包含前端点位基础设施建设、网络及安全建设、视频图像存储部署等)、二三类视频接入(包含公安雪亮平台二三类社会资源点接入专线链路)等。
	改建
	计划建成
	2024.10-2025.04
	2818
	已完成项目招投标，目前处于进场施工筹备阶段， 预计在10月中旬正式开工建设，
	项目主要包含对进贤县云桥街道、民和街道及相关乡镇共117个小区进行安防改造，主要内容包含智能安防小区平台升级(包含原有进贤县智能安防小区汇聚平台扩容、智慧平安小区平台功能扩容、视频接入服务器、数据级联推送平台服务器、数据级联推送平台等)、小区安防设备建设(包含前端点位基础设施建设、网络及安全建设、视频图像存储部署等)、二三类视频接入(包含公安雪亮平台二三类社会资源点接入专线链路)等。
	1018
	
	A

	136
	115
	三阳集乡闸上村（岗峰咀）共同富裕样板村建设项目
	三阳集乡政府
	三阳集乡
	邹忠文
舒  丹
	项目红线面积约167752㎡，其中建筑外立面改造6608平方米，道路白改黑面积15092平方米，房前屋后地面铺装改造（水泥压花地坪、乡土铺装等）16462平方米，三园改造（果园栽植、菜园整治、村庄空地整治及养化塘整治）广场及铺装、围墙、绿化、新建公共厕所、星级餐厅等。
	改建
	计划建成
	2025.01-2025.05
	2600
	已完成地下雨污管网建设 ，正在进行地面工程施工
	完成自然村所有居民住房的外立面改造；完成村内道路白改黑施工，完成村内三小园改造，新建星级餐厅，新建灯塔一座
	2600
	
	A

	137
	79
	进贤产业园铭发标准厂房消防维修改造工程
	进贤经开区工业投资发展有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	改造标准厂房消防总面积约102400㎡；增加消防控制室、发电机房、消防泵房、消防水池、敷设室外消防管网等；主要建设内容为消防设施升级：包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警、暖通防排烟系统等。
	新建
	计划建成
	2025.05-2025.12
	2520
	已立项，正在同步编制可研及初步设计。
	完成产业园铭发标准厂房消防维修改造，将原工业戊类消防等级提升为丙类。
	2520
	
	A

	138
	167
	医科园二级消防站新建工程
	进贤融创产业发展集团有限公司
	产业园
	钱太高
郦  丽
	项目用地20亩，总建筑面积约4300㎡，其中消防大队综合楼3000㎡、训练塔1200㎡、门卫100㎡。主要建设内容包括建筑、结构、装饰、给排水、电气、暖通、室外配套设施工程等。
	新建
	计划建成
	2023.09-2025.03
	2400
	物资库、发电机房：全部完成
门卫室：全部完成
训练塔：全部完成
综合楼：全部完成
室外：1.室外混凝土浇筑完成100%。2.室外支路混凝土浇筑完成100%。3.室外水稳完成100%。4.门牌粉刷完成。5.室外栏杆安装完成90%。6.场地平整完成100%。
	建成投入使用
	400
	
	A

	139
	45
	江西通达鸿基实业有限公司电子连接器项目
	江西通达鸿基实业有限公司
	产业园
	凌  婧
周胜明
	项目总用地3亩，总建筑面积3000㎡，项目建成后，可形成年产1.4亿个电子连接器的生产规模。
	扩建
	计划建成
	2025.02-2025.08
	2000
	正在进行主体建设
	完成投产
	2000
	拟报市重大重点项目
	A

	140
	47
	沪湾生物科技干眼症治疗仪设备生产项目
	沪湾生物科技（上海）有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	租赁面积2000㎡，建设生产车间。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2025.12
	2000
	已签约
	完成厂房装修、设备调试
	2000
	
	A

	141
	49
	中德新亚江西新材料有限公司新型建筑工程材料生产线项目
	中德新亚建筑材料有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	目租用进贤县经济开发区温圳工业园温创大道，总建面积4000平方米，项目建成后可形成年产10万吨新型建筑工程材料生产线。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.10
	2000
	正在进行设备基础施工
	完成装修投产
	2000
	
	A

	142
	50
	南昌市嘉雨阳装饰公司装配式门窗扩建项目
	南昌市嘉雨阳装饰有限公司
	产业园
	陈  云
胡鹏跃
	建设厂房约5000平方米，2025年预计产能新增3500万元，总计6000万元。
	扩建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	2000
	正在进行基础施工
	完成扩建一栋厂房并投入使用
	2000
	拟报市重大重点项目
	A

	143
	111
	江西省昌达肉食驴良种繁育基地项目
	江西省昌达生态旅游开发有限公司
	下埠集镇
	高  波
段龙根
	总占地面积100亩，总建筑面积40亩，建设主体为驴棚。
	新建
	计划建成
	2025.02-2025.07
	2000
	项目正在申报备案
	完成驴棚建设并投入使用
	2000
	
	A

	144
	113
	进贤县泉岭乡南岸村蛋鸡养殖建设项目
	泉岭乡政府
	泉岭乡
	曾  晋
高  珊
	一期新建鸡舍2栋，计2800㎡；新建管理房一栋150平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。二期新建鸡舍2栋，计3072㎡，鸡苗保温室一栋1000㎡；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。三期新建鸡舍2栋，计3072㎡；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。
	扩建
	续建
	2024.01-2025.12
	2000
	一期新建鸡舍2栋，计2800㎡；新建管理房一栋150平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施已完成。
	二期新建鸡舍3栋，计4500㎡，蛋库1200㎡；购买自动化养鸡设备3套，道路硬化、水电等基础设施。
	1500
	
	A

	145
	179
	进贤县贤士三路人民大道至董源路道路工程
	住建局
	住建局
	余  葵
熊  军
	长380米，宽32米（含相关的路基、路面、排水、照明和交通工程等）。
	新建
	计划建成
	2025.10-2026.12
	1850
	正在初设
	道路平整、雨水管网预埋等
	200
	
	A

	146
	109
	茶亭农业蔬菜基地项目
	进贤县茶亭农业专业合作社
	云桥街道
商务局
	余  葵
熊  军
	建设蔬菜基地368亩，已建成蔬菜大棚150亩，新增30亩蔬菜大棚，对188亩荒地进行开荒，改良土壤，建设覆盖全园水肥一体化浇灌系统。
	扩建
	计划建成
	2025.07-2025.12
	1800
	现已对180亩荒地建设完成，188亩荒地正在开荒建设中。
	对188亩荒地进行开荒建设
	1000
	
	A

	147
	104
	2025年省级优势特色产业重点县项目
	进贤创新发展控股集团有限公司
	农业农村局
	周  丽
吴  宽
	1.养鳝塘搭梗护坡平整8843.89m³；2.养鳝塘梗铺贴HDPE防渗膜48950.93m；3.养鳝塘尾水排放系统安装16座；4.集成管理房（成品）16栋；5.钢筋混凝土挡土墙406.40m；6.操作平台2522.88m²；7.储物间地面及散水734.72m²；8.生产道路改造提升12600㎡；9.郁郁池支渠疏浚2600m；10.六角块护坡25200m²；11.护坡基础4200m；12.过路圆管涵120m；13.过路箱涵3座。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	1791
	正在编制项目申报书
	完成养鳝塘搭梗护坡平整、防渗膜、养鳝塘尾水排放系统安装、集成管理房（成品）16栋、钢筋混凝土挡土墙、操作平台、储物间地面及散水、生产道路改造提升、郁郁池支渠疏浚、六角块护坡、过路圆管涵、过路箱涵建设
	1791
	
	A

	148
	169
	进贤县职业技术高级中学东侧连接老320国道段道路建设工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	聂红兵
安文生
	道路全长约470米，宽为14-24米，其中14米宽道路约250米，24米宽道路约220米。主要建设内容包括：道路、排水、交通、照明、绿化及电信工程,给水、燃气、电力预留管位等。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.08
	1600
	已立项，正在同步编制可研及初步设计。
	完成道路铺设
	1600
	
	A

	149
	186
	进贤县2024年校舍安全保障长效机制工程
	教体局
	教体局
	钱太高
赵雪艳
	校舍维修、运动场改造、围墙、厕所改造等校舍维修、运动场改造、围墙、厕所改造等约47515平方米。
	改建
	计划建成
	2025.04-2025.10
	1560
	完成可研
	竣工
	1560
	
	A

	150
	176
	进贤县贤士二路北二路至北三路段道路工程
	住建局
	住建局
	余  葵
熊  军
	长850米，宽20米（含相关的路基、路面、排水、照明和交通工程等）。
	新建
	计划建成
	2024.09-2025.06
	1551
	1、北侧路基整平压实完成总量约90%
2、路基整体完成90%（剩余约4%目前无法施工）
3、雨污水主管及接户井完成总体90%
4、雨水箅子完成总体95%
5、通信管完成总体80%
6、强电管完成总体80%
	摊铺沥青装路沿石绿化等全面完工
	751
	
	A

	151
	168
	进贤县创业大道东延伸段项目
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	陈  云
胡鹏跃
	项目全长0.474KM，西接高速连接线，东接兴业大道（未建），标准宽度40m，为沥青混凝土路面，道路等级为市政次干道，主要包含：道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。
	新建
	计划建成
	2025.05-2025.12
	1500
	完成土地报批、项目前期立项工作并开工建设
	完成道路铺设
	1500
	
	A

	152
	81
	江旅国际宾馆装修项目
	江西省旅游集团
	产业园
	熊志清
杜  卿
	项目租赁面积为4825平方米，打造准四标准精品酒店，建设包括但不限于目前该物业的楼层及其附属房屋、房屋外墙、屋顶、电梯、消防泵房、热水泵房、配电房、地面停车场及必要的进出口、汽车通道等。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.03
	1500
	正在进行装修
	完成酒店主体装修，并投入运营
	1000
	
	A

	153
	229
	进贤县医科园污水处理厂管网配套项目
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	熊志清
杜  卿
	拟建设3.1km压力污水管道。
	新建
	计划建成
	2024.11-2025.06
	1500
	正在进行管道铺设施工
	建设3.1km压力污水管道
	1000
	
	A

	154
	184
	进贤县第二初级中学（星火校区）校舍扩建工程
	教体局
	教体局
	钱太高
赵雪艳
	扩建一幢建筑面积为3120平方米的体育馆、建筑面积为340平方米连廊及门卫、校园道路及相关设施设备采购、安装。
	扩建
	计划建成
	2025.06-2026.09
	1300
	申请变更学校规划
	
	800
	
	A

	155
	178
	进贤县北三路贤士一路至贤士二路道路工程
	住建局
	住建局
	余  葵
熊  军
	长260米，宽32米（含相关的路基、路面、排水、照明和交通工程等）。
	新建
	计划建成
	2025.10-2026.12
	1298
	已完成立项，正在初设、评审、办理用地红线
	道路平整、雨水管网预埋等
	200
	
	A

	156
	208
	进贤县三里乡便民服务
中心
	三里乡政府
	三里乡
	徐  强
付国成
	新建一栋6层的便民服务中心、一栋大门及配套设施，总建筑面积 4630㎡，改造提升区域占地约1500㎡（其中规划建筑占地面积852.4㎡）。
	新建
	计划建成
	2025.06-2026.06
	1151
	项目前期谋划阶段
	完成一栋6层的便民服务中心、大门及配套设施建设，并投入使用。
	1151
	
	A

	157
	70
	江西李渡酒业有限公司李柴段东1期2.995MW光伏配储项目
	江西李渡酒业有限公司
	李渡镇
	钱太高
赵雪艳
	该项目利用厂区4#酿酒车间7776平方米、5#酿酒车间5832平方米、6#酿酒车间5832平方米、包装车间8720平方米，利用屋顶总面积2.8万平方建设2.995MW分布式光伏电站，配置600KW/1.2MW.h储能电站。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.06
	1050
	项目准备开工
	屋顶总面积2.8万平方光伏分布完成，并网发电
	490
	
	A

	158
	118
	2024年市级罗溪水产产业强镇项目
	江西青岚湖生态农业发展有限公司、江西祥庆农业开发有限公司、江西明玥生态农场有限责任公司
	罗溪镇
农业农村局
	陈灵燕
	建设池间道路砼硬化、进排水渠、防护防逃防盗设施、增氧设施100套；景观太阳能路灯140盏；工作道PC砖铺设；池塘防草砼现浇护坡；钢化玻璃栈道；休闲垂钓台9个；工作台500m2，青石板铺设；物联网系统1套等。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	1009
	已推荐市级申报
	完成池间道路砼硬化、主道沥青路面提升改造、进排水渠砼现浇护坡、防护防逃防盗设施、增氧设施、路灯、工作道PC砖铺设、池塘防草砼现浇护坡、莲鱼种养区生产道路提升改造、新筑池埂、休闲垂钓平台、新筑池埂、防汛路、埋涵管、路肩护理、休闲垂钓长廊、休闲垂钓台、工作台、物联网系统建设
	1009
	
	A

	159
	117
	2024年市级七里春香柚产业强镇项目
	江西欧月生态农业发展有限公司、江西省金凤凰实业有限公司
	七里乡
农业农村局
	陈  云
胡鹏跃
	1.欧月自动化设施设备建设项目①自动打药系统，包括2台雾化主机，2台增压机，铺设500亩管网和喷头。②自动选果机1台。③连栋设施大棚15000平方米，单栋简易大棚5000平方米；2金凤凰自动设施设备建设项目①水肥一体化系统1套。②自动选果机一台。③自动包果机二台。④连栋大棚约5000平方。⑤喷灌50亩。⑥滴灌系统200亩。3.成美仓储建设项目：①储存库1000平方米。②冷库200平方米。③自动选果机1台。
	新建
	计划建成
	2025.05-2025.12
	1007
	已推荐市级申报
	完成欧月自动化设施设备建设项目、金凤凰自动设施设备建设项目、成美仓储建设项目并投入使用
	1007
	
	A

	160
	105
	2024年市级重点发展特色产业项目
	江西佐家寨生态农业发展有限公司
	农业农村局
	周  丽
吴  宽
	安全防护栏9900平方米；景观艺术护栏600米；景观彩色游步道4200平方米；智慧安防系统1套；彩绘路2700平方米；停车场硬化20000平方米；道路硬化3000平方米；绿化（樱花树2100棵，草皮10000平方米）；景观标识点位打造。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	1003
	已推荐市级申报
	完成安全防护栏9900平方米；景观艺术护栏600米；景观彩色游步道4200平方米；智慧安防系统1套；彩绘路2700平方米；停车场硬化20000平方米；道路硬化3000平方米；绿化（樱花树2100棵，草皮10000平方米）；景观标识点位打造建设
	1003
	
	A

	161
	172
	医科园创新一路西延伸道路工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	陈  云
胡鹏跃
	新建450米道路，宽20米，主要包括道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。
	新建
	计划建成
	2025.05-2025.10
	980
	目前正在编制施工图及预算
	完成道路新建450米及相关设施
	980
	
	A

	162
	224
	进贤县入河排污口规范化建设项目
	水利局（生态环境局申报）
	生态环境局
水利局
	曾  晋
高  珊
	本项目将对已排查溯源后予以保留的、非企业事权的53个入河排污口进行规范化建设。在本项目中，对53个排口建立档案，规范设置53个监测采样点，建立9块标识牌，安装2套水质自动监测装置和49套流量实时监控装置，安装53套视频监控设备。
	新建
	计划建成
	2025.02-2025.08
	935
	项目已开标
	完成项目建设
	935
	
	A

	163
	209
	进贤县云桥街道云桥村农民文化活动中心建设项目
	云桥街道云桥村委会
	云桥街办
	余  葵
熊  军
	项目占地面积576m²,建筑面积 3456 m²。在嘉禾路和人民大道交口处，建设云桥村委会农民文化活动中心综合服务用房。
	新建
	计划新开工
	2025.12-2026.12
	920
	正在办理建设手续，准备招投标
	预计完成一栋7层农民文化活动中心封顶
	300
	
	A

	164
	181
	温圳镇温圳大道“白改黑”工程
	温圳镇政府
	温圳镇
	吴克清
	项目全长2.58公里，路面宽18米。在已有的硬化路面铺设沥青。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.05
	900
	项目建设前期准备
	完成沥青铺设并通车
	900
	
	A

	165
	170
	温圳园区温创及温福大道沥青摊铺工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	高  波
段龙根
	总摊铺面积约4.4万平方米，摊铺厚度10cm，含个路口及企业厂区门口，其中包括更换路沿石约4.8km以及摊铺路面标线。
	新建
	计划建成
	2025.05-2025.08
	860
	目前正在编制施工图及预算
	完成道路沥青摊铺工程
	860
	
	A

	166
	99
	进贤农商银行池溪支行营业用房改建工程
	江西进贤农村商业银行股份有限公司
	池溪镇
	郭保庚
蔡明华
	主要包括旧房拆除、地面平整，重建营业用房（面积约900㎡）、装饰工程、绿化工程、亮化工程、停车场工程等。
	改建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	800
	项目建议书已批复，正在办理工程规划许可证
	进贤农商银行池溪支行营业用房主体建设
	700
	
	A

	167
	198
	进贤县文港镇卫生院县域医疗服务次中心建设项目
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	项目主要内容包括科室设置、医疗设备配置（新增）、服务能力辅助配置。
	改建
	计划建成
	2024.10-2025.10
	775
	医疗设备已于8月26日日开标，中标公司为江西南华赣新医药有限公司，设备正在转运。建设项目于2024年10月12号开标，中标公司为江西欧越建设工程有限公司。
	整体完工
	575
	
	A

	168
	127
	南昌市“十四五”重点村进贤县文港镇周坊村毛笔工坊建设工程
	文港镇政府
	文港镇
	凌  婧
周胜明
	总建筑面积为3405.96平方米，建设一栋占地面积1200㎡，长40m，宽30m，建筑面积3600㎡，的毛笔制作工坊。
	新建
	计划建成
	2025.08-2025.12
	600
	正在进行初设评审
	总建筑面积为3405.96平方米，占地面积1200平方米。
	600
	
	A

	169
	180
	进贤县温圳镇新村新盘桥新建工程
	温圳镇政府
	温圳镇
	吴克清
	新建桥梁上部结构采用5－16米装配式预应力砼空心板；下部结构采用柱式墩，重力式桥台；桥墩基础采用桩基础。桥梁全长90.06米，全宽8.0米，其中行车道宽7.0米。横向布置为净7.0米（行车道）+2*0.5（防撞墙）。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.06
	550
	目前已经初步设计评审中，相关流程（预算批复、招投标等）后11月份开工
	完成新盘桥建设并投入使用
	550
	
	A

	170
	106
	2025年受污染耕地安全利用项目
	农业农村局
	农业农村局
	余  葵
熊  军
	针对进贤县43945.76亩受污染耕地安全利用耕地，采取土壤调理、叶面阻控、种植结构调整等安全利用措施，确保我县受污染耕地安全利用率不低于93%。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	510
	已推荐市级申报
	全面完成进贤县43945.76亩受污染耕地安全利用耕地，采取土壤调理、叶面阻控、种植结构调整等安全利用措施，确保我县受污染耕地安全利用率不低于93%。
	510
	
	A

	171
	173
	温圳园区八路西延伸道路工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	高  波
段龙根
	新建380米道路，宽16米，主要包括道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。
	新建
	计划建成
	2025.04-2025.06
	500
	目前正在编制施工图及预算
	完成道路新建380米及相关设施
	500
	
	A

	172
	174
	温圳园区五路南延伸道路工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	高  波
段龙根
	新建280米道路，宽20米，主要包括道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。
	新建
	计划建成
	2025.06-2025.09
	500
	目前正在编制施工图及预算
	完成道路新建280米及相关设施
	500
	
	A

	173
	175
	温圳园区八路东延伸道路工程
	进贤县千医良邦企业管理有限公司
	产业园
	高  波
段龙根
	新建100米道路，宽16米，主要包括道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。
	新建
	计划新开工
	2025.03-2025.08
	500
	目前正在编制施工图及预算
	完成道路新建100米及相关设施
	500
	
	A

	174
	177
	进贤县贤士二路站前大道至北六路段道路工程
	住建局
	住建局
	余  葵
熊  军
	长269米，宽20米（含相关的路基、路面、排水、照明和交通工程等）。
	新建
	计划建成
	2024.10-2025.05
	500
	1、路基整体完成65%；
2、雨污水主管完成60%.
	全面完工
	250
	
	A

	175
	160
	南昌市进贤县城区排水防涝管网及设施提升改造项目
	城投公司
	城管局
	邹忠文
舒  丹
	1.对城区民和商城积水点等五个积水点进行整改。工程量主要包含新建2.5m×1.5m~5.5m×3m雨水箱涵3.5km，新建DN300-DN1200雨水管道1.3km，一体化泵站2座等。2.购置移动泵车、疏通车、发电机、排水泵等专用防汛设施设备。3.搭建排水管网及设施运行管理信息化平台，安装新建水位感知设备、流量感知设备等物联智能感知设备。
	改建
	计划新开工
	2025.10-2027.09
	18143
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理及地形整理
	1800
	
	B

	176
	215
	进贤县生活垃圾分类设施建设项目
	城管局
	城管局
	邹忠文
舒  丹
	新建再生资源分拣转运中心一座，占地面积20000平方米，总建筑面积12000平方米，购置破碎机1台、打包机一台、配套建设道路、绿化、消防等辅助设施。具备大件垃圾破碎、废旧织物贮存、有害垃圾贮存、可回收物贮存、分类转运、分类宣教等功能，达到了“减量化、资源化、无害化”目的；新建4座垃圾中转站（厨余垃圾）2000平方；购置相应的分类清运车辆及分类设施设备（分类桶及分类亭或屋）。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2026.09
	13000
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理并开工建设
	150
	
	B

	177
	223
	进贤县内青岚湖湖滨缓冲带拦截净化工程
	水利局（生态环境局申报）
	生态环境局
水利局
国投公司
	曾  晋
高  珊
	1）生境改善工程：包括透明度提升、风浪控制、微地形改造、鱼类控制；2）水生植物恢复工程：充分利用内青岚湖近岸湖泊水面、坑塘水面等，拟建缓冲带总面积99.24万㎡。
	新建
	计划新开工
	2025.11-2026.11
	9813
	项目前期准备中
	办理前期手续并开工
	2000
	
	B（项目未申请到中央资金暂不会开工建设）

	178
	98
	进贤县智慧化园区建设项目
	进贤产业园管理委员会
	产业园
	陈  云
胡鹏跃
	完善园区数字网络基础设施建设，新建智慧园区服务器场所，购置相关软、硬件设备及设施，提升园区管理和服务水平和效率。
	新建
	计划
新开工
	2025.06-2026.12
	6000
	正在进行可研编制
	完成项目建设
	3000
	
	B

	179
	64
	进贤五菱宝骏汽车销售有限公司五菱汽车4s店项目
	进贤五菱宝骏汽车销售有限公司
	云桥街办
	余  葵
熊  军
	拟优化原钢构棚及部分新建钢构建筑棚（长42米宽13米高5.9米）。
	新建
	计划建成
	2024.12-2025.12
	3000
	已经完成平面规划图
	预计完成钢构建筑棚入使用，销售600台左右，维修保养汽车2000余台次。
	2800
	
	B

	180
	158
	南昌市进贤县老旧燃气管网更新改造及LNG应急储气气化站建设项目
	城管局
	城管局
	邹忠文
舒  丹
	1.更新改造老旧市政中央中压天然气管道：dn200PE管道、dn250PE、dn315PE管道支线管道总计约36公里；2.老旧小区燃气带病管道及设施的更新改造：集中改造约7万户老旧居民小区天然气管网及设施。计划更换小区调压设施300个，改造更新低压庭院管、架空管及立管、入户管总计约230公里，更新安装户内安全套件约7万套；3.改建天然气场站：占地面积约50亩，建设立式LNG储罐4个、气化器8个、站房1栋、辅助房1栋、消防系统1套、控制系统1套、工艺管道及其他基建等。4.搭建燃气管网及设施运行管理信息化平台，安装可燃气体浓度监测设备等物联智能感知设备。
	改建
	计划新开工
	2025.09-2027.12
	15755
	项目前期谋划阶段
	完成约2万户居民小区的燃气管道设施的更新改造。
	1500
	
	B（待领导推动）

	181
	108
	南昌五里家乐生态农业发展有限公司农业生态园项目
	南昌五里家乐生态农业发展有限公司
	商务局
	凌  婧
周胜明
	农产品展示：特色种植技术培训：水果、蔬菜分拣及配送。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	6000
	正在规划建设
	竣工
	6000
	
	B(企业资金暂未到位，确定不了开工时间)

	182
	89
	进贤县御驾垄数字化大健康产业园建设
	国投公司
	国投公司
	叶  飞
郑  勇
	标准厂房，市政道路，医疗培训机构、中医药制剂。
	新建
	计划新开工
	2025.11-2028.08
	192116
	做规划
	完成三通一平
	400
	
	B(前期谋划阶段，明确了不是否会开工建设。)

	183
	88
	进贤县冷链物流产业园项目
	国投公司
	国投公司
	叶  飞
郑  勇
	主要建设内容为产品展销中心、产品加工车间、产品冷藏库、办公和后勤配套用房等。用地150亩，建筑面积约100000㎡。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.09
	139104
	申请土地变性
	三通一平、部分设备采购
	10000
	
	B(暂明确不了是否会开工建设。)

	184
	97
	进贤城新综合开发有限公司农副产品批发市场建设项目
	国投公司
	国投公司
	叶  飞
郑  勇
	项目用地面积约45583.49㎡，总建筑面积97500.00㎡，其中农批市场60000.00㎡，冷链仓储15000.00㎡，服务中心6500.00㎡，不计容地下室16000.00㎡；容积率1.79，建筑密度39.98%，绿地率25.00%，机动车停车位607个。主要建设内容包括土建、装饰、给排水、电气、暖通、消防等工程及室外基础配套设施。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.08
	58518
	开展前期工作
	完成地面工程
	10000
	
	B(暂明确不了是否会开工建设。)

	185
	63
	进贤县预制菜加工产业园项目
	国投公司
	国投公司
	钱太高
赵雪艳
	700多亩的种植基地以及16亩的加工厂。
	新建
	计划新开工
	2025.09-2026.09
	26557
	制定可研报告
	三通一平
	3000
	
	B(暂明确不了是否会开工建设。)

	186
	56
	包装PET片材生产项目
	湖北志成新材料科技有限公司
	云桥街办
	余  葵
熊  军
	用地面积100亩，总建设面积50000平方，拟生产包装PET片材，预计年产量3万吨，年产值3.6亿元，预计年纳税额2000万元。
	新建
	计划新开工
	2025.05-2026.12
	22000
	初步商谈投资意向
	预计完成生产车间一个、物料堆放场地一个、行政楼办公大楼一栋
	11000
	
	B（属于规划区内，用地指标未落实）

	187
	82
	进贤县盛洋宾馆建设项目
	江西盛洋钢铁有限公司
	云桥街办
	余  葵
熊  军
	总用地面积约2626.68平方米，总建筑面积5000平方米，建设一栋5层的框架结构宾馆，预计年营收1000万元。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.12
	1654
	初步商谈投资意向
	预计完成前期手续办理并开工建设
	600
	
	B（属于规划区内，用地指标未落实）

	188
	80
	南昌思创企管策划数字化转型服务中心
	南昌思创企管策划有限公司
	商务局
产业园
	凌  婧
周胜明
	项目总用地面积7.7亩，总建筑面积3500平方米，计划建设总部大楼1栋。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	3000
	正在编制平面规划图
	完成总部大楼建设并投入使用
	3000
	
	B（土地问题正在调规，不能确定是否能开工。）

	189
	135
	江林智能装备公司装配式钢结构石油化工智能装备制造厂项目
	江林智能装备公司
	民和街办
	徐永钢
熊伊晖
	总建筑面积21800㎡。主要外购不锈钢及碳钢为原材料进行切割，卷圆或压型后进行拼接、组立、矫正、焊接、抛丸、表面防腐生产工艺，项目建成投产后好可形成年产1万吨生产规模。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	4600
	正在报批项目建设用地
	完成单层钢结构厂房一9000㎡、厂房二11520㎡建设；完成综合楼1200㎡、保安室80㎡建设；采购设备并投入生产。
	4600
	
	B（用地指标未落实）2025.06-2025.12

	190
	116
	进贤县三里乡光辉村“十四五”重点帮扶水产培育研发加工基地项目
	进贤县凯超农业开发有限公司
	三里乡
	徐  强
付国成
	黄鳝研发中心，黄鳝初加工车间，冻库，包装车间，网络营销中心，产品展厅，黄鳝检测中心，黄鳝深加工厂。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	1000
	正在办理前期手续
	完成黄鳝研发中心，初加工车间，冻库，包装车间，网络营销中心，产品展厅，黄鳝检测中心，黄鳝深加工厂建设
	1000
	
	B(正在争取上级资金，开工时间不能确定。)

	191
	90
	进贤县青岚湖湿地公园景区提升改造项目
	进贤县金沙湾实业发展有限公司
	文广局
	陈灵燕
	建设内容包含沿湖栈道提升改造、沿湖护坡、7.5公里水系进行清淤及生态驳岸、绿化建设、停车场沿石、路面修复提升，以及景区的游步道、路灯等基础设施提升改造。
	新建
	计划新开工
	2025.09-2026.09
	15000
	正在编制可研和初步设计
	 
	8000
	
	B(专项债资金)

	192
	37
	江西誉信电子有限公司（志博信）年产1500万平方米高多层线路板项目（二期）
	江西誉信电子有限公司
	产业园
	吴克清
	占地150亩，计划投资20亿元，新建3栋混凝土车间，建筑面积7万平方米，建设1栋倒班房，建筑面积3200平方米。安装40条柔性线路板生产线。
	新建
	计划新开工
	2025.12-2027.12
	300000
	正在土地组卷
	土地办证、规划报建、土方平整
	2000
	
	B

	193
	92
	进贤县流岭体育公园
	城管局
	城管局
	邹忠文
舒  丹
	整体项目占地面积约2000亩。建设内容包括园林绿化、地形整理、绿道建设、绿化种植、园林景观、园林小品、休息坐椅等；市政设施：道路摊铺、给水工程、污水工程、海绵城市系统及喷灌系统；体育设施：建设篮球场2处，羽毛球场3处、标准足球场1处，五人制足球场2处，小型健身游步道约3千米，以及相关附属设施；照明工程：照明灯具、变压器及配套线路等；弱电工程：主要包括监控系统、操作台、停车场管理系统及智能道闸、弱电配电箱、网络高清红外摄像机等；停车位设置约500个；广告牌500个；充电桩180个；观光游览车：采购观光游览车10辆。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.09
	26800
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理及地形整理
	2000
	
	B

	194
	95
	进贤县2025年农贸市场建设工程
	城管局
	城管局
	邹忠文
舒  丹
	项目占地面积20000平方，总建筑面积16000平方米，其中活禽市场建筑面积13000平方米，市场分为活禽交易、屠宰区、集活禽检疫、冷链于一体；仓库建筑面积1000平方；停车场面积2000平方；公厕2座160平方；检测检疫用房200平方；1座垃圾中转站500平方。主要建设内容包括土建工程、、给排水工程、电气工程、消防工程及室外道路、绿化、水电工程等其他配套基础设施。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2026.12
	6600
	项目前期谋划阶段
	完成土建工程、室外道路等其他配套基础设施10%。
	400
	
	B

	195
	93
	进贤县磨盘洲湿地公园坡岸生态治理项目
	城管局
	城管局
	邹忠文
舒  丹
	主要建设内容及规模：整体项目面积约49.5公顷，陆地面积22公顷，湿地面积27.5公顷。建设内容：1、公园植被、沿岸水生植物修复、绿化种植、土方回填、园林小品设施修复。2、市政设施：公园东侧道路修复及摊铺、公园内铺装修复、给水工程修复、污水工程改造、增加喷灌系统。3、照明工程：照明灯具及配套线路等。5、弱电工程：监控系统、操作台、停车场管理系统及智能道闸、弱电配电箱、网络高清红外摄像机等。6、停车位：原停车场地改造升级，增设充电桩20个。7、建设游船码头一处。8、湿地公园演播厅一处。9。坡岸治理约600米、二坡栈道建设约400米，10、水位控制泵站一座。11、拱桥一座。12、其它配套工程：包括公园内部道路修复，已有建筑物立面修复、休息驿站修复等相关工程建设。
	改建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	3600
	项目前期谋划阶段
	完成前期手续的办理并开工建设
	600
	
	B

	196
	141
	进贤县重点圩堤提质升级工程
	水利局
	水利局
	吴克清
	拟对军山湖联圩、抚东大堤、信西联圩提质升级，主要建设内容包括培土加固、填塘压浸、涵闸加固、新建防洪亭等。
	扩建
	计划新开工
	2025.10-2028.12
	22800
	由省厅河湖处推进，已经完成可研。
	完成前期手续办理，并开工建设
	3000
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	197
	142
	进贤县县域小型引调水工程
	水利局
	水利局
	吴克清
	新建高桥水厂备用水源，扩建军山湖水厂（二期）及乡镇水厂互联至通供水管网，新建民和街办，未通水村组官网90.8km，新建9套集成式加压泵站。
	改扩建
	计划新开工
	2025.10-2027.12
	12659
	可行性研究和初步设计已经完成
	完成前期手续办理，并开工建设
	2000
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	198
	200
	进贤县紧密型医共体中医药服务能力提升项目
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	增强中医药服务能力，完善服务体系，促进中医药文化传承与创新，需购置一批中医药诊疗设备，约5千万元；需建设一幢三层约1800㎡的中医综合服务楼，约1千万元；建设中药制剂室，约4千万元；院内制剂临床研究申报300万元，信息化体系建设约2千万元，总投资1.23亿元，拟争取中央预算内资金7380万元。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.06
	12300
	正在谋划
	基本完成50%
	6000
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	199
	202
	进贤县医疗设备更新项目
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	医疗卫生领域设备更新均为以旧换新，淘汰、更新设备195台（套）。
	新建
	计划新开工
	2025.01-2026.01
	11764
	正在谋划
	基本完成50%
	10000
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	200
	201
	进贤县总医院服务能力功能提升改造工程
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	总改造面积为67664平方米，总床位数为1060。主要改造内容：一是将住院大楼多人间病房改造2-3人间及单人间，并进行卫生间改造，供电、供水、供暖、新风系统及其他线路硬件设施改造等，改善病房环境；二是对现有医疗设备及办公家具更新。其中：1.进贤县人民医院提升改造，床位数为680，对现有建筑面积50000平方米进行提升改造；2.进贤县中医院提升改造，床位数为320，对现有建筑面积14600平方米进行提升改造；3.进贤县妇幼保健院提升改造，床位数为60，对现有建筑面积3064平方米进行提升改造。
	改建
	计划新开工
	2025.06-2026.06
	10000
	正在谋划
	基本完成50%
	5000
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	201
	199
	进贤县公办托育服务能力提升项目
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	1、县托育综合服务中心（150个托位），建筑面积为：2638.77㎡；室外活动场地面积为：2116㎡；2、县中医院托育服务中心（100个托位），建筑面积为1375.63㎡，室外活动场地面积为962㎡；3、进贤一中托育服务中心（100个托位），建筑面积为1293.19㎡，室外活动场地面积为1340.94㎡；4、进贤实验学校托育服务中心（90个托位），建筑面积为1155.12㎡，室外活动场地面积为842.88㎡。主要建设内容包括建筑装修改造、给排水、强弱电、暖通、消防、设备采购及室外活动场地建设等。
	改建
	计划新开工
	2025.06-2026.06
	4100
	已完成立项，正在做可研报告。
	基本完成50%
	1200
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	202
	145
	进贤县马咀圩涝区排涝能力建设项目
	水利局
	水利局
	吴克清
	整治撇洪沟及渠道长度38.09km、整治及新建涵闸20座等。
	改建
	计划新开工
	2025.09-2026.12
	3980
	正在筹备
	完成前期手续办理，并开工建设
	1000
	
	B类（项目处于谋划阶段，不能确定上级资金是否能落实。）

	203
	207
	南昌辉宁精神病专科医院项目
	三里乡政府
	三里乡
	徐  强
付国成
	项目用地约50亩， 总建筑面积约1.3万平方米，地下建筑面积2500平方米。项目建成后能满足周边就近入院治疗350张床位的一所国家标准二级专科精神病医院。
	改扩建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	3000
	项目前期筹备工作
	完成整个医院的改建和扩建工程以及各种医疗设备安装，并投入使用。
	3000
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	204
	203
	进贤县总医院三里卫生院次中心血防办公楼纪念馆及广场建设项目
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	项目主要内容包括科室设置、医疗设备配置（新增）、服务能力辅助配置，新建血防纪念馆、血防广场、停车场。
	新建
	计划新开工
	2025.05-2026.05
	3000
	正在谋划
	基本完成50%
	1500
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	205
	147
	进贤县信西联圩涝区排涝能力建设项目
	水利局
	水利局
	曾  晋
高  珊
	整治撇洪沟及渠道长度41.30km、整治及新建涵闸4座等。
	改建
	计划新开工
	2025.11-2026.12
	2932
	正在筹备
	完成前期手续办理，并开工建设
	500
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	206
	204
	进贤县疾控中心实验室设备购置项目
	卫健委
	卫健委
	邹忠文
舒  丹
	该项目需配套更新仪器设备125台（套）预计1000.3万元，同时申请新增办公器材202套，预计8万元，仪器设备和新增办公器材两项预算合计1008.3万元。
	新建
	计划新开工
	2025.01-2026.01
	2004
	正在谋划
	基本完成50%
	800
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	207
	148
	进贤县涝区排涝能力建设项目
	水利局
	水利局
	曾  晋
高  珊
	民和街道渠道清泥、箱涵改造、建筑物拆除重建，温圳镇渠道12.5km衬砌等。
	改建
	计划新开工
	2025.08-2026.10
	1930
	正在筹备
	完成前期手续办理，并开工建设
	500
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	208
	144
	罗溪湖中型灌区续建配套工程
	水利局
	水利局
	曾  晋
高  珊
	水源工程、渠道工程、渠系建筑物工程，改善灌溉面积0.95万亩。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2026.12
	1359
	初步设计已经编制完成
	完成前期手续办理，并开工建设
	300
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	209
	143
	军山湖联圩一号泄水闸等四座水闸除险加固工程
	水利局
	水利局
	曾  晋
高  珊
	军山湖Ⅰ号闸、Ⅱ号闸、英山闸、潼家池闸共4座水闸进行维修加固或拆除重建。
	改建
	计划新开工
	2025.10-2026.10
	1300
	正在编制可研和初步设计
	完成前期手续办理，并开工建设
	400
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	210
	146
	进贤县青岚联圩涝区排涝能力建设项目
	水利局
	水利局
	吴克清
	整治撇洪沟及渠道长度7.20km、整治及新建涵闸4座等。
	改建
	计划新开工
	2025.10-2026.10
	1266
	正在筹备
	完成前期手续办理，并开工建设
	300
	
	B类（不能确定上级资金是否能落实。）

	211
	188
	高职院校新建工程
	教体局
	教体局
	钱太高
郦  丽
	校舍约60万平方米、运动场、围墙校门等附属工程。
	新建
	计划新开工
	2025.09-2026.12
	200000
	规划方案编制
	建筑主体完成50%
	80000
	
	B类（不能确定是否能落地。）

	212
	217
	进贤县城乡垃圾压缩站提升改造工程
	农业农村局
	农业农村局
	周  丽
吴  宽
	全县17个乡镇垃圾压缩转运站，拆除原有基建重建15个，提升改造2个；新建建筑面积2722.19平方米，改造建筑面积207.93平方米；配套建设生活垃圾收转运实施设备、拆除工程及室外工程等，日处理量合计大于335吨。
	改建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	5500
	可研评审阶段
	完成17个乡镇垃圾压缩站工作用房、钢结构操作棚、压缩站道路、场地硬化等建设基础2930.12平方米；17套生活垃圾收转处理设备安装完成。
	5500
	
	B类（项目资金还未落实）

	213
	103
	2025年省级黑芝麻重点县项目
	江西省进贤县粮友绿色食品有限公司
	农业农村局
	周  丽
吴  宽
	建设黑芝麻深加工生产车间6000平方米；黑芝麻原料加工生产线技术改造1条；购置芝麻饼、丸生产线1条。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	1700
	正在编制项目申报书
	完成深加工生产车间建设，购置芝麻饼、丸生产线1条并投产
	1700
	
	B类（项目资金还未落实）

	214
	154
	进贤县封闭式小区智慧安防建设项目
	进贤县住房保障中心
	住房保障中心
	余  葵
熊  军
	全县88个封闭式小区智慧安防升级扩建。
	新建
	计划新开工
	2025.09-2026.12
	2500
	前期谋划
	完成部分改造
	800
	
	B类（正在争取上级资金）

	215
	153
	进贤县公安局执法办案中心提升改造工程
	公安局
	公安局
	高  波
段龙根
	总面积3526平方米，内容包括在现有基础上对整个执法办案智能化管理系统、信息化系统、办案设备进行升级。
	新建
	计划建成
	2025.09-2025.12
	2045
	初步概算
	完成建设
	2045
	
	B类（正在争取上级资金）

	216
	205
	进贤县乡镇养老服务中心项目
	民政局
	民政局
	陈灵燕
	进贤县乡镇养老服务中心项目包括下埠集乡养老院、李渡镇养老院、三里乡养老院、温圳镇养老院、前坊镇养老院、三阳集乡养老院、张公镇养老院、钟陵乡养老院等8个养老院，其中新建建筑面积22571.81㎡、改造提升面积39096.52㎡;床位数696床，停车位207个，充电桩25个，广告宣传栏21个;主要建设内容包括新建建筑工程、道路硬化及基础设施工程、室内外装修、新建围墙、停车位建设及原建筑装修改造、消防改造等。
	改建
	计划新开工
	2025.10-2026.12
	12500
	完成可研
	主要建设内容包括新建建筑工程、道路硬化及基础设施工程、室内外装修、新建围墙、停车位建设及原建筑装修改造、消防改造等。
	4500
	
	B类：前期谋划项目

	217
	122
	江西正群养殖有限公司蛋鸡养殖项目
	江西正群养殖有限公司
	张公镇
	聂红兵
安文生
	项目总用地面积110亩，拟一期建设占地面积50亩（其中：蛋鸡养殖棚鸡及仓库12栋，每栋占地面积1443.22平方；综合办公楼1栋440.89平方，职工宿舍1栋440.89平方，场区道路硬化及绿化4109.69平方。
	新建
	计划建成
	2025.03-2025.12
	3000
	招商引资项目、筹备中
	完成投产
	3000
	
	B类：前期谋划项目

	218
	221
	进贤县军山湖水厂饮用水源保护区规范化建设及其污染治理项目
	城管局 （生态环境局申报）
	生态环境局
城管局
	曾  晋
高  珊
	建设内容为饮用水源地规范化建设的设施、设备及污染物削减工程。对军山湖饮用水源地开展规范化建设，配套建设防护网、标示标牌、监控系统等，同时，对饮用水源地周边的污染源进行治理。预计在军山湖饮用水源保护区内建设约20个农村生活污水处理系统及其配套污水管网建设，总处理量为300m³/d。
	新建
	计划新开工
	2025.11-2026.11
	3000
	项目前期准备中
	办理前期手续并开工
	1000
	
	B类（未申请到中央资金将不会开工建设）

	219
	206
	社区居家养老服务网络建设项目
	民政局
	民政局
	陈灵燕
	建设幸福港、滨湖、育贤、青岚、岚湖等社区城市助餐点以及农村一老一小幸福院。总床位数约50张，建设面积2200㎡。主要利用村民活动中心、村小学等闲置乡村资源建设一批农村一老一小幸福院，完善养老服务和村（社区）服务的公共设施。为老年人提供便利的助餐、助娱、助学服务和活动空间。
	改建
	计划新开工
	2025.10-2026.12
	2000
	前期谋划
	利用村民活动中心、村小学等闲置乡村资源建设一批农村一老一小幸福院，完善养老服务和村（社区）服务的公共设施。为老年人提供便利的助餐、助娱、助学服务和活动空间
	800
	
	B类：前期谋划项目

	220
	60
	江西科信实业有限公司钢结构生产车间改扩建项目
	江西科信实业有限公司
	张公镇
	聂红兵
安文生
	项目总用地面积14000平方米，总建筑面积约13000平方米。项目建成后，可形成年产钢结构1万吨。
	新建
	计划建成
	2025.02-2025.12
	1000
	筹备中
	完成钢结构生产车间建设，并投产。
	1000
	
	B类：前期谋划项目

	221
	231
	江西鸿特再生资源回收项目
	江西鸿特再生资源有限公司
	张公镇
产业园
	聂红兵
安文生
	建筑面积不少于3200平方米，购置剪切设备（1台），分离设备（2台），破碎设备（1台）清洗设备（1台）包装设备（2台）环保设备（1台），安全设施设备，环保设施设备，辅助设备。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	1000
	已在园区内租用厂房
	完成厂房建设并生产
	1000
	拟报市重大重点项目
	A

	222
	84
	进贤县农资储备仓库园
	进贤县供销合作社联合社
	供销社
	周  丽
吴  宽
	建设规划农资（储备）仓库20000㎡、物流集配12000㎡；建设集仓储、农产品交易市场、物流配套功能于一体的农资储备仓库项目，发挥农资龙头企业带动作用。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	10000
	筹备阶段
	完成地基等基础建设
	8000
	
	B类：前期谋划项目
（土地及项目资金不足）

	223
	225
	进贤县国家储备林建设项目
	农文旅
	林业局
	余  葵
熊  军
	项目建设内容主要包括集约人工林栽培、现有林改培、中幼林抚育、林下经济（套种）及等；建设总规模为10.0万亩，均为赎买集体商品林经营。赎买主要是在全县重点林区乡镇的集体商品用材林地中，选择立地条件较好的商品林，采取赎买（租赁）方式购（租）回国有经营，用于新造林或进行改造培育。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2028.12
	103078
	正在办理前期手续
	油茶新造2900亩，湿地松新造800亩，较慢生珍稀用材树种新造600亩，现有针叶林套种楠木等4300亩，现有其他林综合改培5500亩，油茶改培3000亩，中幼林抚育2900亩，林下经济（套种）200亩
	80000
	
	B类：前期谋划项目（存在项目资金等问题）

	224
	226
	进贤县2025年度森林草原防火项目
	林业局
	林业局
	余  葵
熊  军
	建设林火早期处置、预警监测系统两方面建设的需求，包括风力灭火机、二号工具、割灌机、油锯、运兵皮卡车、指挥车等扑救物资设备，以及在森林火灾高风险区建设森林火险预警监测系统，同时完善建设监测中心及升级完善森林防火监测系统等内容。
	新建
	计划建成
	2025.06-2025.12
	2181
	完成了项目设计招标，
进入设计阶段。
	建设林火早期处置、预警监测系统两方面建设的需求，包括风力灭火机、二号工具、割灌机、油锯、运兵皮卡车、指挥车等扑救物资设备，以及在森林火灾高风险区建设森林火险预警监测系统，同时完善建设监测中心及升级完善森林防火监测系统等内容。
	2181
	
	B类：前期谋划项目（存在项目资金等问题）

	225
	150
	进贤县产业算力中心建设项目
	大数据中心
	大数据中心
	叶  飞
郑  勇
	围绕我县2+1+N产业发展体系，项目主要建设人工智能计算中心、资源管理平台、人工智能生态创新中心、算力产业基地，采用“一基地四中心”的模式（一基地为项目的载体算力产业基地，四中心为运营中心、赋能中心、应用中心和人才培养中心），构建算力产业落地体系，实现区域算力资源的普惠供给，助力打造以“用”为导向的“算力+”产业生态，推动算力产业链供应链协同发展。
	新建
	计划新开工
	2025.12-2027.11
	32000
	项目申报中
	项目申报中央预算内投资重点专项资金解决，并实施项目建设，完成工程量61%。
	11000
	
	B类：前期谋划项目（未开始申报落实项目资金）

	226
	155
	政务服务增值化提升项目
	政数局
	政数局
	钱太高
郦  丽
	建设帮办代办平台、企业增值化服务智能导办及宣传推广、数字人大模型的智能客服与一体机、“赣通码”一码通用、政务大数据领导驾驶舱、政务晓屋、一纸通办、本地特色电子印章应用场景、政务大厅机房改造、智能填表中心及智能填表机、县乡综窗服务外包等。
	新建
	计划新开工
	2025.03-2026.09
	2860
	正在准备前期设计
	完成项目设计、立项等前期相关手续，完成项目建设内容的50%。
	1200
	
	B类前期谋划项目
（存在项目资金未明确）

	227
	125
	进贤县白圩乡耕地改造提升项目
	江西北良农业发展有限公司
	白圩乡
	周  丽
吴  宽
	拟在白圩乡范围内流转1万亩左右旱地、林地、园地等非农田土地，并对土地进行平整、翻耕、土壤改良等工程，新建沼液管道入地系统。
	新建
	计划新开工
	2025.07-2026.12
	8000
	已选址，正在梳理地面附着物情况。
	平整、翻耕、土壤改造，新建沼液入地系统。
	3000
	
	B（白圩乡政府推动流转林地、旱地，北良公司正在筹集资金）

	228
	124
	进贤县白圩乡农田质量提升项目
	白圩乡政府
	白圩乡
农经集团
	周  丽
吴  宽
	拟对白圩乡2万亩水田进行富硒化改造，平整、翻耕、土壤改良，并完善沟渠、灌溉等水系工程。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	8000
	已选址，正在梳理地面附着物情况。
	平整、翻耕、土壤改良，完善水系工程。
	4000
	
	B（白圩乡正在推动流转农田，农经集团正在筹集项目资金）

	229
	87
	进贤县白圩乡粮食仓储物流设施建设项目
	白圩乡政府
	白圩乡
农经集团
	周  丽
吴  宽
	项目用地面积约19323.44㎡，总建筑面积11979㎡，主要建设内容包括平房仓、仓库罩棚、消防水池、药品库、门卫等建、构筑物建设，配套的给排水、消防、强弱电、暖通、工艺设备及室外道路、硬化、绿地、围墙、大门、土方工程、综合管线等室外基础配套。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.12
	9800
	已选址，正在进行村庄规划。
	平整场地，完成首期2万吨容量仓库建设。
	4000
	
	B前期谋划（已完成规划编制，土地正在收储中）

	230
	126
	江西传承食品有限公司牛羊交易、屠宰及加工项目
	江西传承食品有限公司
	白圩乡
农业农村局
	周  丽
吴  宽
	总建筑面积21610 平方米，一期新建大型肉牛交易场地10000 平方米、羊交易场地3100 平方米， 冷库1 座1400 平方米，牛屠宰生产线1 条，羊屠宰生产线3条6000 平方米，综合办公楼2000 平方米及其配套设施；二期新建牛羊熟食品无菌加工车间1 栋3200 平方米，并购置相应设备及工器具等。
	新建
	计划新开工
	2025.07-2026.12
	10000
	已选址白圩乡赵家马鞍山，正在洽谈土地出让事宜。
	2025年上半年完成土地转让事宜，年内完成肉牛、羊场地基础建设。
	3000
	
	B前期谋划（正在编制村庄规划，同步梳理闲置土地权属）

	231
	211
	南昌张公110kV输变电工程
	国网南昌供电分公司
	国网进贤县供电分公司
	郭保庚
蔡明华
	本工程新建110千伏变电站一座，新建2台50MVA主变。改造线路路径长1.2km，新建线路路径长度15.87km，其中架空14.7km，电缆1.17km。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2027.05
	11117
	已完成项目核准以及用地预审
	完成三通一平，土建部分工程量
	5000
	拟报市重大重点项目
	A

	232
	212
	南昌瀚东建材有限公司建筑骨料生产项目
	南昌瀚东建材有限公司
	钟陵镇
	叶  飞
郑  勇
	项目建设地点在进贤县钟陵二塘村委会楼下村，占地面积60亩，总建筑面积44000平方米，其中生产车间12000平方米、辅助车间5000平方米、仓储设施；25000平方米（原料仓库和成品仓库）、办公用房2000平方米以及其他相关配套设施。设备主要包括水泵、破碎机、压滤机、电动机、振动筛、洗沙机、脱水机、储泥罐等。
	新建
	计划建成
	2025.05-2025.12
	1500
	环评已完成、变压器正在安装目前正在与政府沟通意向合同签订
	全面竣工。
	1500
	
	A

	233
	233
	南昌市金香画材公司年产DIY画材、美术用品10万套厂房新建项目
	南昌市金香画材公司
	文港镇
	凌  婧
周胜明
	建设生产厂房，占地面积6000平米，建设三栋厂房，建筑面积16000平米。
	新建
	计划新开工
	2025.08-2026.12
	10000
	前期谋划，正在进行项目报批及规划设计。
	建设生产厂房，占地面积6000平米，建设三栋厂房，建筑面积16000平米，
	2000
	
	A

	234
	234
	江西省高氏林牧发展有限公司肉牛养殖项目
	江西省高氏林牧发展有限公司
	下埠集镇
	高  波
段龙根
	项目建设位于下埠集镇港东村，总占地面积20亩，总建筑面积4000多平米，其中建设4个牛棚，2个饲料间，1间处理房，1间管理房，项目建成后形成90头肉牛养殖能力。
	新建
	计划建成
	2025.01-2025.12
	500
	
	全面竣工
	500
	
	A

	235
	235
	南昌前途110千伏主变增容工程
	国网南昌供电分公司
	国网进贤县供电分公司
	郭保庚
蔡明华
	新建南昌前途110千伏变电站1号主变由31.5MVA增容为50MVA。
	新建
	计划新开工
	2025.10-2026.05
	535
	已完成项目核准
	主变基础土建、主变更换
	535
	
	A

	236
	236
	南昌二塘35千伏输变电工程
	国网进贤县供电分公司
	国网进贤县供电分公司
	郭保庚
蔡明华
	新建1台主变、相应的35千伏、10千伏间隔。主变容量为6.3MVA，35千伏出线一回，10千伏出线间隔3晖及一、二次相应配套。
	新建
	计划建成
	2025.06-2025.12
	500
	已完成项目核准以及用地预审
	完成三通一平，电缆土建部分工程量，变电站高压室建设，输电线路建设
	500
	
	A

	237
	237
	南昌白圩至城郊35千伏线路改造工程
	国网进贤县供电分公司
	国网进贤县供电分公司
	郭保庚
蔡明华
	新建线路4.6KM，拟用杆塔29基，拆除原有老旧杆塔。
	新建
	计划新开工
	2025.06-2026.07
	638
	已完成项目核准
	完成杆塔基础，独立耐张段架设
	638
	
	A

	238
	238
	进贤县供电新建生产综合用房建设项目
	国网进贤县供电公司
	国网进贤县供电公司
	郭保庚
蔡明华
	建筑面积4906平方米共6层，其中地上6层4611.93平方米，地下1层2938.5平方米，总投资1952万元。
	新建
	计划新开工
	2025.03-2026.12
	1952
	正在办理工程质量、安全监督手续，建筑工程施工许可证。
	完成项目主体建设及部分装修
	1000
	
	A

	239
	239
	进贤县白圩乡肉牛养殖牧光互补项目
	江西圩农牧业有限公司
	白圩乡
	周  丽
吴  宽
	拟新建肉牛养殖基地总用地面积1600亩。新建现代化钢结构牧光互补牛棚建筑面积932400平方米，并购置配套机具设备及工器具等。
	新建
	计划新开工
	2025.04-2026.12
	56000
	已选址白圩乡石巷村，正在洽谈土地租用事宜。
	2025年上半年完成土地租用事宜，年内完成800亩肉牛养殖基地建设。
	28000
	
	A

	240
	240
	进贤县滨湖森林海绵城市改造示范项目
	住建局
	住建局
	余  葵
熊  军
	公园增加海绵城市科普展示牌及展示模型；路面修复提升；基础设施提升；沿湖木栈道提升改造；沿湖护坡；结合海绵城市要求改造部分区域绿化。
	新建
	计划建成
	2025.08-2025.12
	2000
	政府办已批复
	全面竣工
	2000
	
	B

	241
	241
	文港镇传统村落集中连片保护利用项目
	文港镇
	文港镇
	凌  婧
周胜明
	1、周坊村5栋古建宜居性改造；2、曾湾村3栋古建修缮。
	改建
	计划新开工
	2025.09-2026.03
	530
	已进行立项审批，正在进行
	石作工程，砌体工程，地面工程，房屋工程，木构件及木基层，木装修及木作防治工程等。
	500
	
	A

	242
	242
	武汉市华振医疗器械有限公司医用防护用品生产项目
	武汉市华振医疗器械有限公司
	白圩乡
	周  丽
吴  宽
	项目占地约57亩，总建筑面积20000平方米，其中生产厂房18000平方米，配套用房2000平方米。购置全自动口罩机、全自动缝制机、灭菌设备、全自动封口机、包边机、热胶机、热熔机、裁剪机等设备。口罩:采用无纺布、熔喷布、金属鼻梁架、耳带经全自动口罩机压制而成，然后经过质检-包装至灭菌的生产工艺流程;隔离衣:经过裁剪-缝制-折叠质检-包装入库的工艺流程:医用防护服:采用外购原材料无纺布裁剪-缝纫-包边-热熔-质检-包装-消毒-包装入库工艺流程;橡胶检查手套:手套模型先经酸碱清洁、水清洗，洗净的模型先浸入热水加热后至浸凝固剂并干燥进行浸胶。浸胶后送烘箱初步烘干、加纤维内套、冲热水再送至烘箱硫化、烘干成型。手套脱模后充气检查、低温定型、中温干燥、水洗、脱水、烘干后再包装送成品仓库。项目建成后，形成年产口罩3000万只、隔离衣200万套、医用防护服套100万套、橡胶检查手套1800万双生产规模。
	新建
	计划新开工
	2025.05-2027.12
	22000
	已选址白圩乡流岭村，正在规划设计。
	年度内完成18000平方生产厂房的框架建设。
	8000
	
	A
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